PLAN

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

BUKOWIEC

NA LATA

2007-2013

Mysłakowice, październik  2007r.

Autor:

mgr Magdalena Taurogińska

Autoryzował:

mgr inż. Maria Patejuk-Stenzel

### SPIS TREŚCI

1.0. WSTĘP	5

2.0. METODOLOGIA	6

3.0. UCZESTNICY	7

4.0. RAPORT O STANIE	8

5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC	19

6.0. ANALIZA SWOT	20

7.0. MISJA	24

8.0. DIAGNOZA STANU	26

9.0. PRIORYTETY	28

10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA	29

10.1. GOSPODARKA	30

10.2. INFRASTRUKTURA	31

10.3. SPOŁECZNOŚĆ	32

11.0. WYBRANY WARIANT ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC	33

11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU	33

12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY	35

13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1	36

14.0. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1	.

15.0. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1	.

16.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2	.

17.0. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2	.

18.0. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2	.

19.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU  I WOJEWÓDZTWA	38

19.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE	38

19.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO	41

19.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO	43

20.0. ANKIETY POGLĄDOWE	45

21.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC	49

22.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC	50

23.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC	51

### 1.0. WSTĘP

Podstawą rozwoju miejscowości Bukowiec jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Bukowiec”, która określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2007 - 2013. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant Odnowy.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  finansowanego z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW), oś 3 „Odnowa i rozwój wsi’.

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec są spójne z Narodowym Planem Rozwoju, Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice, zatem działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, sformułowania misji, celów i kierunków działania oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Bukowiec.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest „Raport o Stanie Miejscowości Bukowiec” zawierający podstawowe informacje 
o miejscowości. Raport został opracowany wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach i mieszkańców miejscowości Bukowiec.

### 2.0. METODOLOGIA

„Plan Odnowy Miejscowości Bukowiec” opracowano przyjmując za podstawę wyniki debaty strategicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego.

Przeprowadzono jedną debatę z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców miejscowości Bukowiec, Radnych Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

Sesja strategiczna odbyła się w dniu 31.07.2006 roku, a jej zadaniem było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie obszarach życia społeczno - gospodarczego. Druga sesja zatwierdzająca plan przez radę sołecką odbyła się 05.11 2007r.

Na podstawie wypracowanej Analizy SWOT, które przedstawia silne strony (wewnętrzne) miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie:

Co należy zrobić, albo, jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować słabe strony miejscowości
i zniwelować zagrożenia?

Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano kilkanaście celów opierając się na wcześniej wybranych w wyniku dyskusji słabych stronach i zagrożeniach.

Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów 
w poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego.

Przyjęto, że winny zostać wyróżnione trzy priorytety, bez których miejscowość nie może się rozwijać oraz trzy cele pierwszorzędne, które przyspieszają rozwój danego obszaru społeczno-gospodarczego.

W ten sposób wynikiem konsultacji po debacie strategicznej było wypracowanie kilkudziesięciu celów w trzech obszarach: Infrastruktura, Społeczność, Gospodarka oraz określenie wybranego wariantu rozwoju.

### 3.0. UCZESTNICY

- Bogdan Szumowski – Nadl. Lwówek Śląski, mieszkaniec Bukowca

- Adam Żurowski – OSP Bukowiec

- Maria Rudak – PTSM Skalnik Bukowiec

- Bogusław Kędzierski – sołtys wsi Bukowiec

- Czesław Błachut  – mieszkaniec Bukowca

- Tadeusz Winiarski – OSP Bukowiec

- Andrzej Uroda – mieszkaniec Bukowca

- Hupajło Ryszard – mieszkaniec Bukowca

- Bogdan Andrzejewski – agroturystyka, Bukowiec

Prowadzący:

- Maria Patejuk-Stenzel – Urząd Gminy Mysłakowice

- Magdalena Taurogińska – Urząd Gminy Mysłakowice

### 4.0. RAPORT O STANIE

- MIEJSCOWOŚĆ

BUKOWIEC

Nazwa wsi na przestrzeni dziejów:

1300 r.- Buchwalth

1499 r.- Buchwald

1668 r. - Buchwald

1786 r.- Buchwalde

1816 r.- Buchwald

1896 r.- Bukowina, Buchwalde

1945 r.- Zylandowo, Bukownik

1946 r.- Bukowiec

Bukowiec (od nazwy drzew bukowych) to duża wieś rolnicza w południowo-zachodniej części Rudaw Janowickich. Zabudowania wsi ciągną się na długości około 2,5 km, na wysokości około 400-490 m n.p.m. Przez Bukowiec przechodzi lokalna szosa z Kostrzycy do Karpnik, do której dochodzi wiejska droga do Kowar przez Jeżyny i z Górnego Bukowca. W dolnej części wsi znajdują się pozostałości dawnego założenia architektoniczno-krajobrazowego związanego z rezydencją pałacowa. W rozległym paru w stylu angielskim o powierzchni 23 ha zachował się pałac i cały zespół budowli ogrodowych oraz liczne skałki granitowe. W najniższej części parku jest jeszcze 11 stawów, które zasilane są małymi strumykami spływającym iż góry i lasu. W okolicy rośnie wiele sędziwych drzew, dużo z nich to już pomniki przyrody, mające zapewne ponad 200 lat. Okolice Bukowca należą do najlepiej zachowanych w Sudetach przykładów kształtowania krajobrazu. Wieś leży na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego i wyróżnia się szczególnymi walorami widokowymi (np. panorama na Karkonosze).

Historia.

Bukowiec należy do starszych wsi w gminie Mysłakowice, pierwsza wzmianka pochodzi z ok. 1305 r. Dawniej była to wieś rycerska, należąca do znanego śląskiego rodu von Zedlitzów. Wiadomo, że w II połowie XVI w. von Zedlitzowie wznieśli w Bukowcu renesansowy dwór obronny otoczony fosą, oraz założyli stawy rybne. W 1579 r. właścicielem Bukowca został Georg von Reibnitz, który urządził w zamku salę modlitwy dla gminy protestanckiej. Niewiele wiadomo o losach wsi w okresie wojny 30-letniej, ale 23 listopada 1622 r. ludność przeżyła chwile trwogi, podczas przemarszu 6000-tysięcznego oddziału Lisowczyków. Po wojnie 30-letniej Bukowiec stał się ośrodkiem tkactwa chałupniczego.

W 1659 r. Bukowiec przeszedł w ręce baronów von Reibnitz jako wiano Barbary, córki ostatniego z linii von Zedlitzów. W latach 1748-49 baron von Reibnitz ufundował w Bukowcu drewniany dom modlitwy, który w 1782 r. zastąpiono murowanym kościołem ewangelickim z pastorówką. Dziedziczony kolejno przez dwie rodziny na przestrzeni około 350 lat majątek przeszedł w ręce nowego właściciela w 1759 r. Był nim von Kotwitz, a po nim baron von Richthofen, który przekazał majątek swemu bratu Gotlobowi von Richthofen. Ten dostani w 1762 r. sprzedał posiadłość Barbarze Helenie z domu von Lestwitz. Była ona wdową po zmarłym w 1761 r. staroście okręgu złotoryjsko-chojnowskiego; Jerzym Henryku von Festenberg-Packisch. W roku 1767 wyszła ona ponownie za mąż za Zygmunta von Lucka. Około 1774 r. Bukowiec nabył Ferdynand von Seher-Thoss, który zanim zmarł w 1778 r. przekazał posiadłość swojej siostrze i spadkobierczyni Mari von Pittwitz. W jej imieniu dobrami zarządzał Jerzy von Dresky. Te częste zmiany właścicieli majątku zahamowały rozwój wsi i wpłynęły negatywnie na stan budynków i majątek ziemski.

Przełomową datą w dziejach miejscowości był rok 1785,  kiedy dobra w Bukowcu przeszły na własność Fryderyka Wilhelma von Redena. Ten dynamiczny, gruntownie wykształcony człowiek o szerokich zainteresowaniach oraz artystycznych aspiracjach dokonał zasadniczych zamian na terenie swej posiadłości, przekształcając zaniedbany majątek w kwitnące, dochodowe gospodarstwo. Już rok później w 1786 r. w wsi stały 2 kościoły, 2 plebanie, dwór, 4 folwarki, szkoła, 2 młyny wodne. Wieś zamieszkiwało 16 kmieci, 66 zagrodników i 13 chałupników.

W latach 1790-1800 von Reden przeprowadził klasycystyczną modernizację dworu, pod kierunkiem Karla Geisslera, wzniósł szereg budowli folwarcznych, oraz założył park, którego sława wybiegała daleko poza granice Śląska. Dzięki osobistym kontaktom von Redena i jego żony (m.in. z dworem pruskim), Bukowiec stał się ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego. Bywały tu znakomici goście m.in. Johann Wolfgang Goethe, król pruski z żoną i jego rodziną. Nowy właściciel dbał również o rozwój gospodarki w majątku, zaprowadził tu hodowlę rasowych krów sprowadzonych tu aż ze Szwajcarii.

Z inicjatywy hrabiego Redena powstało w Bukowcu Towarzystwo Biblijne, które później bardzo aktywnie prowadziła jego żona Fryderyka. Pracami Towarzystwa kierował pastor Scholz, który z inicjatywy hrabiny von Reden założył szkółkę niedzielną dla dorosłych i przytułek. Powstał także Związek Młodzieńców i Panien.

W 1825 r. wieś liczyła 119 domów, pałac, 2 folwarki, 2 szkoły (ewangelicka i katolicka), 2 młyny wodne, cegielnia, browar oraz serownia, w której robiono sery szwajcarskie. Do majątku należały także 54 stawy z hodowlą karpia, zasilane spiętrzoną wodę z tamy na Jedlicy. Ponieważ hrabiostwo von Reden nie posiadało dzieci, po ich śmierci majątek w Bukowcu odziedziczyła bratanica hrabiny - Maria von Riedesel zu Eisenbach, która poślubiła królewsko-bawarskiego urzędnika, doktora prawa-von Rotenhama. Wkrótce państwo Rotenham przekazali majątek swemu synowi Hermannowi, który zarządzał posiadłością do schyłku XIX w., a ten z kolei przekazał ją swemu synowi Fryderykowi. Fryderyk von Rotenham pozostał w Bukowcu do 1945 r.

Od początku XIX w. Rezydencja w Bukowcu cieszyła się dużą popularnością, a pod koniec XIX była już oficjalnym letniskiem. W okresie międzywojennym były tu 3 gospody, 4 pensjonaty, a Duży Staw Kąpielnik służył jako kąpielisko. Po wojnie w 1945 r. pałac został rozszabrowany, ale budynki ocalały. Początkowo przez kilka lat nad stawami działała stacja rybacka uniwersytetu wrocławskiego, a w pałacu mieścił się dom wczasowy Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Później w pałacu swoja siedzibę miała szkoła rolnicza, następnie WOPR (Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego), Karkonoski Uniwersytet Ludowy i Związek Gmin Karkonoskich.

# Bukowiec - 4.1.	Syntetyczna charakterystyka miejscowości

4.1.1.	Struktura gruntów wraz z klasyfikacją bonitacyjną

STRUKTURA GRUNTÓW WEDŁUG KLAS BONITACYJNYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ BUKOWIEC (powierzchnia w ha) |
| --- | --- |
| Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: | 808,6928 |
| Użytki rolne ogółem, w tym: | 435,1950 |
| Grunty orne, w tym: | 142,3400 |
| Grunty klasy III b | 0,7100 |
| Grunty klasy IV a | 25,3400 |
| Grunty klasy IV b | 76,5200 |
| Grunty klasy V | 33,0200 |
| Grunty klasy VI | 4,1200 |
| Grunty klasy VIz | 2,6300 |
| Sady, IV a | 7,9550 |
| Łąki | 131,7200 |
| Pastwiska | 153,1800 |
| Lasy i grunty leśne | 278,1745 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 22,0000 |
| Grunty pod wodami stojącymi | 0,5700 |
| Grunty pod wodami płynącymi | 26,7700 |
| Grunty pod rowami | 3,3960 |
| Użytki kopalne | 0,0800 |
| Tereny komunikacyjne - drogi | 17,1653 |
| Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane | 17,8400 |
| Tereny niezabudowane | 0,4420 |
| Tereny zielone i rekreacyjne | 1,6200 |
| Tereny różne | 4,8600 |
| Nieużytki | 0,5800 |

# 4.2.	Miejscowość w statystyce

Przekrój statystyczny miejscowości wg danych Urzędu Gminy przedstawia poniższa tabela (wg stanu na koniec 2006r.):

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ BUKOWIEC |
| --- | --- |
| Powierzchnia | 808,6928 |
| Stan ludności ogółem, w tym | 653 |
| kobiety | 301 |
| mężczyźni | 352 |
| Urodzenia żywe ogółem | 5 |
| Zgony ogółem | 7 |
| Przyrost naturalny | -3,06 |

4.3. Gospodarka

    - Działalność produkcyjno – usługowa

Na terenie miejscowości prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  podmiotów gospodarczych.

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2006 |
| --- | --- |
| Placówki handlowe i gastronomiczne | 13 |
| Produkcja wyrobów przemysłowych | 1 |
| Budownictwo | 7 |
| Usługi transportowe | 5 |
| Zakłady produkcyjno - usługowe | 1 |
| Usługi motoryzacyjne | 1 |
| Usługi stolarskie | 2 |
| Inne | 10 |
| OGÓŁEM: | 40 |

    - Rolnictwo

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ BUKOWIEC |
| --- | --- |
| Liczba gospodarstw | 68 |
| Powierzchnia gospodarstw (w ha) ogółem, w tym: | 428,9874 |
| 1-2ha | 44,9787 |
| 2-5ha | 74,3179 |
| 5-10ha | 34,6735 |
| 10-20ha | 41,8045 |
| 20-50ha | 133,3134 |
| 50 i więcej ha | 67,80 |
| Średnia wielkość gospodarstwa | 6,30 |

4.4. 	Infrastruktura techniczna

4.4.1.	Transport i komunikacja

| Lp. | Numer drogi gminnej | Nazwa ciągu | Długość drogi (w m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 115174 | ul. Tokarska, łączy Kowary z drogą powiatową nr 12202 | 2100 |
| 2 | 115175 | ul. Wiejska, łączy Kowary z drogą powiatową nr 12202 | 3750 |
| 3 | 115176 | ul. Szkolna, łączy Kowary z drogą powiatową nr 12202 | 1370 |
| 4 | 115177 | Ul. Młynarska, od drogi powiatowej 12101 do wsi Staniszów | 852 |
| 5 | 115179 | Bukowiec- Gruszków | 4200 |

Główne ciągi i kierunki PKP:

  - Nie istnieje.

Główne ciągi i kierunki PKS:

  - Linie prywatnych przewoźników

4.4.2.	Telekomunikacja

Na terenie Gminy Mysłakowice działa dwóch operatorów systemów telekomunikacyjnych: Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A.

Telekomunikacja Polska obsługuje 105 abonentów na terenie miejscowości, natomiast ilość łączy internetowych brak.

Jeśli chodzi o Telefonię Dialog, to liczba abonentów korzystających z usług tego operatora wynosi  30.

Telekomunikacja Polska rozbudowę sieci telekomunikacyjnej realizuje na bieżąco, zgodnie z pojawiającymi się w tym zakresie potrzebami. Określenie możliwości technicznych na uruchomienie nowych abonentów poprzedzane jest szczegółowymi wywiadami technicznymi na podstawie danych adresowych miejsca instalacji abonenckich. Telefonia Dialog natomiast nie planuje w najbliższym czasie rozbudowy sieci kablowej n terenie miejscowości

4.4.3. Zaopatrzenie miejscowości w gaz

Miejscowość Bukowiec nie są zgazyfikowane.

Budowa sieci gazowej, uzależniona jest od ilości odbiorców. (Obecnie jest zbyt mała ilość zdeklarowanych odbiorców, aby Gazownia rozpoczęła budowę sieci).

4.4.4. Zaopatrzenie miejscowości w wodę

System wodociągowy we wsi składa się z ujęcia wody „Bukowiec” o wydajności Qmax.d=20m3/d, w skład którego wchodzi pięć sączków drenarskich, pięć studni przepływowych i zbiornik wyrównawczy 58 m3. Ujęcie zostało wybudowane około roku 1925 (do 1994 - kolejne rozbudowy). Sieć o długości  1051 m DN 50 doprowadza wodę do  ul. Robotniczej i Młynarskiej, na której wykonanych jest 11 przyłączy. W wodę z tego ujęcia zaopatrywanych  jest 10,7% mieszkańców wsi.

| l.p. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | Liczba obsługiwanych mieszkańców | % zwodociągowania | Dł. sieci wodociąg. [m] | Nazwa ujęcia wody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bukowiec | 653 | 70 | 10,7 | 1051 | Bukowiec |

Długość sieci wodociągowej: 			1,1km

Liczba podłączonych budynków:			10

Liczba podłączonych mieszkań w budynkach: 	14

Liczba ujęć wody: 	  				1 „Bukowiec”

Liczba studni: 					2

Produkcja wody z całego ujęcia: 		 	7367m³

4.5.	Kanalizacja miejscowości

Długość sieci kanalizacyjnej ogółem: brak zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane są do szamb.

Długość sieci ogólnospławnej:			 brak sieci ogólnospławnej

Długość sieci rozdzielczej (na ścieki gospodarcze):	 brak sieci rozdzielczej

Liczba podłączonych budynków: 			 brak kanalizacji sanitarnej

Liczba podłączonych mieszkań:  	 brak kanalizacji sanitarnej

Oczyszczalnie ścieków:

Ścieki z Miejscowości Bukowiec, wywożone są do oczyszczalni w Mysłakowicach  przy ul. Daszyńskiego.  Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Łomnica.

Grupowa oczyszczalnia  przy ul. Daszyńskiego 16a

- jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków (technologia umożliwia usuwanie związków biogennych) wybudowana (przebudowana) w latach 2001-2003 (oddana do użytku 30.12.2003 r.), o przepustowości Qśr 5 000 m3/d dla RLM 25 000 (wykorzystywana obecnie w ok. 39%), ilość ścieków dopływająca: 934 m3/d w 2003 r.;

- zlewnia obejmuje osiedle przy ulicach Włókniarzy, Szkolnej, Włościańskiej, Łąkowej, Daszyńskiego, Kamiennej i  Śląskiej, a także Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A.

- roczna ilość osadów ściekowych powstających na oczyszczalni to 1700 Mg 
o uwodnieniu 81%. Osady ściekowe oraz skratki z oczyszczalni przewożone są na składowisko odpadów w Ścięgnach-Kostrzycy;

- system kanalizacji działa bezciśnieniowo, wyjątek stanowi lokalna przepompownia: w Mysłakowicach przy ul. Zielonej.

4.4.6.	Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami miejscowość Bukowiec obsługiwana jest przez składowisko odpadów zlokalizowane w Kostrzycy-Ścięgnach, które administrowane jest przez Związek Gmin Karkonoskich. Na składowisku odpadów składuje się w głównej mierze odpady komunalne, gospodarcze, poprodukcyjne z przemysłu oraz śladową ilość odpadów niebezpiecznych (baterie i akumulatory).

4.5.	Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione

Teren miejscowości Bukowiec, położony jest w całości w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Prace nad planem ochrony parku prowadzone w latach 1996-98r. doprowadziły do znacznego powiększenia jego powierzchni (z 8814 ha do 15707 ha); plan ochrony określa zarówno program ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska kulturowego jak i program jego aktywizacji turystycznej.

Teren, który położony jest na terenie Parku, obejmuje również program NATURA 2000, który jest programem Unii Europejskiej, dzięki któremu teren ten może starać się o uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia związane z fauną i florą.

  - Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków

1. Zespół kościelny, Plac Kościelny  kościół pomocniczy p.w. Św. Marcina., cmentarz

przykościelny,

2. Kościół ewangelicki z pastorówką, obecnie rzymskokatolicki p. w. Św. Jana Chrzciciela, połączony z plebanią, Pl. Kościelny 5,

3. Cmentarz ewangelicki,

4. Zespół pałacowo-parkowy, pałac, most na fosie, browar, następnie dom gminny, obecnie budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Robotnicza 6,  om zarządu dóbr i wozownia, obecnie dom, ul. Robotnicza 9 , stodoła, ul. Robotnicza, obora ze skrzydłami mieszkalnymi, ul. Robotnicza, park z budowlami parkowymi, Opactwo — mauzoleum hrabiów von Reden, cmentarz rodowy koło opactwa, pawilon widokowy (herbaciarnia), wieża widokowa, tzw. strażnicza, sztuczna ruina,  amfiteatr, dom ogrodnika, ul. Robotnicza 11,

5. Szkoła ewangelicka i budynki jej towarzyszące, ul. Szkolna 2. szkoła, obecnie schronisko

młodzieżowe, dom nauczyciela

6. Sołecka karczma sądowa, Pl. Kościelny 1,

7. Gospoda, ul. Robotnicza 27,

8. Remiza strażacka,

9. Dom, Pl. Kościelny 2, w.

10. Budynek mieszkalno-gospodarczy, Pl. Kościelny 3,

11. Dom, ul. Młynarska 4

12. Willa, ul. Młynarska 5,

13. Dom, ul. Robotnicza 2, ok.

14. Dom, ul. Robotnicza 4,.

15. Dom, ul. Robotnicza 14, o

16. Dom, ul. Robotnicza 17,

17. Dom, ul. Robotnicza 19,

18. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Robotnicza 22,

19. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Tokarska 10,

20. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Tokarska 11,

21. Dom, ul. Tokarska 15,

22. Dom, ul. Tokarska 17,

23. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Tokarska 18,

24. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Wiejska 2,

25. Dom, ul. Wiejska 4,

26. Dom, ul. Wiejska 5,

27. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Wiejska 10

28. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Wiejska 22,

29. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Wiejska 24,

30. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Wiejska 32,

31. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Wiejska 33,

32. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Wiejska 36,

33. Budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Wiejska 51,.

34. Dom, ul. Wiejska 54,

35. Dom, ul. Wiejska 55,.

36. Stacja trafo koło zespołu pałacowego,

37. Stacja trafo przy ul. Wiejskiej,

38. Ozdobna aedikula przy pl. Kościelnym,

39. Krzyż pokutny koło domu przy ul. Wiejskiej 3,

Zabytkowe drzewa na terenie miejscowości Bukowiec.

| 1 | 45/649 | Dąb szypułkowy – Quercus robur L. | Bukowiec – park pałacowy, między stawem środkowym a zachodnim | j.w. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 48/650 | Dąb szypułkowy – Quercus robur L. | Bukowiec – park pałacowy, między stawem zachodnim a drogą Karpniki - Kostrzyca | j.w. |

4.7. 	Turystyka i baza turystyczna

| L.p. | Rodzaj obiektu | Miejscowość | Ilość obiektów | Ilość miejsc noclegowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Gospodarstwa agroturystyczne | Bukowiec | 4 | 26 |
| 9 | Ośrodki wczasowo-kolonijne | Bukowiec | 2 | 130 |
| 10 | Schroniska | Bukowiec | 1 | 47 |

Bukowiec dysponuje więc 203 miejscami noclegowymi.

4.8.	Oświata i wychowanie

Na terenie miejscowości nie ma placówek oświatowych.

4.9. 	Kultura w miejscowości

Na terenie miejscowości Bukowiec nie ma obiektów świadczących usługi kulturalne.

4.10. 	Ochrona zdrowia

Na terenie miejscowości usługi w zakresie opieki zdrowotnej świadczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zlokalizowany przy ul. Jeleniogórskiej 18, który w swej strukturze posiada:

- lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,

- pielęgniarki praktyki,

- pielęgniarki środowiskowe,

- położną środowiskową,

- lekarza ginekologa-położnika,

- lekarza reumatologa,

- lekarza traumatologa –ortopedę,

- lekarzy stomatologów,

- rehabilitantów,

- pomoce stomatologiczne,

- pielęgniarki higieny szkolne,

- pracownika laboratorium,

- pracowników obsługi i administracji.

### 5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC

W celach i kierunkach działania znajdujących się w niniejszym dokumencie zawarte są cele, które stanowią naturalny obszar realizacji Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec.

Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni miejscowości:

- obszary infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej,

- obszary infrastruktury turystycznej i agroturystycznej,

- obszary dziedzictwa kulturowego,

- obszary tras przyrodniczych,

- obszary infrastruktury drogowej i okołodrogowej,

- obszary ciągów komunikacyjnych,

- obszary infrastruktury telekomunikacyjnej,

- obszary aktywizacji społecznej i gospodarczej,

- obszary usług zdrowotnych,

- obszary usług społecznych.

Powyższe obszary zapisane w priorytetach traktuje się jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata 2005-2013.

Wymienione obszary zidentyfikowane na podstawie celów i kierunków działania stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej miejscowości, w których będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice. Dotyczy to inwestycji finansowanych w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu 
o środki własne.

### 6.0. ANALIZA SWOT

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia 
w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości 
i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć.

Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu miejscowości 
i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć.

MOCNE strony

- przygraniczne położenie

- walory turystyczno-krajobrazowe,

- bliskość Karkonoszy, Jeleniej Góry, Karpacza

- turystyka ogólna i specjalistyczna, szlaki turystyczne

- schronisko „Skalnik”

- trakt królewski (związany z pałacami w Kotlinie Jeleniogórskiej)

- istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna

- tradycje miejscowości letniskowej

- baza turystyczna, agroturystyka

- tereny łowieckie

- czyste powietrze, mikroklimat, naturalne środowisko, lasy

- zabytki architektura, pałac Bukowiec, zespół pałacowy

- usytuowanie terenu pod turystykę rowerowa, narciarską

Słabe strony

- brak wodociągów i kanalizacji,

- brak oznakowania miejsc zabytkowych Bukowca (Opactwo, Herbaciarnia, Wieża widokowa)

- brak możliwości rozwoju młodzieży

- słabe oznakowanie Bukowca

- brak sieci gazowej

- zły stan dróg i infrastruktury około drogowej (oświetlenie, chodniki)

- brak Ośrodka kulturalnego, klubu dla młodzieży

- boisko sportowe zaniedbane

- zaniedbany kompleks stawów w Bukowcu

- zanieczyszczone strumyki wzdłuż dróg ściekami z gospodarstw domowych.

- mała aktywność społeczna mieszkańców, brak integracji

- brak świetlicy

- brak komunikacji autobusowej

- brak dobrego sklepu

- brak sali gimnastycznej

- brzydka elewacja budynków

- brak kąpieliska

- brak koszy na śmieci na szlakach turystycznych

- brak kawiarenki internetowej

- bezrobocie

szanse

- rozwój turystyki i gospodarstw agroturystycznych /bazy noclegowej

- współpraca przygraniczna, przynależność do Euroregionu Nysa

- pozabudżetowe środki finansowe na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej /pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

- wybudowanie ośrodka kulturalnego

- promocja regionu

- zagospodarowanie kompleksu stawów w tym uruchomienie ośrodka rekreacyjnego na stawie: ”Kąpielnik”

- wygospodarowanie lokalu na świetlicę

- sprowadzenie inwestycji

- poprawa estetyki budynków, wsi

- odbudowa świetności zespołu pałacowego

- zagospodarowanie terenów wokół Pałacu

- oznakowanie miejscowości

- zaktywizowanie mieszkańców

zagrożenia

- bezrobocie w skali makro

- niż demograficzny

- starzejące się społeczeństwo

- zubożenie społeczeństwa

- wyludnianie się społeczeństwa (odpływ do miast)

- brak kanalizacji i wodociągów

- złe drogi

- brak komunikacji

- brak aktywności społeczeństwa

- słabe wykształcenie mieszkańców

- trudności z pozyskiwaniem funduszy na rozwój

- brak zaangażowania społeczności w rozwiązywanie problemów

- zagrożenie pożarowe, brak stawów p.poż (Górny Bukowiec)

- zagrożenie powodziowe (zalewanie piwnic – ul. Młynarska)

### 7.0. MISJA

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel miejscowości, jej „sens życia”. Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do miejscowości, dla której została sformułowana.

Wypracowana misja rozwoju miejscowości poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz miejscowości Bukowiec w perspektywie 7 lat. Przeprowadzone analizy 
i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów planu. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych planem.

Misja dla miejscowości Bukowiec jest opisem wizji miejscowości oraz jej głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.

Misja wyraźnie określa charakter miejscowości i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Karpnik, które wypracowano wspólnie na debacie, wzajemnie się uzupełniają. Wiele zadań realizacyjnych wskazanych w obszarze "gospodarka" powiązanych będzie zarówno 
z obszarem "infrastruktura" oraz dotyczącym samych mieszkańców. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości będzie zarówno kreował nowe miejsca pracy, jak również będzie wpływał na inwestycje w dziedzinie infrastruktury czy ochrony środowiska naturalnego. Zadania realizowane w obszarach związanych z kulturą, oświatą i sportem wpłyną na podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz integracji kulturalnej regionu.

W dalszej części planu przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla każdego 
z obszarów życia społeczno – gospodarczego (gospodarka, infrastruktura, społeczność).

## BUKOWIEC

CZYSTA, PRZYJAZNA, BEZPIECZNA

i KWITNĄCA  MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZO-WYPOCZYNKOWA

O DOBRZE ROZWINIĘTEJ INFRASTRUKTURZE  ZAPEWNIAJĄCEJ WYSOKI KOMFORT ŻYCIA MIESZKAŃCOM ORAZ 
 ODWIEDZAJĄCYM TURYSTOM BUKOWIEC

### 8.0. DIAGNOZA STANU

Wyszczególniono w niej najważniejsze cechy poszczególnych obszarów przyjętych do oceny oraz określenia celów i kierunków działania.

Diagnoza Stanu jest syntezą Raportu o Stanie Miejscowości.

Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do miejscowości jako całości, jej zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w miejscowości.

Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaki wartościujące znaczenie treści:

(+)	wartość pozytywna dla rozwoju miejscowości,

(+)	wartość o niewielkim znaczeniu na obecnym etapie rozwoju miejscowości,

(-)	wartość negatywna dla rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości Bukowiec.

Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która jest bilansem słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.

GOSPODARKA

(+)	zakłady pracy

(-) 	produkcja żywności ekologicznej

(+)	usługi

(-) 	przetwórstwo rolno-spożywcze

(+)	liczba podmiotów gospodarczych

(+)	wykształcenie się procesów rozwojowych w sektorze prywatnym

(+)	struktura użytków rolnych

(+)	obszary turystyczne

SPOŁECZNOŚĆ

(-)	ubożenie społeczeństwa

(-)	więzi społeczne

(+)	aktywność społeczna

(-) 	kultura masowa

(+)	oświata

(-)	brak możliwości rozwoju dla wykształconej ludności

(+)	stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

INFRASTRUKTURA

(-)	stan dróg i chodników

(-)	sieć wodociągowa

(-)	sieć kanalizacyjna

(-)	stopień zgazyfikowania miejscowości

(-)	stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

(+)	infrastruktura około-biznesowa

(+)	stan sieci telefonii przewodowej

(+)	sieć internetowa

(+)	baza turystyczna

### 9.0. PRIORYTETY

Hierarchizacji celów dokonano w trzech obszarach rozwoju społeczno - gospodarczego.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono trzy priorytety, bez których miejscowość nie ma możliwości dalszego rozwoju.

Jednocześnie wskazano na trzy cele pierwszorzędne, które powinny znacznie przyspieszać rozwój w danym obszarze.

Na podstawie takich zhierarchizowanych celów określono priorytety 
w poszczególnych wariantach rozwoju społeczno-gospodarczego.

GOSPODARKA

Priorytetem w obszarze gospodarczym jest podejmowanie działań w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej oraz wykorzystanie w rozwoju miejscowości jej walorów krajobrazowych i kulturowych.

Priorytety te winny być wsparte działaniami na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych.

### INFRASTRUKTURA

Priorytetem w tym obszarze jest podjęcie działań w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, drogowej i okołodrogowej oraz zwiększenie dostępu do Internetu na terenie miejscowości Bukowiec.

### SPOŁECZNOŚĆ

Obszar społeczny za priorytetowe cele przyjął tworzenie warunków do poprawy funkcjonowania i dostępności mieszkańców do opieki zdrowotnej, przeciwdziałanie występującym na terenie Bukowca patologiom społecznym oraz niwelowanie skutków występowania wysokiego bezrobocia.

### 10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA

Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania miejscowości, jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe lata. Działalność Bukowca koncentrować będzie się na trzech obszarach:

- Gospodarka,

- Infrastruktura,

- Społeczność.

Tablica celów w poszczególnych obszarach (gospodarka, infrastruktura, społeczność) uporządkowuje pod względem ważności i znaczenia dla rozwoju poszczególne zidentyfikowane cele.

Priorytety - w każdym z tych obszarów (trzy cele) to takie cele, bez których utrzymanie obecnego status quo (rozwoju danego obszaru) nie jest możliwe.

Cele pierwszorzędne to cele, które w skrócie można określić jako cele prorozwojowe (ich realizacja przyspieszy rozwój danego obszaru).

Kierunki działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów strategicznych przedstawiono poniżej każdego z celów w układzie tabelarycznym.

| ### 10.1. GOSPODARKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej. |  |  |  |  |  | Wykorzystać w rozwoju miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe. |  |  |  |  | Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych. |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |
| Budowa nowych i oznakowanie istniejących szlaków turystycznych. |  | Materiały i foldery promujące atrakcje turystyczne Bukowca | Rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej w bliskim otoczeniu atrakcji turystycznych. |  |  | Cmentarz – uporządkowanie grobowca von Reden przy kościele św. Marcina | Rozwój i modernizacja placu Kościelnego |  | Budowa ścieżek przyrodniczych i punktów informacji turystycznej |  | Doradztwo i szkolenia na temat tworzenia gospodarstw agroturystycznych. |  | Promocja walorów ekologicznych. | System ulg podatkowych dla tworzących gospodarstwa agroturystyczne. |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. |  |  |  |  | Podjąć działania polepszające estetykę miejscowości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie dokumentacji technicznych na planowane inwestycje. | Zabezpieczenie środków własnych w budżecie gminy. |  |  | Szkolenia pracowników Urzędu Gminy w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. | Poprawienie estetyki miejscowości poprzez wyposażenie jej w kosze na śmieci |  |  | Zagospodarowanie terenu przy OSP (Podjazd, dach, ocieplenie) |  |  |  |  |  |  |

| ### 10.2. INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około-drogowej w miejscowości. |  |  |  |  |  | Zwiększyć dostęp do Internetu na terenie miejscowości. |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |
| Zagospodarowanie hali sportowej przy pałacu na Centrum Młodzieżowe (Stary Browar) |  | Budowa boisk do siatkówki i koszykówki przy sadzie koło schroniska Skalnik |  | Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z oznakowaniem | Budowa i modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego. |  | Modernizacja dróg gminnych na terenie Bukowca |  | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaków komunikacyjnych. |  | Organizacja kafejek internetowych. |  | Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej na terenie miejscowości. |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku zwiększania zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Bukowca. |  |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku zwiększania zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Bukowca. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bieżąca regulacja koryt Potoku Karpnickiego. | Konserwacja rowów melioracyjnych. |  | Umocnienie wałów przeciw-powodziowych. |  |  | Wyposażenie straży w niezbędny sprzęt |  | Przygotowanie zbiorników wodnych |  | Wspólne manewry transgraniczne |  |  |  |

| ### 10.3. SPOŁECZNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciwdziałać występującym na terenie Bukowca patologiom społecznym. |  |  | Niwelować skutki występowania wysokiego bezrobocia. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  |
| Stworzenie klubu-świetlicy dla młodzieży. | Stworzyć grupę ludzi działających aktywnie na rzecz rozwoju Bukowca. | Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach przeciw działania patologiom. | Utworzenie punktu konsultacyjnego- porady prawnicze itp. |  | Promocja i tworzenie warunków do samo zatrudnienia. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. |  |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. |  |  | Podjąć działania w kierunku usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  |
| Ustawiczne szkolenia liderów lokalnych. | Wsparcie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych. | Konsultacje społeczne. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy. |  |  | Poprawa warunków lokalowych Urzędu Gminy. |  |

### 11.0. WYBRANY WARIANT ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC

### 11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU

W poszczególnych obszarach wskazano 13 celów, które są podstawą prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości Bukowiec.

Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłużono się czternastoma celami wybranymi jako najważniejsze bez względu na to, z jakiego obszaru pochodziły.

Dwa najważniejsze z tych trzynastu celów określono mianem priorytetu dla rozwoju społeczno - gospodarczego miejscowości Bukowiec.

W ten sposób dokonano hierarchizacji celów 
i w przypadku miejscowości Bukowiec wybrano wariant rozwoju, którego priorytetami są wykorzystanie w rozwoju miejscowości jej walorów krajobrazowych i kulturowych oraz działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

WYBRANY WARIANT ROZWOJU

| PRIORYTETY | Wykorzystać w rozwoju miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe. |  |  |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELE PIERWSZORZĘDNE | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i okołodrogowej w miejscowości. | Zwiększyć dostęp do Internetu na terenie miejscowości. |  |  | Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. |  | Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy. |
| CELE DRUGORZĘDNE | Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych. |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Bukowca |  |  | Niwelować skutki wysokiego bezrobocia. |  |
|  | Podjąć działania w kierunku usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. |  |  | Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. |  |  |  |

### 12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Bukowiec, jako propozycje do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2007-2013 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny. Część tych zadań będzie finansowana przez Regionalne Programy Operacyjne, oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko natomiast inwestycja priorytetowa sfinansowana zostanie przy udziale funduszy Europejskiego Funduszu Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRRROW), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  oś 3 „Odnowa i Rozwój Wsi ”.

Większość wskazanych działań, przedsięwzięć inwestycyjnych, nie posiada jeszcze dokumentacji technicznej, która sporządzana będzie systematycznie w miarę przekazywanych środków przez gminę.

Tabela. Wieloletni Plan Inwestycyjny

| Nazwa zadania | Nakłady całkowite | Środki własne | Dofinansowanie | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zagospodarowanie placu i budowa parkingu u zbiegu ulic Szkolnej i Wiejskiej w Bukowcu | 500.000 | 25% | 75% PROW | 2007-2013 |
| Budowa boisk do siatkówki i koszykówki przy schronisku Skalnik | 300.00 | 25% | 75% PROW | 2007-2013 |

### 13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO

Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach o Programu Rozwoju obszarów wiejskich” – działanie 322 „Odnowa i rozwój wsi”, jest „Zagospodarowanie placu i budowa parkingu u zbiegu ulic Szkolnej i Wiejskiej w Bukowcu”

Plac Kościelny w Bukowcu spełnia rolę nie tylko placu centralnego miejscowości ale także pełni funkcję mini rynku – gdzie zbierają się licznie młodzi ludzie, młodzież a także ludzie starsi wychodzący z kościoła. Z powodu jego nie dostosowanie do wymogów a także natężenia ludzi, konieczna jest jego przebudowa i modernizacja. Przebudowa dotyczyć będzie parkingu, gdzie obecna ilość miejsc parkingowych jest nie współmierna do ilości chętnych tam zaparkować (ze względu na kościół i punkt zbiorny dla mieszkańców).

Realizacja projektu ma na celu wykonanie następujących prac:

- Przebudowa parkingu na około 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych

- Regulacji potoku i rowów na działkach objętych opracowaniem, wykonanie prac melioracyjnych osuszających działki objęte opracowaniem

- dokonanie oceny stanu technicznego istniejącego zarurowania potoku, w przypadku negatywnej jego oceny zaprojektowanie nowego przepustu

- wykonanie oceny dendrologicznej istniejącej zieleni z wytycznymi pielęgnacyjnymi

- zaprojektowanie nowej zieleni niskiej i wysokiej

- zaprojektowanie małej architektury w tym: ławek, koszy, tablicy informacyjnej, placu zabaw dla dzieci, ścieżek, mostków, placu do gier

- projekt rozbiórki budynku nr 1

- poszerzenie pobocza ul. Szkolnej na długości działki nr 53

Rewitalizacja placu Kościelnego w Bukowcu poprawi estetykę i atrakcyjność miejscowości. Dla mieszkańców odnowiony plac stanie się miejscem spotkań, wypoczynku 
i spacerów. Poprawie ulegnie dodatkowo dostępność mieszkańców do ważnych ośrodków, takich jak: Kościół, Remiza Strażacka, sklepy.

Turyści będą mogli natomiast podziwiać uroki zabytków takich jak kościół św. Marcina i cmentarz rodziny von Reden obok kościoła.  W wyniku realizacji projektu zwiększona zostanie również dostępność komunikacyjna, turystom udostępnione zostaną utwardzone place, na których będą oni mogli swobodnie zaparkować. Poprawa dostępności komunikacyjnej placu kościelnego  wpłynie zatem na zwiększenie ruchu turystycznego.

Przywrócenie świetności placu Kościelnemu w Bukowcu jest ważnym elementem rozwoju miejscowości, nastawionej w pierwszej kolejności na turystykę. Podniesione walory kulturowe Bukowca staną się wizytówką dla turystów i magnesem rozwoju miejscowości.

### 14.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU 
I WOJEWÓDZTWA

Cele strategiczne znajdujące się w wybranym wariancie rozwoju miejscowości Bukowiec znajdują swoje poparcie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

### 14.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Bukowiec o nazwie „Wykorzystać w rozwoju miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” znajduje swoje odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice o nazwie „Ochrona i rewitalizacja gminnych walorów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych”, 
a co za tym idzie w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój środowiskowy”.

Kolejny z priorytetów „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel szczegółowy gminy o nazwie „Atrakcyjna oferta kulturalna i sportowa” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości” oraz „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości” znajdują swoje wsparcie w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Rozwinięta i pełna infrastruktura techniczna” i w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój gospodarczy”.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Bukowiec o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy o nazwie „Wdrożenie systemowego zarządzania gminą”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Ostatni z celów pierwszorzędnych Bukowca o nazwie „Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy” poparty jest przez cel szczegółowy Gminy Mysłakowice p.n. „Rozwinięta przedsiębiorczość” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój gospodarczy”.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Zrównoważony rozwój gospodarczy”, jednakże pierwszy z tych celów poparty jest przez cel szczegółowy wchodzący w skład ww. celu strategicznego o nazwie „Zmodernizowane i dostosowane do wymogów rynkowych gospodarstwa rolne” natomiast drugi przez cel szczegółowy p.n. „Podniesiony standard bazy i usług turystycznych”.

Cel p.n. “Niwelować skutki występowania wysokiego bezrobocia” znajduje swoje wsparcie w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice o nazwie „Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu” i w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój społeczny”.

Cel drugorzędny Bukowca o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy pn. „Efektywna współpraca samorządu ze środowiskami lokalnymi”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel szczegółowy „Zwiększone poczucie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców gminy” oraz cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

### 14.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Bukowiec o nazwie „Wykorzystać w rozwoju miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” znajduje swoje odzwierciedlenie 
w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącym użytkowania naturalnych zasobów powiatu zgodnie z zasadami ekorozwoju, który zakłada przymus prowadzenia działalności człowieka w harmonii z ekosystemami. Strategia ekorozwoju wytycza natomiast taki przebieg nieuchronnego i pożądanego rozwoju gospodarki powiatu, który nie narusza w nieodwracalny sposób zasobów środowiska.

Kolejny z priorytetów „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel strategiczny powiatu, sytuujący się w „polu walorów użytkowych powiatu”, który ma za zadanie zapewnienie możliwie najwyższego, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziomu warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i okołodrogowej w miejscowości”, „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości”, „Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym w danych warunkach subregionalnych (powiatowych) oraz zewnętrznych (regionalnych i krajowych) maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych”, „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajdują także swoje wsparcie w celu strategicznym powiatu wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu” i zapewniającym w danych warunkach subregionalnych (powiatowych) oraz zewnętrznych (regionalnych i krajowych) maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Cel drugorzędny Bukowca o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym powiatu wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel strategiczny zapewniającym możliwie najwyższy, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziom warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

### 14.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cele priorytetowe dla miejscowości Bukowiec o nazwie „Wykorzystać w rozwoju miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” znajdują swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i okołodrogowej w miejscowości” oraz „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości” znajdują także swoje wsparcie w celu strategicznym województwa p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Bukowiec o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym o nazwie „Otwarcie na świat”, który zakłada wprowadzenie Dolnego Śląska na europejskie trajekcje twórczości, gospodarki i polityki.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajdują również swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Innowacyjna gospodarka”, który potwierdza, że rozwój Dolnego Śląska musi mieć swoje podstawy w znaczącym sukcesie gospodarczym.

Ostatnie z celów drugorzędnych Bukowca o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” oraz „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” znajdują swoje odzwierciedlenie 
w celu strategicznym województwa pn. „Społeczeństwo obywatelskie”, który ukazuje rolę samorządu przede wszystkim jako rzecznika i lidera mieszkańców. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy zaplecze samorządu stanowi ukształtowana społeczność obywatelska.

### 15.0. ANKIETY POGLĄDOWE

Uczestnicy debaty w dniu 31.07.2006r. „na gorąco” formułowali problemy, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z końcem roku 2013r.

Zagadnienia problemowe ustalone wraz z uczestnikami debaty, ocenione w skali ważności problemu od 1 do 10 pkt

(termin realizacji – 31.12.2013r.)

|  |  | Mało ważny |  |  |  | Ważny |  |  |  |  | Bardzo ważny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | 2 | 3 | Su ma1 | 4 | 5 | 6 | 7 | Su ma | 8 | 9 | 10 | Su ma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wodociągowanie. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 69 |
| 2 | Komunikacja – uruchomienie stałego połączenia. | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 3 | Generalny remont dróg i infrastruktury około drogowej. | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 43 |
| 4 | Wyposażenie miejscowości w kosze na śmieci i poprawa estetyki wsi – elewacji. | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | Rozwój i modernizacja placu kościelnego (monitoring). | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (boiska do siatkówki i koszykówki). | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| 7 | Budowa ścieżek edukacyjno-przyrodniczych wraz z oznakowaniem. | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Zagospodarowanie hali sportowej na Centrum Młodzieżowe (Stary Browar). | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 9 | Zagospodarowanie terenu przy OSP – podjazd, ocieplenie, dach. | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cmentarz – uporządkowanie terenu przy kościele św. Marcina – oznakowanie, nowe tablice. | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 |

1) suma wartości z kolumn 3, 4, 5

*ilość osób oddających głos na określoną punktację (w tym przypadku 2 osoby dały po 4 punkty na problem nr 2).

Hierarchizacja problemów rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości Bukowiec –

suma głosów oddanych w kategorii oceny „Bardzo ważny”

|  |  | Bardzo ważny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 8 | 9 | 10 | Suma |
|  | Wodociągowanie. | 0 | 1 | 6 | 69 |
|  | Komunikacja – uruchomienie stałego połączenia. | 0 | 3 | 0 | 27 |
|  | Generalny remont dróg i infrastruktury około drogowej. | 3 | 1 | 1 | 43 |
|  | Wyposażenie miejscowości w kosze na śmieci i poprawa estetyki wsi – elewacji. | 2 | 1 | 0 | 25 |
|  | Zagospodarowanie placu i budowa parkingu u zbiegu ulic Szkolnej i Wiejskiej w Bukowcu | 1 | 0 | 0 | 8 |
|  | Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (boiska do siatkówki i koszykówki). | 0 | 2 | 1 | 28 |
|  | Budowa ścieżek edukacyjno-przyrodniczych wraz z oznakowaniem. | 3 | 0 | 0 | 24 |
|  | Zagospodarowanie hali sportowej na Centrum Młodzieżowe (Stary Browar). | 0 | 1 | 1 | 19 |
|  | Zagospodarowanie terenu przy OSP – podjazd, ocieplenie, dach. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cmentarz – uporządkowanie terenu przy kościele św. Marcina – oznakowanie, nowe tablice. | 1 | 0 | 0 | 8 |

* - suma iloczynów ilości punktów i liczby osób, np.: 8 x 1 + 9 x 3 + 10 x 5  = 85

| ### 16.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| - Przedłożenie Raportu z Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec przedstawicielom Zebrania Wiejskiego. | Rada Sołecka | Listopad 2007 |
| - Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec przez Zebranie Wiejskie | Zebranie Wiejskie | grudzień 2007 |
| - Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na Sesji Rady Gminy. | Rada Gminy | luty 2008 |
| - Umieszczenie w Internecie Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na stronach gminy Mysłakowice www.myslakowice.pl | Wójt | Marzec 2008 |
| - Opracowanie programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych. | Wójt, Rada Sołecka | Marzec – grudzień 2008 |
| - Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w programach operacyjnych. | Wójt, Rada Sołecka | Styczeń 2009 – Grudzień 2013 |

| ### 17.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| - Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych. | Rada Sołecka | Co sześć miesięcy począwszy od miesiąca stycznia 2009 roku na ręce przedstawicieli Zebrania Wiejskiego |
| - Ocena realizacji planu. | Rada Sołecka | Sesja absolutoryjna każdego roku |
| - Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności. | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Bukowiec może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebraniu Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Gminy.

### 18.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWIEC

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Bukowiec.

W witrynie internetowej Gminy Mysłakowice zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Odnowy Miejscowości z zamieszczonym dokumentem w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości (Urzędem Gminy w Mysłakowicach) 
a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji 
w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania 
i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

Opracowano na podstawie „Studium środowiska kulturowego Gminy Mysłakowice” Tom I, „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice na lata 2005-20013”, „Planu Rozwoju Miejscowości Mysłakowice na lata 2005-2013”

Skratki – ciała stałe usuwane w pierwszym etapie oczyszczania ścieków.