PLAN

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

KOSTRZYCA

NA LATA

2007-2013

Mysłakowice, grudzień  2007r.

Autor:

mgr Magdalena Taurogińska

### SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3

1.0. WSTĘP	4

2.0. METODOLOGIA	5

3.0. UCZESTNICY	6

4.0. RAPORT O STANIE MIEJSCOWOŚĆI KOSTRZYCA	8

6.0. ANALIZA SWOT	16

7.0. MISJA	19

8.0. DIAGNOZA STANU	21

9.0. PRIORYTETY	23

10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA	24

10.1. GOSPODARKA	25

10.2. INFRASTRUKTURA	26

10.3. SPOŁECZNOŚĆ	27

11.0. WYBRANY WARIANT ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYCA	28

11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU	28

12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY	30

13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO	31

14.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE	32

14.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO	35

14.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO	37

15.0. ANKIETY POGLĄDOWE	39

16.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYCA	43

17.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYCA	44

18.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYCA	45

### 1.0. WSTĘP

Podstawą Odnowy miejscowości Kostrzyca jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Kostrzyca”, która określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2007 - 2013. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant odnowy.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” – działanie „Odnowa wsi”i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie oraz innych środków zewnętrznych.

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Kostrzyca są spójne z Narodowym Planem Rozwoju,  Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020r.  , Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice do 2015r., zatem działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, sformułowania misji, celów i kierunków działania oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Kostrzyca.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest „Raport o Stanie Miejscowości Kostrzyca” zawierający podstawowe informacje 
o miejscowości. Raport został opracowany wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach i mieszkańców miejscowości Kostrzyca.

### 2.0. METODOLOGIA

„Plan Odnowy Miejscowości Kostrzyca” opracowano przyjmując za podstawę wyniki debaty strategicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego.

Przeprowadzono jedną debatę z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców miejscowości Kostrzyca, Radnych Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

Sesja strategiczna odbyła się w dniu 13.04.2007 roku, a jej zadaniem było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie obszarach życia społeczno - gospodarczego.

Na podstawie wypracowanej Analizy SWOT, które przedstawia silne strony (wewnętrzne) miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie:

Co należy zrobić, albo, jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować słabe strony miejscowości
i zniwelować zagrożenia?

Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano kilkanaście celów opierając się na wcześniej wybranych w wyniku dyskusji słabych stronach i zagrożeniach.

Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów 
w poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego.

Przyjęto, że winny zostać wyróżnione trzy priorytety, bez których miejscowość nie może się rozwijać oraz trzy cele pierwszorzędne, które przyspieszają rozwój danego obszaru społeczno-gospodarczego.

W ten sposób wynikiem konsultacji po debacie strategicznej było wypracowanie kilkudziesięciu celów w trzech obszarach: Infrastruktura, Społeczność, Gospodarka oraz określenie wybranego wariantu odnowy.

### 3.0. UCZESTNICY

- Henryk Kafel – sołtys wsi Kostrzycy

- Barbara Kafel – żona sołtysa wsi Kostrzycy

- Jan Zwoliński – mieszkaniec Kostrzycy

- Alfreda Cincio– mieszkanka Kostrzycy

- Bogdan Adamowicz – mieszkaniec Kostrzycy

- Anna Bandzioch – mieszkanka Kostrzycy

- Czesława Grabianka  – mieszkanka Kostrzycy

- Zagrobelny Roman – mieszkaniec  Kostrzycy

- Łazor Lidia – mieszkanka Kostrzycy

- Włodzimierz Zdziński – mieszkaniec Kostrzycy

Prowadzący:

- Patejuk-Stenzel Maria – Urząd Gminy Mysłakowice

- Taurogińska Magdalena – Urząd Gminy Mysłakowice

### 4.0. RAPORT O STANIE MIEJSCOWOŚĆI KOSTRZYCA

Etymologia historycznej nazwy wschodniej części wsi — Quirl nie jest znana, a obecne miano miejscowości — Kostrzyca powstało od słowa kostra oznaczającego połamane części rdzenia lnu lub konopi.

Druga z osad tworzących obecną miejscowość zwana była dawniej Pfaffengrund, co oznaczało „Księży grunt”. Nazwa ta miała charakter topograficzny.

Podobnie można zakwalifikować miano kolonii Gansberg oraz występujące na jej terenie lokalne nazwy terenowe. Według Haupta nazwa Gansberg została utworzona od lokalnego miana Gans (gęś), określającego nieznane obecnie miejsce w Kostrzycy. Najstarszą, północną część kolonii określano jako Nowa Wieś (Neudorf), a południową jej partię z dominialnym folwarkiem — jako Hain. Nawiązano w ten sposób do istnienia tu w przeszłości lasu. Także w południowej partii kolonii znajdowały się parcela z karczmą zwana Hartau oraz parodomowa kolonia Hickel.

właściwa Kostrzyca powstała na podmokłej łące w dolinie Jedlicy. W poł. XVIII w. była izolowaną przestrzennie niewielką łańcuchówką otoczoną użytkami rolnymi, założoną przy drodze z Kowar do Jeleniej Góry. Kostrzyca miała taki zasięg jak obecnie, łącznie z późniejszą, dolną częścią.

Około 1825 r. wieś zlokalizowana przy przebudowanym trakcie z Kowar do Jeleniej Góry wyraźnie dzieliła się na dwie części, południową i północną. Pierwsza z nich starsza (z ul. Jeleniogórską 37–64) miała układ łańcuchowy z szerokim niezabudowanym nawsiem (z Jedlicą), wydzielonym od wschodu traktem, i od zachodu — wiejską drogą. Jednolite siedlisko wypełniała mało zagęszczona zabudowa. Natomiast niżej położona północna część Kostrzycy (ul. Jeleniogórska 1–29) otrzymała układ dwurzędowej kolonii z regularnym nawsiem i szerokofrontowymi domami. Jej północny, mniej zabudowany kraniec sięgał do osady Skiba, również położonej przy trakcie z Kowar do Jeleniej Góry. W północnej, dolnej części wsi znajdował się jeden z dwóch kostrzyckich młynów, zwany Grundmühle. Układ wsi nie zmienił się w znaczący sposób w 2 poł. XIX w., ponieważ pozostawiono przebieg traktu wytyczonego ok. 1780 r. oraz nie zlikwidowano przestrzennego podziału miejscowości na starszą i nowszą część. Ten układ Kostrzycy pozostał do dziś.

Na terenie Kostrzycy i jej kolonii znajdowały się też budynki użyteczności publicznej jak szkoły ewangelicka i katolicka, przytułek oraz gospody. W 1803 r. zbudowano we wsi murowaną szkołę ewangelicką, którą podwyższono o kondygnację w 1833 r. Wiadomo też, że około poł. XIX w. istniał we wsi przytułek dla biednych oraz — że katolicy mieli tu swoją szkołę w 1929 r. W Kostrzycy funkcjonowały trzy karczmy, z których jedna znajdowała się w Kostrzycy Dolnej (Grundmühle), druga w Kostrzycy Środkowej (Gieße) i trzecia w Gąskach (Harte). Obecnie nie wiadomo, gdzie budynki te były zlokalizowane. Można jedynie przypuszczać, że dom przy ul. Jeleniogórskiej 29 był gospodą, a pochodzący z ok. 1915 r. dom przy ul. T. Kościuszki zbudowany został jako dworzec kolejowy.

4.1.	Syntetyczna charakterystyka miejscowości

4.1.1.	Struktura gruntów wraz z klasyfikacją bonitacyjną

STRUKTURA GRUNTÓW WEDŁUG KLAS BONITACYJNYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ KOSTRZYCA (powierzchnia w ha) |
| --- | --- |
| Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: | 493,2974 |
| Użytki rolne ogółem, w tym: | 384,8265 |
| Grunty orne, w tym: |  |
| Grunty klasy III a | 0,0800 |
| Grunty orne IV b | 2,9900 |
| Grunty klasy IV a | 22,8100 |
| Grunty klasy IV b | 71,2300 |
| Grunty klasy V | 43,5300 |
| Grunty klasy VI | 7,1700 |
| Sady, IV a | 3,2765 |
| Łąki | 130,1500 |
| Pastwiska | 67,5900 |
| Lasy i grunty leśne | 75,7900 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 0,4956 |
| Grunty pod wodami stojącymi | 0,6200 |
| Grunty pod wodami płynącymi | 1,5200 |
| Rowy | 4,6600 |
| Tereny komunikacyjne - drogi | 15,7726 |
| Tereny komunikacyjne - tereny kolejowe i inne | 7,1100 |
| Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane | 21,3300 |
| Tereny niezabudowane | 0,9763 |
| Tereny zielone i rekreacyjne | 2,0560 |
| Tereny różne | 13,6804 |
| Nieużytki | 0,4600 |

4.2.	Miejscowość w statystyce

Przekrój statystyczny miejscowości wg danych Urzędu Gminy przedstawia poniższa tabela (wg stanu na koniec 2007r.):

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ KOSTRZYCA |
| --- | --- |
| Powierzchnia | 493,2974 |
| Stan ludności ogółem, w tym | 848 |
| kobiety | 449 |
| mężczyźni | 399 |
| Urodzenia żywe ogółem | 11 |
| Zgony ogółem | 8 |
| Przyrost naturalny | 3,5 |

4.3. Gospodarka

    - Działalność produkcyjno – usługowa

Na terenie miejscowości prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  podmiotów gospodarczych.

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2007 |
| --- | --- |
| Placówki handlowe i gastronomiczne | 6 |
| Budownictwo | 4 |
| Usługi transportowe | 1 |
| Zakłady produkcyjno - usługowe | 1 |
| Usługi motoryzacyjne | 1 |
| Usługi leśnicko -stolarskie | 1 |
| Inne | 9 |
| OGÓŁEM: | 23 |

    - Rolnictwo

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ KOSTRZYCA |
| --- | --- |
| Liczba gospodarstw | 65 |
| Powierzchnia gospodarstw (w ha) ogółem, w tym: | 260 |
| 1-2ha | 33 |
| 2-5ha | 17 |
| 5-10ha | 10 |
| 10-20ha | 5 |
| 20-50ha | - |
| 50 i więcej ha | - |
| Średnia wielkość gospodarstwa | 4,02 |

4.4. 	Infrastruktura techniczna

4.4.1.	Transport i komunikacja

| Lp. | Numer drogi gminnej | Nazwa ciągu | Długość drogi (w m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 015172 | Od drogi wojewódzkiej nr 367 ul.Karpacka | 2600 |
| 2 | 15173 | Droga wewnątrz wsi od drogi wojewódzkiej nr 367 ul.Kościuszki | 1700 |

Główne ciągi i kierunki PKP:

  - Brak

Główne ciągi i kierunki PKS:

  - PKS – przystanek Kostrzyca

  - Przewoźnicy prywatni

4.4.2.	Telekomunikacja

Na terenie Kostrzycy działa dwóch operatorów systemów telekomunikacyjnych: Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A.

Telekomunikacja Polska obsługuje w Kostrzycy 1 centralę o pojemności 204. Łączna liczba abonentów na terenie miejscowości wynosi 136, natomiast ilość łączy internetowych wynosi 72.

Jeśli chodzi o Telefonię Dialog,  liczba abonentów na terenie miejscowości korzystających z usług tego operatora wynosi 58.

W przypadku Telekomunikacji Polskiej zaobserwować można bieżącą rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z pojawiającymi się w tym zakresie potrzebami, natomiast Telefonia Dialog nie planuje w najbliższym czasie rozbudowy sieci kablowej.

4.4.3. Zaopatrzenie miejscowości w gaz

Miejscowość Kostrzyca nie jest zgazyfikowana.

4.4.4. Zaopatrzenie miejscowości w wodę

Długość sieci wodociągowej:

Liczba podłączonych budynków: 			10

Liczba podłączonych mieszkań w budynkach:	10

Liczba ujęć wody: 			brak (ujęcie w Jeleniej Górze)

Liczba studni:						8

Zasoby studni:					brak danych

Produkcja wody z całego ujęcia:

4.4.5.	Kanalizacja miejscowości

Długość sieci kanalizacyjnej:				brak

Długość sieci ogólnospławnej: 			brak sieci ogólnospławnej

Długość sieci rozdzielczej (na ścieki gospodarcze): brak

Liczba podłączonych budynków: 			brak

Liczba podłączonych mieszkań: 			brak

Oczyszczalnie ścieków:

Na terenie Kostrzycy nie znajduję się żadna oczyszczalnia, miejscowość ta obsługiwana jest przez oczyszczalnię znajdującą się w miejscowości Mysłakowice.

Oczyszczalnia przy ul. Nadbrzeżnej

- jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu BOS 200, o przepustowości 200 m3/d, na którą dopływa ok. 90 m3/d ścieków bytowych (88 m3/d w 2003 r.);

- osady ściekowe z oczyszczalni przewożone są na oczyszczalnię grupową przy ul. Daszyńskiego.

4.4.6.	Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami miejscowość Kostrzyca obsługiwana jest przez składowisko odpadów zlokalizowane w Kostrzycy-Ścięgnach, które administrowane jest przez Związek Gmin Karkonoskich.

Na składowisku odpadów składuje się w głównej mierze odpady komunalne, gospodarcze, poprodukcyjne z przemysłu oraz śladową ilość odpadów niebezpiecznych (baterie 
i akumulatory).

4.5.	Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione

Teren miejscowości Kostrzyca, położony jest częściowo w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Prace nad planem ochrony parku prowadzone w latach 1996-98r. doprowadziły do znacznego powiększenia jego powierzchni (z 8814 ha do 15707 ha); plan ochrony określa zarówno program ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska kulturowego jak i program jego aktywizacji turystycznej.

Teren, który położony jest na terenie Parku, obejmuje również program NATURA 2000, który jest programem Unii Europejskiej, dzięki któremu teren ten może starać się o uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia związane z fauną i florą.

4.6.	Obiekty zabytkowe

OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW:

1. Gospoda, obecnie budynek mieszkalno-usługowy, ul. Jeleniogórska 29, 1 ćw. XIX w., pocz. XX w., 2 poł. XX w.

2. Dworzec kolejowy, obecnie dom, ul. T. Kościuszki 141, ok. 1915, 2 poł. XX w.

3. Willa, ul. Jeleniogórska 1, ok. 1915, 2 poł. XX w.

4. Garaż, ul. Jeleniogórska 1a, ok. 1915, 2 poł. XX w., 2005.

5. Willa, ul. Jeleniogórska 5, ok. 1910, 2 poł. XX w.

6. Dom, ul. Jeleniogórska 5a, ok. 1910, 2 poł. XX w.

7. Dom, ul. Jeleniogórska 5b, ok. 1910, 2 poł. XX w.

8. Pensjonat, obecnie dom, ul. Jeleniogórska 6, ok. 1915, 2 poł. XX w.

9. Dom, ul. Jeleniogórska 7, 1769, koniec XIX w., 2 poł. XX w.

10. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, ul. Jeleniogórska 12, 3 ćw. XIX w., 2 poł. XX w.

11. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, ul. Jeleniogórska 23, XIX/XX w., 2 poł. XX w.

12. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, ul. Jeleniogórska 24, 4 ćw. XIX w., 2 poł. XX w.

13. Dom, ul. Jeleniogórska 26, 3 ćw. XIX w., 2 poł. XX w.

14. Dom, ul. Jeleniogórska 32, 2 poł. XIX w., 2 poł. XX w.

15. Dom, ul. Jeleniogórska 37, 3 ćw. XIX w., 2 poł. XX w.

16. Dom, ul. Jeleniogórska 12, 3 ćw. XIX w., 2 poł. XX w.

17. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, ul. Karpacka 76, 4 ćw. XIX w., 2 poł. XX w.

18. Budynek gospodarczy, ul. Karpacka 76, 4 ćw. XIX w., 2 poł. XX w.

19. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, ul. Karpacka 78, 4 ćw. XIX w., 1926, 2 poł. XX w.

20. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, ul. Karpacka 82, pocz. XX w., 2 poł. XX w.

21. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, ul. Karpacka 107, 4 ćw. XIX w., 2 poł. XX w.

22. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, ul. T. Kościuszki 129, 3 ćw. XIX w., 2 poł. XX w.

23. Budynek mieszkalno-gospodarczy, obecnie dom, ul. T. Kościuszki 130, 3 ćw. XIX w., 2 poł. XX w.

24. Dom na terenie dawnego folwarku dominialnego, ul. T. Kościuszki 129, 1701, ok. 1920–1940, 2 poł. XX w.

25. Dom osiedlowy, ul. T. Kościuszki 129, ok. 1920, 2 poł. XX w.

26. Budynek kolejowy, obecnie dom, ul. T. Kościuszki 141a, ok. 1900–1910, 2 poł. XX w.

27. Stacja trafo w Kostrzycy, ok. 1910–1920

4.7. 	Turystyka i baza turystyczna

1. „U Wiesi” –  Wiesława Grad, gospodarstwo agroturystyczne,  ul. Karpacka 79, tel. 7182567., 58-533 Kostrzyca, e-mail: uwiesi@interia.pl ,  www.myslakowice.pl

2. „Jędrek” – Mirosława i Andrzej Sztuka, gospodarstwo agroturystyczne, ul. Jeleniogórska 61, 58-533 Kostrzyca, www.myslakowice.pl

3. „U Krzysia i Tomka” – Jolanta Kroczek, gospodarstwo agroturystyczne,  ul. Kościuszki 128, tel. 693355954, 58-533 Kostrzyca, e-mail: ukrzysiaitomka@o2.pl

4. Leśny Bank Genów Kostrzyca – Czesław Kozioł,  Miłków nr 300 , 58-535 Miłków,  32 miejsca noclegowe. tel. (075) 7131048  w.  247) ,  e-mail. j.borowy@lbg.jgora.pl

4.8.	Oświata i wychowanie

Brak placówek oświatowych na terenie miejscowości.

4.9. 	Kultura w miejscowości

Na terenie miejscowości Kostrzyca znajduje się świetlica – sołtysówka, która wymaga remontu i wyposażenia w gry i zabawy, książki, nie ma  również kącika bibliotecznego.

4.10. 	Ochrona zdrowia

Na terenie Kostrzycy, nie działa żaden Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ani przychodnia. Mieszkańcy mają możliwość leczenia w filii SP ZOZ Bukowiec lub w SP ZOZ w Mysłakowicach,  bardziej wyspecjalizowane usługi świadczone są w Jeleniej Górze.

###### 5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYCA

W celach i kierunkach działania znajdujących się w niniejszym dokumencie zawarte są cele, które stanowią naturalny obszar realizacji Planu Odnowy Miejscowości Kostrzyca.

Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni miejscowości:

- obszary infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej,

- obszary infrastruktury turystycznej i agroturystycznej,

- obszary dziedzictwa kulturowego,

- obszary tras przyrodniczych,

- obszary infrastruktury drogowej i okołodrogowej,

- obszary ciągów komunikacyjnych,

- obszary infrastruktury telekomunikacyjnej,

- obszary aktywizacji społecznej i gospodarczej,

- obszary usług zdrowotnych,

- obszary usług społecznych.

Powyższe obszary zapisane w priorytetach traktuje się jako obszary Odnowy społeczno-gospodarczej, priorytetowe na lata 2007-2013.

Wymienione obszary zidentyfikowane na podstawie celów i kierunków działania stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej miejscowości, w których będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice. Dotyczy to inwestycji finansowanych w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu 
o środki własne.

### 6.0. ANALIZA SWOT

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia 
w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości 
i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej Odnowy (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć.

Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu miejscowości 
i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć.

MOCNE strony

- piękny krajobraz

- rozwijająca się agroturystyka

- powstające nowe osiedla i nowe budynki

- Leśny Bank Genów w Kostrzycy

Słabe strony

- zaniedbany stadion (brak infrastruktury sportowej)

- zagrożenie powodziowe

- brak melioracji

- uciążliwy tranzyt na wysypisko śmieci

- zła infrastruktura drogowa

- brak chodników dla pieszych

- brak wystarczających punktów świetlnych

- niska estetyka budynków

szanse

- budowa kominka (ogrzewanie c.o.) w sołtysówce wraz z wyposażeniem

- park z ławeczkami, stworzenie miejsc zielonych przy ulicy jeleniogórskiej

- zagospodarowanie placu przed sołtysówką wraz z parkingiem

- rewitalizacja stadionu

zagrożenia

- postępująca dewastacja (wycinak , wypalanie traw)

- niedostateczne bezpieczeństwo na drodze do szkoły

- brak dostatecznej infrastruktury (kanalizacji i oświetlenia)

- postępujące zanieczyszczenie Jedlicy (ściek)

### 7.0. MISJA

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel miejscowości, jej „sens życia”. Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do miejscowości, dla której została sformułowana.

Wypracowana misja Odnowy miejscowości poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz miejscowości Kostrzyca w perspektywie 15 lat. Przeprowadzone analizy 
i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów planu. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych planem.

Misja dla miejscowości Kostrzyca jest opisem wizji miejscowości oraz jej głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.

Misja wyraźnie określa charakter miejscowości i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Łomnicy, które wypracowano wspólnie na debacie, wzajemnie się uzupełniają. Wiele zadań realizacyjnych wskazanych w obszarze "gospodarka" powiązanych będzie zarówno 
z obszarem "infrastruktura" oraz dotyczącym samych mieszkańców. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości będzie zarówno kreował nowe miejsca pracy, jak również będzie wpływał na inwestycje w dziedzinie infrastruktury czy ochrony środowiska naturalnego. Zadania realizowane w obszarach związanych z kulturą, oświatą i sportem wpłyną na podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz integracji kulturalnej regionu.

W dalszej części planu przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla każdego 
z obszarów życia społeczno – gospodarczego (gospodarka, infrastruktura, społeczność).

KOSTRZYCA

Kwitnąca i uporządkowana miejscowość

### 8.0. DIAGNOZA STANU

Wyszczególniono w niej najważniejsze cechy poszczególnych obszarów przyjętych do oceny oraz określenia celów i kierunków działania.

Diagnoza Stanu jest syntezą Raportu o Stanie Miejscowości Kostrzyca.

Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do miejscowości jako całości, jej zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w miejscowości.

Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaki wartościujące znaczenie treści:

(+)	wartość pozytywna dla Odnowy miejscowości,

(+)	wartość o niewielkim znaczeniu na obecnym etapie rozwoju miejscowości,

(-)	wartość negatywna dla Odnowy społeczno – gospodarczego miejscowości Kostrzyca.

Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która jest bilansem słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.

GOSPODARKA

(+)	zakłady pracy

(-) 	produkcja żywności ekologicznej

(+)	usługi

(-) 	przetwórstwo rolno-spożywcze

(+)	liczba podmiotów gospodarczych

(+)	wykształcenie się procesów rozwojowych w sektorze prywatnym

(-)	struktura użytków rolnych

(+)	obszary turystyczne

SPOŁECZNOŚĆ

(+)	oświata

(+)	stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

(-)	ubożenie społeczeństwa

(-)	więzi społeczne

(-)	aktywność społeczna

(-) 	kultura masowa

(-)	brak możliwości rozwoju dla wykształconej ludności

INFRASTRUKTURA

(+)	sieć wodociągowa

(+)	sieć kanalizacyjna

(+)	stan sieci telefonii przewodowej

(+)	infrastruktura około biznesowa

(+)	baza turystyczna

(-)	sieć internetowa

(-)	stan dróg i chodników

(-)	stopień zgazyfikowania miejscowości

(-)	stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

### 9.0. PRIORYTETY

Hierarchizacji celów dokonano w trzech obszarach Odnowy społeczno - gospodarczego.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono trzy priorytety, bez których miejscowość nie ma możliwości dalszego rozwoju.

Jednocześnie wskazano na trzy cele pierwszorzędne, które powinny znacznie przyspieszać rozwój w danym obszarze.

Na podstawie takich zhierarchizowanych celów określono priorytety 
w poszczególnych wariantach Odnowy społeczno-gospodarczego.

GOSPODARKA

Priorytetem w obszarze gospodarczym jest podejmowanie działań w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej oraz wykorzystanie w odnowie miejscowości jej walorów krajobrazowych i kulturowych.

Priorytety te winny być wsparte działaniami na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych.

INFRASTRUKTURA

Priorytetem w tym obszarze jest podjęcie działań w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, drogowej i około drogowej oraz zwiększenie dostępu do Internetu na terenie miejscowości Kostrzyca.

SPOŁECZNOŚĆ

Obszar społeczny za priorytetowe cele przyjął  niwelowanie skutków występowania wysokiego bezrobocia.

### 10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA

Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania miejscowości, jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe lata. Działalność Kostrzyca koncentrować będzie się na trzech obszarach:

- Gospodarka,

- Infrastruktura,

- Społeczność.

Tablica celów w poszczególnych obszarach (gospodarka, infrastruktura, społeczność) uporządkowuje pod względem ważności i znaczenia dla rozwoju poszczególne zidentyfikowane cele.

Priorytety - w każdym z tych obszarów (trzy cele) to takie cele, bez których utrzymanie obecnego status quo (rozwoju danego obszaru) nie jest możliwe.

Cele pierwszorzędne to cele, które w skrócie można określić jako cele prorozwojowe (ich realizacja przyspieszy rozwój danego obszaru).

Kierunki działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów strategicznych przedstawiono poniżej każdego z celów w układzie tabelarycznym.

| ### 10.1. GOSPODARKA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |
| Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe. |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |
| Zamontowanie ogrzewania świetlicy | Zagospodarowanie terenu przed sołtysówką | Zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż drogi głównej |  |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |
| Opracowanie dokumentacji technicznych na planowane inwestycje. | Zabezpieczenie środków własnych w budżecie gminy. |  | Szkolenia pracowników organizacji pozarządowych w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. |  |

| ### 10.2. INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości. |  |  | Podjąć działania wzmacniające infrastrukturę społeczną |
| Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |
| Przebudowa boiska (szatnie, toalety, doprowadzenie prądu, zamontowanie oświetlenia) | Budowa chodnika do szkoły |  | Zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż drogi głównej | Zamontowanie ogrzewania w świetlicy-sołtysówce + zakup wyposażenia |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku zwiększania zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Kostrzycy. |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |
| Konserwacja rowów melioracyjnych. |  |  |  |  |

| ### 10.3. SPOŁECZNOŚĆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |
| Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |
| Ustawiczne szkolenia liderów lokalnych. | Wsparcie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych. |  |

### 11.0. WYBRANY WARIANT ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYCA

### 11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU

W poszczególnych obszarach wskazano 6 celów, które są podstawą prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości Kostrzyca.

Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłużono się czternastoma celami wybranymi jako najważniejsze bez względu na to, z jakiego obszaru pochodziły.

Dwa najważniejsze z tych sześciu celów określono mianem priorytetu dla rozwoju społeczno - gospodarczego miejscowości Kostrzyca.

W ten sposób dokonano hierarchizacji celów 
i w przypadku miejscowości Kostrzyca wybrano wariant rozwoju, którego priorytetami jest kwitnąca oraz czysta przyjazna miejscowość.

WYBRANY WARIANT ODNOWY

| PRIORYTETY | Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe. |  |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELE PIERWSZORZĘDNE | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości. |  |  | Podjąć działania wzmacniające infrastrukturę społeczną |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. |
| CELE DRUGORZĘDNE | Budowa chodnika do szkoły | Przebudowa boiska (szatnie, toalety, doprowadzenie prądu, zamontowanie oświetlenia) |  |  | Zamontowanie ogrzewania w świetlicy-sołtysówce + zakup wyposażenia |  |
|  | Zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż drogi głównej |  |  |  |  |  |
|  | Konserwacja rowów melioracyjnych. |  | Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. |  |  |  |

### 12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Kostrzyca, jako propozycje do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2007-2013 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny. Część tych zadań będzie finansowana przez

Większość wskazanych działań, przedsięwzięć inwestycyjnych, nie posiada jeszcze dokumentacji technicznej, która sporządzana będzie systematycznie w miarę przekazywanych środków przez gminę.

Tabela. Wieloletni Plan Inwestycyjny

| Nazwa zadania | Nakłady całkowite | Środki własne | Dofinansowanie | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa boiska (szatnie, toalety, doprowadzenie prądu, zamontowanie oświetlenia) | 350.000 | 25% | PROW 75% | 2008-2013 |
| Doświetlenie całej wsi | 250.000 | 25% | PROW 75% | 2008-2013 |
| Zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż drogi głównej | 400.000 | 15% | PROW 75% | 2008-2013 |
| Konserwacja rowów melioracyjnych | 80.000 | 15% | RPO 85% | 2008-2013 |
| Budowa chodnika do szkoły ok.4 km | 500.000 | 15% | RPO 50% | 2008-2013 |

### 13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO

Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” – działanie 322. „Odnowa i rozwój wsi” jest zadanie polegające na Doświetleniu całej wsi, czyli postawieniu punktów świetlnych w miejscach tego wymagających.

HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu ma na celu wykonanie następujących prac:

- Opracowanie koncepcji doświetlenia wsi , styczeń-luty 2010

- Opracowanie projektu technicznego, luty-marzec 2010

- Złożenie wniosku o dofinansowanie i wybór wykonawcy kwiecień – czerwiec 2010

- Realizacja zadania lipiec-wrzesień 2010

- Rozliczenie projektu – październik 2010

Doświetlenie wsi jest jedną z fundamentalnych podstaw bezpieczeństwa we wsi. Zarówno dla osób poruszających się pieszo jak i kierującymi pojazdami mechanicznymi, oświetlone miejsca ułatwią poruszanie się a także zwiększy to poczucie bezpieczeństwa.

###### 14.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYCA Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU 
I WOJEWÓDZTWA

Cele strategiczne znajdujące się w wybranym wariancie odnowy miejscowości Kostrzyca znajdują swoje poparcie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

### 14.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Kostrzyca o nazwie „Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” znajduje swoje odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice o nazwie „Ochrona i rewitalizacja gminnych walorów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych”, 
a co za tym idzie w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój środowiskowy”.

Kolejny z priorytetów „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel szczegółowy gminy o nazwie „Atrakcyjna oferta kulturalna i sportowa” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości” oraz „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości” znajdują swoje wsparcie w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Rozwinięta i pełna infrastruktura techniczna” i w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój gospodarczy”.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Kostrzyca o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy o nazwie „Wdrożenie systemowego zarządzania gminą”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie  „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Zrównoważony rozwój gospodarczy”, oraz przez cel szczegółowy p.n. „Podniesiony standard bazy i usług turystycznych”.

Cel drugorzędny o nazwie „Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Kostrzyca.” poparty jest przez cel szczegółowy Gminy Mysłakowice p.n. „Zmniejszenie zagrożenia powodziowego w gminie” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój środowiskowy”.

Cel drugorzędny Dąbrowicy o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy pn. „Efektywna współpraca samorządu ze środowiskami lokalnymi”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel szczegółowy „Zwiększone poczucie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców gminy” oraz cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

### 14.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Kostrzyca o nazwie „Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” znajduje swoje odzwierciedlenie 
w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącym użytkowania naturalnych zasobów powiatu zgodnie z zasadami ekorozwoju, który zakłada przymus prowadzenia działalności człowieka w harmonii z ekosystemami. Strategia ekorozwoju wytycza natomiast taki przebieg nieuchronnego i pożądanego rozwoju gospodarki powiatu, który nie narusza w nieodwracalny sposób zasobów środowiska.

Kolejny z priorytetów „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel strategiczny powiatu, sytuujący się w „polu walorów użytkowych powiatu”, który ma za zadanie zapewnienie możliwie najwyższego, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziomu warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości”, „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości”, „Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym w danych warunkach subregionalnych (powiatowych) oraz zewnętrznych (regionalnych i krajowych) maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych”, „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej”, znajdują także swoje wsparcie w celu strategicznym powiatu wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu” i zapewniającym w danych warunkach subregionalnych (powiatowych) oraz zewnętrznych (regionalnych i krajowych) maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Cel drugorzędny o nazwie „Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Kostrzyca” poparty jest przez cel strategiczny Powiatu Jeleniogórskiego określający „strategiczne pole ekorozwoju” tzn. użytkowanie naturalnych zasobów powiatu zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Cel drugorzędny Dąbrowicy o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym powiatu wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel strategiczny zapewniającym możliwie najwyższy, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziom warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

### 14.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cele priorytetowe dla miejscowości Kostrzyca o nazwie „Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” znajdują swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości” oraz „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości” znajdują także swoje wsparcie w celu strategicznym województwa p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Kostrzyca o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym o nazwie „Otwarcie na świat”, który zakłada wprowadzenie Dolnego Śląska na europejskie trajekcje twórczości, gospodarki i polityki.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cel drugorzędny „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajduje również swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Innowacyjna gospodarka”, który potwierdza, że rozwój Dolnego Śląska musi mieć swoje podstawy w znaczącym sukcesie gospodarczym.

Cel drugorzędny o nazwie „Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Kostrzycy” poparty jest przez cel strategiczny Województwa Dolnośląskiego p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

Ostatnie z celów drugorzędnych Dąbrowicy o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” oraz „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” znajdują swoje odzwierciedlenie 
w celu strategicznym województwa pn. „Społeczeństwo obywatelskie”, który ukazuje rolę samorządu przede wszystkim jako rzecznika i lidera mieszkańców. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy zaplecze samorządu stanowi ukształtowana społeczność obywatelska.

### 15.0. ANKIETY POGLĄDOWE

Uczestnicy debaty  „na gorąco” formułowali problemy, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z końcem roku 2013..

Zagadnienia problemowe ustalone wraz z uczestnikami debaty, ocenione w skali ważności problemu od 1 do 10 pkt

(termin realizacji – 31.12.2013r.)

|  |  | Mało ważny |  | Ważny |  |  |  | Bardzo ważny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | Su ma1 | 2 | 3 | 4 | Su ma | 5 | Su ma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 |
| 1 | Przebudowa boiska (szatnie, toalety, doprowadzenie prądu i postawienie 4 lamp) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 20 |
| 2 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy prowadzącej do szkoły ok.4km | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 26 | 1 | 5 |
| 3 | Doświetlenie całej wsi | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 30 | 1 | 5 |
| 4 | Zagospodarowanie pobocza (pasa zieleni) | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 |
| 5 | Mała melioracja – małych rzeczek | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 10 |

1) suma wartości z kolumn 3, 4, 5

*ilość osób oddających głos na określoną punktację (w tym przypadku 3  osoby dały po 1  pkt i 1 osoba 3 pkt  na problem nr 1).

|  |  | Mało ważny |  | Ważny |  |  |  | Bardzo ważny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | Su ma1 | 2 | 3 | 4 | Su ma | 5 | Su ma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Przebudowa boiska (szatnie, toalety, doprowadzenie prądu i postawienie 4 lamp). | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 20 |
| 2 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy prowadzącej do szkoły ok.4km. | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 26 | 1 | 5 |
| 3 | Doświetlenie całej wsi | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 6 | 30 |
| 4 | Zagospodarowanie pobocza (pasa zieleni). | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 |
| 5 | Mała melioracja – małych rzeczek. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 10 |

(suma kolumn 4,8 i 10)

Zadanie 1 =  32

Zadanie 2 = 31

Zadanie 3 = 46

Zadanie 4  = 22

Zadanie 5 = 28

| ### 16.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| - Przedłożenie Raportu z Planu Odnowy Miejscowości Kostrzyca przedstawicielom Zebrania Wiejskiego. | Rada Sołecka | Czerwiec 2008 |
| - Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Kostrzyca przez Zebranie Wiejskie. | Zebranie Wiejskie | Czerwiec 2008 |
| - Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Kostrzyca na Sesji Rady Gminy. | Rada Gminy | Czerwiec 2008 |
| - Zamieszczenie Planu Odnowy Miejscowości Kostrzyca na www.myslakowice.pl | Wójt | Lipiec 2008 |
| - Opracowanie programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych. | Wójt, Rada Sołecka | styczeń -czerwiec 2009 |
| - Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w programach operacyjnych. | Wójt, Rada Sołecka | Styczeń 2010 – Grudzień 2013 |

| ### 17.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| - Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych. | Rada Sołecka | Co sześć miesięcy począwszy od miesiąca stycznia 2009 roku na ręce przedstawicieli Zebrania Wiejskiego |
| - Ocena realizacji planu. | Rada Sołecka | Sesja absolutoryjna każdego roku |
| - Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności. | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Kostrzyca może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebraniu Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Gminy.

### 18.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOSTRZYCA

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Kostrzyca.

W witrynie internetowej Gminy Mysłakowice zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Odnowy Miejscowości z zamieszczonym dokumentem w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości (Urzędem Gminy w Mysłakowicach) 
a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji 
w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Kostrzyca o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania 
i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

Opracowano na podstawie „Studium środowiska kulturowego Gminy Mysłakowice” Tom I, „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice na lata 2005-20013”, „Planu Rozwoju Miejscowości Mysłakowice na lata 2005-2013”

Dane na podstawie wg inwentaryzacji 2006 Urzędu Gminy Mysłakowice.