PLAN

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

KROGULEC

NA LATA

2007-2013

# Mysłakowice, listopad 2007r.

Autor:

mgr Magdalena Taurogińska

Autoryzował:

mgr inż. Maria Patejuk-Stenzel

### SPIS TREŚCI

1.0. WSTĘP	4

2.0. METODOLOGIA	5

3.0. UCZESTNICY	7

4.0. RAPORT O STANIE

5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROGULEC	16

6.0. ANALIZA SWOT	17

7.0. MISJA	20

8.0. DIAGNOZA STANU	22

9.0. PRIORYTETY	24

10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA	24

10.1. GOSPODARKA

10.2. INFRASTRUKTURA	26

10.3. SPOŁECZNOŚĆ

11.0. WYBRANY WARIANT ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROGULEC	27

11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU	27

12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY	29

13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1	30

14.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI KROGULEC Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU  I WOJEWÓDZTWA	32

14.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE	32

14.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO	34

14.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO	35

15.0. ANKIETY POGLĄDOWE	36

16.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROGULEC	44

17.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROGULEC	45

18.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROGULEC	46

### 1.0. WSTĘP

Podstawą odnowy miejscowości Krogulec jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Krogulec”, który określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2007 - 2013. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant odnowy.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 : Odnowa i rozwój wsi,  kod działania 332: „Działanie będzie wpływało na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich” które mogą być dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych środków zewnętrznych.

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Krogulec są spójne z  Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności),  Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020r., Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice do 2015r., zatem działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, sformułowania misji, celów i kierunków działania oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Krogulec.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest „Raport o Stanie Miejscowości Krogulec” zawierający podstawowe informacje 
o miejscowości. Raport został opracowany wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach i mieszkańców miejscowości Krogulec.

### 2.0. METODOLOGIA

Przyjdź – twoja wieś w twoich rękach!

Zapraszamy Liderów oraz Osoby pragnące zgłosić swoje pomysły na odnowę wsi.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROGULEC

Spotkanie:16 kwietnia 2007r.

Godz.18.00

Miejsce: Krogulec 15

(spotkanie organizowane przez pracowników Urzędu Gminy we współpracy z Radą Sołecką Miejscowości Krogulec)

„Plan Odnowy Miejscowości Krogulec” opracowano przyjmując za podstawę wyniki debaty strategicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego.

Przeprowadzono jedną debatę z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców miejscowości Krogulec, Radnych Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach. Debata ta poprzedzona została akcją plakatową i informacją udzielną przez sołtysa w miejscowości wśród mieszkańców.

Sesja strategiczna odbyła się w dniu 16.04.2007 roku, a jej zadaniem było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie obszarach życia społeczno - gospodarczego. Spotkanie odbyło się w opuszczonym obiekcie po Fundacji. (Olbrzymi obiekt, z miejscami noclegowymi oraz stawem i lasem stoi nie zagospodarowany i powoli niszczeje).

Na podstawie wypracowanej Analizy SWOT, które przedstawia silne strony (wewnętrzne) miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie:

Co należy zrobić, albo, jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować słabe strony miejscowości
i zniwelować zagrożenia?

Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano kilka celów opierając się na wcześniej wybranych w wyniku dyskusji słabych stronach i zagrożeniach.

Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów 
w poszczególnych obszarach życia społecznego.

Przyjęto, że winny zostać wyróżnione dwa priorytety, bez których miejscowość nie może się rozwijać oraz dwa cele pierwszorzędne, które przyspieszają rozwój danego obszaru.

W ten sposób wynikiem konsultacji po debacie strategicznej było wypracowanie kilkunastu celów w dwóch obszarach: Infrastruktura i Społeczność, oraz określenie wybranego wariantu odnowy.

### 3.0. UCZESTNICY

- Zofia Gros – sołtys Krogulca

- Maria Wawrzyniak – Rada Sołecka

- Waldemar Miszta – Rada Sołecka

- Agnieszka Pitek – mieszkanka Krogulaca

- Cecylia Szwajcar– mieszkanka Krogulca

- Jerzy Szwajcar – mieszkaniec Krogulca

- Józefa Imiołek – mieszkanka Krogulca

- Krzysztof Bednarz – mieszkaniec Krogulca

- Michał Bednarz – mieszkaniec Krogulca

- Patryk Bednarz - mieszkaniec Krogulca

- Stefan Draksic – mieszkaniec Krogulca

Prowadzący:

- Patejuk-Stenzel Maria – Urząd Gminy Mysłakowice

- Taurogińska Magdalena – Urząd Gminy Mysłakowice

### 4.0. RAPORT O STANIE MIEJSCOWOŚĆI

- KROGULEC

Dawne nazwy miejscowości

Wenige Fischbach (1389), Zodrich

Sderich, Soderich (1410), Sedrich (1677), Sodrich (1765), Soldrich (1786),

Södrich (1726, 1786, 1830, 1845–1945),

Jedwinów, Jadwinów (1945–1950).

Etymologia nazwy wsi

Występowały dwie historyczne nazwy wsi, starsza — Wenigen Fischbach i nowsza Zodrich, Sderich, Soderich. Pierwsza miała charakter kulturowy i informowała związku miejscowości z Karpnikami (wsią macierzystą). Oznaczała Małe Karpniki. Druga nazwa wsi, o charakterze topograficznym, pochodziła od niemieckiego słowa Söder określającego łachę, błotnisty teren.

Krogulec położony jest w północno-wschodniej części Rudaw Janowickich, nad potokiem Łupią, częściowo w Kotlinie Jeleniogórskiej, i u podnóża Wzgórz Karpnickich. Rozlokowany jest przy lokalnej drodze z Bukowca do Karpnik, na terenie lekko pofałdowanym, na wysokości ok. 360–380 m n.p.m. Wieś otaczają grunty uprawne oraz podmokłe łąki.

W poł. XVIII w. Krogulec miał taki zasięg jak obecnie oraz był niewielką, górską wsią łańcuchową w dolinie potoku, z dwustronną zabudową. Na północnym krańcu wsi istniały połączenia drogowe z Karpnikami oraz z Mysłakowicami (tzw. Królewską Drogą), a przy południowym — droga do Bukowca. W centrum wsi, przy potoku, po zachodniej stronie ulicy wiejskiej znajdował się młyn, zlokalizowany przy zakolu potoku pomiędzy obecnymi zagrodami nr 22a i 27a.

W 1825 r. wieś miała już taki układ przestrzenny i drożny jak obecnie i nadal była łańcuchówką. Zgodnie z przyjętą zasadą lokalizowania gospodarstw kmiecych i domostw uboższej ludności, te pierwsze znajdowały się w górnej, północnej połowie wsi. W pozostałej, południowej partii miejscowości dominowała dość zagęszczona zabudowa szerokofrontowa. Wprowadzono ją też przed 1862 r. na północnym krańcu wsi. Ten historyczny, ruralistyczny układ wsi zachował się do dziś.

W latach 1765 – 1840  Krogulec należący do miasta Jeleniej Góry pozostawał niewielką miejscowością rolniczą gospodarstwami kmiecymi i dziesięcioma chałupniczymi, zamieszkiwaną także przez 27 chałupników i komorników. Czynnych było 6 rzemieślników, zapewne tkaczy. Ludność Krogulca utrzymywała się zasadniczo z rolnictwa. Jedna gospoda obsługiwała ruch turystyczny, związany z położeniem miejscowości na uczęszczanej trasie spacerowej z Bukowca do Karpnik. W latach 1945–2005 — Krogulec został ponownie zasiedlony. Zachował charakter rolniczy, ale utracił funkcje turystyczne. W 1988 r. z pracy w rolnictwie utrzymywało się 50% mieszkańców wsi, która ma stosunkowo mały areał gruntów uprawnych, ale dobre warunki glebowo-klimatyczne. Dzięki temu Krogulec nie wyludnia się i ma ustabilizowaną sytuację ludnościową. Nie rozwinęło się zaplecze handlowo-usługowe. Na terenie wsi powstały również dwa budynki użyteczności publicznej — szkoła ewangelicka (nr 17) i gospoda (nr 12). W pierwszej  do lat 90tych prowadzona była świetlica, obecnie budynek zagospodarowany jest na cele mieszkalne. Dawna Gospoda mieszcząca się pod numerem 12 znajduje się w rękach prywatnych.

Sugestie dotyczące dalszego przestrzennego kształtowania miejscowości

Na terenie wsi można lokalizować wyłącznie zabudowę uzupełniającą. Budynki muszą być sytuowane wyłącznie przy obecnych ulicach i na większych działkach. Konieczne jest, aby nie były zbytnio zagęszczone, harmonizowały ze starszą zabudową oraz miały gabaryty takie jak ona. Jeśli chodzi o dobór rozwiązań formalnych dla projektowanych budynków można odnosić się do stylistyki budownictwa zabytkowego, lub wprowadzić dobrą architekturę nowoczesną — nową jakość formalną. Nowe budynki muszą mieć symetryczne dachy.

Nowa zabudowa musi być kształtowana szczególnie starannie w południowej części wsi, w szerokiej dolinie widzianej z drogi z Bukowca do Karpnik. Tu nowa zabudowa powinna mieć układ rozproszony oparty na wytyczonym, wielodrożnym układzie ruralistycznym. Tak jak stare budynki we wsiach nowe domy powinny być sytuowane w różnych kierunkach. Staranne rozplanowanie nowego układu południowej części wsi i nowej zabudowy jest bardzo ważne, ponieważ sąsiaduje ona bezpośrednio z parkiem w Karpnikach.

# 4.1.	Syntetyczna charakterystyka miejscowości

4.1.1.	Struktura gruntów wraz z klasyfikacją bonitacyjną

STRUKTURA GRUNTÓW WEDŁUG KLAS BONITACYJNYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ KROGULEC (powierzchnia w ha) |
| --- | --- |
| Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: | 283,2612 |
| Użytki rolne ogółem, w tym: | 214,1300 |
| Grunty orne, w tym: | 83,2300 |
| Grunty klasy IIIb | 0,3300 |
| Grunty klasy IVa | 3,0600 |
| Grunty klasy IVb | 35,0900 |
| Grunty klasy V | 43,2200 |
| Grunty klasy VI | 1,1300 |
| Grunty klasy VIz | 0,4000 |
| Łąki | 94,6700 |
| Pastwiska | 36,2300 |
| Lasy i grunty leśne | 37,6966 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 2,2089 |
| Grunty pod wodami stojącymi | 13,2600 |
| Grunty pod wodami płynącymi | 0,4700 |
| Grunty pod rowami | 2,0600 |
| Użytki kopalne | 0,2000 |
| Tereny komunikacyjne - drogi | 5,2757 |
| Tereny komunikacyjne - tereny kolejowe i inne | 0,00 |
| Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane | 5,5200 |
| Tereny niezabudowane | 0,00 |
| Tereny zielone i rekreacyjne | 0,9900 |
| Tereny różne | 0,8500 |
| Nieużytki | 0,6000 |

# 4.2.	Miejscowość w statystyce

Przekrój statystyczny miejscowości wg danych Urzędu Gminy przedstawia poniższa tabela (wg stanu na koniec 2007r.):

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ KROGULEC |
| --- | --- |
| Powierzchnia | 283,2612 |
| Stan ludności ogółem, w tym | 130 |
| kobiety | 66 |
| mężczyźni | 64 |
| Urodzenia żywe ogółem | 2 |
| Zgony ogółem | 0 |
| Przyrost naturalny w promilach | 15,4 |

4.3. Gospodarka

    - Działalność produkcyjno – usługowa

Na terenie miejscowości 2 podmioty prowadziły działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  podmiotów gospodarczych.

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2007 |
| --- | --- |
| Sprzedaż hurtowa metali i rud metali | 1 |
| Przetwórstwo rybne | 1 |
| Usługi transportowe | 0 |
| Zakłady produkcyjno - usługowe | 0 |
| Usługi motoryzacyjne | 0 |
| Usługi leśnicko -stolarskie | 0 |
| Inne | 0 |
| OGÓŁEM: | 2 |

    - Rolnictwo

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ KROGULEC |
| --- | --- |
| Liczba gospodarstw | 19 |
| Powierzchnia gospodarstw (w ha) ogółem, w tym: | 75,24 |
| 1-2ha | 5 |
| 2-5ha | 7 |
| 5-10ha | 3 |
| 10-20ha | 3 |
| 20-50ha | 1 |
| 50 i więcej ha | 0 |
| Średnia wielkość gospodarstwa | 3,96 |

4.4. 	Infrastruktura techniczna

4.4.1.	Transport i komunikacja

| Lp. | Numer drogi powiatowej | Nazwa ciągu | Długość drogi (w m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12117 | droga przez wieś Krogulec | 5100 |

Główne ciągi i kierunki PKP:

  - Brak

Główne ciągi i kierunki PKS:

  - Przewoźnicy prywatni.

4.4.2.	Telekomunikacja

Na terenie Krogulca działa dwóch operatorów systemów telekomunikacyjnych: Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A.

Łączna liczba abonentów na terenie miejscowości wynosi 29, natomiast ilość łączy internetowych wynosi zero.

Jeśli chodzi o Telefonię Dialog, to brak jest abonentów korzystających z usług tego operatora.

W przypadku Telekomunikacji Polskiej zaobserwować można bieżącą rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z pojawiającymi się w tym zakresie potrzebami, natomiast Telefonia Dialog nie planuje w najbliższym czasie rozbudowy sieci kablowej.

4.4.3. Zaopatrzenie miejscowości w gaz

Miejscowość Krogulec nie jest zgazyfikowana.

4.4.4. Zaopatrzenie miejscowości w wodę

Mieszkańcy  wsi korzystają z własnych ujęć wody – studni, w przypadku braku wody jest ona dowożona prze Zakład Usług Komunalnych Gminy Mysłakowice

Długość sieci wodociągowej:

Liczba podłączonych budynków:

Liczba podłączonych mieszkań w budynkach:

Liczba ujęć wody: 			brak (ujęcie w Jeleniej Górze)

Liczba studni:						8

Zasoby studni: brak danych

Liczba szamb:						36szt.

Produkcja wody z całego ujęcia:

4.4.5.	Kanalizacja miejscowości

Długość sieci kanalizacyjnej:				brak

Długość sieci ogólnospławnej: 			brak sieci ogólnospławnej

Długość sieci rozdzielczej (na ścieki gospodarcze): brak

Liczba podłączonych budynków: 			brak

Liczba podłączonych mieszkań: 			brak

Oczyszczalnie ścieków:

Na terenie Krogulca nie znajduję się żadna oczyszczalnia, miejscowość ta obsługiwana jest przez oczyszczalnię znajdującą się w miejscowości Mysłakowice.

Oczyszczalnia przy ul. Nadbrzeżnej

- jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu BOS 200, o przepustowości 200 m3/d, na którą dopływa ok. 90 m3/d ścieków bytowych (88 m3/d w 2003 r.);

- osady ściekowe z oczyszczalni przewożone są na oczyszczalnię grupową przy ul. Daszyńskiego.

4.4.6.	Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami miejscowość Krogulec obsługiwana jest przez składowisko odpadów zlokalizowane w Kostrzycy-Ścięgnach, które administrowane jest przez Związek Gmin Karkonoskich. Na składowisku odpadów składuje się w głównej mierze odpady komunalne, gospodarcze, poprodukcyjne z przemysłu oraz śladową ilość odpadów niebezpiecznych (baterie i akumulatory).

4.5.	Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione

Teren miejscowości Krogulec, położony jest częściowo w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Prace nad planem ochrony parku prowadzone w latach 1996-98r. doprowadziły do znacznego powiększenia jego powierzchni (z 8814 ha do 15707 ha); plan ochrony określa zarówno program ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska kulturowego jak i program jego aktywizacji turystycznej.

Teren, który położony jest na terenie Parku, obejmuje również program NATURA 2000, który jest programem Unii Europejskiej, dzięki któremu teren ten może starać się o uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia związane z fauną i florą.

4.6.	Obiekty zabytkowe

Strefy ochrony konserwatorskiej

Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu wspólną dla Krogulca i Karpnik.

Wyznaczono strefę „OW” — obserwacji archeologicznej dla wsi w granicach nowożytnego siedliska miejscowości o średniowiecznej metryce.

Wojewódzka i gminna ewidencja zabytków

1. Szkoła ewangelicka , obecnie dom, nr 17, przed 1862, pocz. XX w., ok. 2000.

2. Gospoda, obecnie budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 12, przed 1862, koniec XIX w.,2005.

2. Zagroda nr 1budynek mieszkalno-gospodarczy, przed 1862, koniec XIX w., 2 poł. XX w.

budynek gospodarczy, 1 ćw. XIX w.

3. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 2, przed 1862, koniec XIX w.

4. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 11, przed 1862, koniec XIX w.

5. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 12, przed 1862, koniec XIX w.

6. Zagroda nr 14–14a budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 14, przed 1862, koniec XIX w., 2 poł. XX w. budynek gospodarczy, obecnie mieszkalno-gospodarczy, nr 14a, przed 1862, koniec XIX w., 2 poł. XIX w.

7. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 15, przed 1862, koniec XIX w., 2 poł. XX w.

8. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 16, przed 1862, koniec XIX w., 2 poł. XX w.

9. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 22, przed 1862, koniec XIX w., 2 poł. XX w.

10. Zagroda nr 22a (na miejscu jednego z dwóch wiejskich młynów)

Budynek mieszkalno-gospodarczy, przed 1862, koniec XIX w., 2 poł. XX w.

Budynek gospodarczy, koniec XIX w.

11. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 23, przed 1862, koniec XIX w., 2 poł. XX w.

12. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 27b, przed 1862, koniec XIX w., 2 poł. XX w.

13. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 30, przed 1862, koniec XIX w., 2 poł. XX w.

14. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 31, przed 1862, koniec XIX w., 2 poł. XX w.

15. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 35, po 1862, koniec XIX w., 2 poł. XX w.

16. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 37, przed 1862, koniec XIX w., 2 poł. XX w.

17. Stacja trafo, ok. 1910–1920.

4.7. 	Turystyka i baza turystyczna

Brak jakiejkolwiek bazy turystycznej. Zamknięty bezterminowo jest ośrodek „ATAGA” w Krogulcu.

4.8.	Oświata i wychowanie

Brak placówek oświatowych na terenie miejscowości.

4.9. 	Kultura w miejscowości

Na terenie miejscowości Krogulec nie działa już świetlica, która działała w budynku byłej szkoły ewangelickiej pod nr 17 do początku lat 90tych XX wieku.

4.10. 	Ochrona zdrowia

Na terenie Krogulca, nie działa żaden Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ani przychodnia. Mieszkańcy leczą się w Jeleniej Górze lub w SP ZOZ w Mysłakowicach.

### 5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROGULEC

W celach i kierunkach działania znajdujących się w niniejszym dokumencie zawarte są cele, które stanowią naturalny obszar realizacji Planu Odnowy Miejscowości Krogulec.

Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni miejscowości:

- obszary infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej,

- obszary infrastruktury turystycznej i agroturystycznej,

- obszary dziedzictwa kulturowego,

- obszary tras przyrodniczych,

- obszary infrastruktury drogowej i okołodrogowej,

- obszary ciągów komunikacyjnych,

- obszary infrastruktury telekomunikacyjnej,

- obszary aktywizacji społecznej i gospodarczej,

- obszary usług społecznych.

Powyższe obszary zapisane w priorytetach traktuje się jako obszary Odnowy społeczno-gospodarczej, priorytetowe na lata 2007-2013.

Wymienione obszary zidentyfikowane na podstawie celów i kierunków działania stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej miejscowości, w których będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice. Dotyczy to inwestycji finansowanych w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu 
o środki własne.

### 6.0. ANALIZA SWOT

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia 
w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości 
i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej Odnowy (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć.

Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu miejscowości 
i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć.

MOCNE strony

- położenie w Dolinie Królów i Ogrodów

- przebiegający przez miejscowości Trakt Królewski

- dbałość mieszkańców o posesje i otoczenie

- ładny krajobraz

- lasy

- stawy

Słabe strony

- niszczejący budynek „Fundacji” i zarastające otoczenie

- brak pracy

- brak świetlicy

- brak miejsca spotkań mieszkańców

- brak oświetlenia

- brak dróg wewnętrznych

- brak kafejki internetowej

- brak wyposażenia boiska

- brak ławeczek przy drodze królewskiej do Zamku w Karpnikach

szanse

- położenie między Karpnikami a Bukowcem – tranzyt turystów

- duża ilość rowerzystów przejeżdżająca przez miejscowość

- miejsca na budowę nowej świetlicy

zagrożenia

- wzrastające bezrobocie

- wyludniająca się miejscowość

- starzejące się społeczeństwo

- niż demograficzny

- wyjazdy za pracą za granicę

### 7.0. MISJA

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel miejscowości, jej „sens życia”. Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do miejscowości, dla której została sformułowana.

Wypracowana misja Odnowy miejscowości poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz miejscowości Krogulec w perspektywie 10 lat. Przeprowadzone analizy 
i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów planu. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych planem.

Misja dla miejscowości Krogulec jest opisem wizji miejscowości oraz jej głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.

Misja wyraźnie określa charakter miejscowości i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Krogulca, które wypracowano wspólnie na debacie, wzajemnie się uzupełniają. Zadania realizowane w obszarach związanych z kulturą, oświatą i sportem wpłyną na podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz integracji kulturalnej regionu.

W dalszej części planu przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla 
z obszarów życia społeczno i  infrastruktury jej towarzyszącej.

## KROGULEC

Kwitnąca

enklawa relaksu dla mieszkańców i turystów

### 8.0. DIAGNOZA STANU

Wyszczególniono w niej najważniejsze cechy poszczególnych obszarów przyjętych do oceny oraz określenia celów i kierunków działania.

Diagnoza Stanu jest syntezą Raportu o Stanie Miejscowości Krogulec.

Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do miejscowości jako całości, jej zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w miejscowości.

Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaki wartościujące znaczenie treści:

(+)	wartość pozytywna dla Odnowy miejscowości,

(+)	wartość o niewielkim znaczeniu na obecnym etapie rozwoju miejscowości,

(-)	wartość negatywna dla Odnowy społeczno – gospodarczego miejscowości Krogulec.

Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która jest bilansem słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.

GOSPODARKA

(+)	zakłady pracy

(-) 	produkcja żywności ekologicznej

(+)	usługi

(-) 	przetwórstwo rolno-spożywcze

(-)	liczba podmiotów gospodarczych

(+)	wykształcenie się procesów rozwojowych w sektorze prywatnym

(+)	struktura użytków rolnych

(+)	obszary turystyczne

SPOŁECZNOŚĆ

(+)	oświata

(-)	stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

(-)	ubożenie społeczeństwa

(-)	więzi społeczne

(+)	aktywność społeczna

(-) 	kultura masowa

(-)	brak możliwości rozwoju dla wykształconej ludności

INFRASTRUKTURA

(-)	sieć wodociągowa

(-)	sieć kanalizacyjna

(-)	stan sieci telefonii przewodowej

(+)	infrastruktura około biznesowa

(+)	baza turystyczna

(-)	sieć internetowa

(-)	stan dróg i chodników

(-)	stopień zgazyfikowania miejscowości

(-)	stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

### 9.0. PRIORYTETY

Hierarchizacji celów dokonano w trzech obszarach Odnowy społeczno - gospodarczego.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono trzy priorytety, bez których miejscowość nie ma możliwości dalszego rozwoju.

Jednocześnie wskazano na trzy cele pierwszorzędne, które powinny znacznie przyspieszać rozwój w danym obszarze.

Na podstawie takich zhierarchizowanych celów określono priorytety 
w poszczególnych wariantach Odnowy społeczno-gospodarczego.

INFRASTRUKTURA

Priorytetem w tym obszarze jest podjęcie działań w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, drogowej i około drogowej oraz zwiększenie dostępu do Internetu na terenie miejscowości Krogulec.

SPOŁECZNOŚĆ

Obszar społeczny za priorytetowe cele przyjął  niwelowanie skutków występowania wysokiego bezrobocia.

### 10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA

Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania miejscowości, jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe lata. Działalność Krogulca koncentrować będzie się na obszarze:

- Infrastruktura,

Tablica celów w poszczególnych obszarach; infrastruktura, społeczność)uporządkowuje pod względem ważności i znaczenia dla odnowy poszczególne zidentyfikowane cele.

Priorytety - w każdym z tych obszarów (trzy cele) to takie cele, bez których utrzymanie obecnego status quo (odnowy danego obszaru) nie jest możliwe.

Cele pierwszorzędne to cele, które w skrócie można określić jako cele prorozwojowe (ich realizacja przyspieszy rozwój danego obszaru).

Kierunki działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów strategicznych przedstawiono poniżej każdego z celów w układzie tabelarycznym.

| ### 10.2. INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości. |  |  | Podjąć działania wzmacniające infrastrukturę społeczną |
| Kierunki działania (inwestycje) |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |
| Budowa małych boisk przy świetlicy | Zagospodarowanie terenów zielonych przed nowo powstałą świetlicą | Modernizacja nawierzchni o raz mostków | Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez instalację punktów świetlnych na drogach wewnętrznych | Zakup busa | Budowa świetlicy + zakup wyposażenia |

### 11.0. WYBRANY WARIANT ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROGULEC

### 11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU

W poszczególnych obszarach wskazano 3 cele, które są podstawą prawidłowej odnowy miejscowości Krogulec.

Dwa najważniejsze z tych trzech celów określono mianem priorytetu dla odnowy społeczno - gospodarczego miejscowości Krogulec.

W ten sposób dokonano hierarchizacji celów 
i w przypadku miejscowości Krogulec wybrano wariant odnowy, którego priorytetem jest rozbudowa infrastruktury społecznej,  rekreacyjno-wypoczynkowe i infrastruktury okołodrogowej.

WYBRANY WARIANT ODNOWY

| PRIORYTETY | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. |  | Podjąć działania w kierunku modernizacji infrastruktury drogowej oraz poprawy komunikacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELE PIERWSZORZĘDNE | Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej | Podjąć działania mające na celu budowę i rozbudowę obiektów rekreacyjno-sportowych | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości | Podjąć działania w kierunku poprawy komunikacji w miejscowości Krogulec |  |
| CELE DRUGORZĘDNE | Budowa świetlicy + zakup wyposażenia |  | Oświetlenie wraz z modernizacją nawierzchni na drogach wewnętrznych |  |  |
|  | Wyrównanie i melioracja boiska |  | Zakup busa w celu zapewnienia mieszkańcom komunikacji |  |  |
|  | Podjąć działania w kierunku usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. |  | Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. |  |  |

### 12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Krogulec.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2007-2013 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny. Część tych zadań będzie finansowana przez Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska, natomiast inwestycja priorytetowa sfinansowana zostanie przy udziale funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Większość wskazanych działań, przedsięwzięć inwestycyjnych, nie posiada jeszcze dokumentacji technicznej, która sporządzana będzie systematycznie w miarę przekazywanych środków przez gminę.

Tabela. Wieloletni Plan Inwestycyjny

| Nazwa zadania | Nakłady całkowite | Środki własne | Dofinansowanie | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyrównanie i melioracja terenu boisk wraz z oświetleniem dróg dojazdowych i budową zaplecza gospodarczo-rekreacyjnego (doposażenie boiska – zakup piłek, siatek, ławek) | 600.000 | 25% | 75% | 2007-2013 |
| Budowa Świetlicy wraz z zakupem wyposażenia | 800.000 | 25% | 75% PROW | 2007-2013 |
| Oświetlenie i nawierzchnia dróg wewnętrznych | 500.000 | 50% | 50% RPO | 2007-2013 |

### 13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO

Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  działania 332. „Odnowa i rozwój wsi” jest „Wyrównanie i melioracja terenu boiska na działce nr….. (doposażenie boiska – zakup piłek, siatek, ławek)”

W ramach projektu:

- melioracja i wyrównanie terenu boiska na działce nr….

- postawienie nowych 7 punktów świetlnych na drogach dojazdowych do boiska

- utwardzenie dróg dojazdowych do boiska

- odbudowa mostku kamiennego na potoku Łupia

- utworzenie 5 miejsc parkingowych przy mostku

- stworzenie małej rekreacji: boiska do siatkówki, utwardzenie placyku do kosza na tzw. grę do jednego kosza, mały plac zabaw: zakup huśtawki, karuzeli, drabinek dla najmłodszych

- budynek parterowy szatnia wraz z salą spotkań i sanitariatami. ok. 80m²

Wyrównanie i melioracja terenu boiska (doposażenie boiska – zakup piłek, siatek, ławek)”poprawi estetykę i atrakcyjność miejscowości. Dla mieszkańców boiska staną się miejscem spotkań, imprez, wypoczynku, i miejscem gdzie dzieci będą mogły nabierać tężyzny i sprawności fizycznej. Budynek gospodarczo-rekreacyjny umożliwi na nowo integrację mieszkańców, spotkań organizację wesel, miejscowych festynów, warsztatów itp.

Przywrócenie świetności boisk oraz ich funkcji użytkowych  jest ważnym elementem rozwoju mieszkańców.  A oświetlenie dodatkowo, zwiększy bezpieczeństwo i wygodę użytkowania boiska i zaplecza. Wzrost poziomu i jakości życia na wsi ulegnie znacznej poprawie. Odnowa miejsca centrum spotkań mieszkańców zmotywuje mieszkańców do pracy na rzecz poprawy ich otoczenia i być może zainicjowania społecznych przedsięwzięć na rzecz odnowy miejscowości.

| Nazwa zadania | 2010 - czerwiec | 2010 - lipiec | 2010 - sierpień | 2010 - wrzesień |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyrównanie i melioracja terenu boiska na działce nr….. wraz z oświetleniem dróg dojazdowych i budową zaplecza gospodarczo-rekreacyjnego (doposażenie boiska – zakup piłek, siatek, ławek) | Wyrównanie i melioracja terenu boiska | Oświetlenie dróg dojazdowych, utwardzenie placyku pod grę w kosza, ustawienie bramek na boisku do gry w piłkę nożną i siatkę do gry w piłkę siatkową. | budowa zaplecza gospodarczo-rekreacyjnego | Zakup sprzętu, piłek, siatek, ławek drewnianych na boisko, wyposażenie zaplecza, stoły krzesła, wieszaki do szatni, ławki |

HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

### 14.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI KROGULEC Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU 
I WOJEWÓDZTWA

Cele strategiczne znajdujące się w wybranym wariancie odnowy miejscowości Krogulec znajdują swoje poparcie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

### 14.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Krogulec o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel szczegółowy gminy o nazwie „Atrakcyjna oferta kulturalna i sportowa” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości” oraz „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości” znajdują swoje wsparcie w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Rozwinięta i pełna infrastruktura techniczna” i w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój gospodarczy”.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Krogulec o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy o nazwie „Wdrożenie systemowego zarządzania gminą”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cel drugorzędny  Krogulca o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy pn. „Efektywna współpraca samorządu ze środowiskami lokalnymi”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel szczegółowy „Zwiększone poczucie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców gminy” oraz cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

### 14.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Krogulec o nazwie: „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel strategiczny powiatu, sytuujący się w „polu walorów użytkowych powiatu”, który ma za zadanie zapewnienie możliwie najwyższego, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziomu warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości”, „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości”, „Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym w danych warunkach subregionalnych (powiatowych) oraz zewnętrznych (regionalnych i krajowych) maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Cel drugorzędny  Krogulca o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym powiatu wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel strategiczny zapewniającym możliwie najwyższy, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziom warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

### 14.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cele priorytetowe dla miejscowości Krogulec o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” znajdują swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości” oraz „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości” znajdują także swoje wsparcie w celu strategicznym województwa p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Krogulec o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym o nazwie „Otwarcie na świat”, który zakłada wprowadzenie Dolnego Śląska na europejskie trajekcje twórczości, gospodarki i polityki.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

z celów drugorzędnych Krogulca o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” oraz „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” znajdują swoje odzwierciedlenie 
w celu strategicznym województwa pn. „Społeczeństwo obywatelskie”, który ukazuje rolę samorządu przede wszystkim jako rzecznika i lidera mieszkańców. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy zaplecze samorządu stanowi ukształtowana społeczność obywatelska.

### 15.0. ANKIETY POGLĄDOWE

Uczestnicy debaty w dniu 16.04.2007r. „na gorąco” formułowali problemy, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z końcem roku 2013..

Zagadnienia projektowe ustalone wraz z uczestnikami debaty, ocenione w skali ważności problemu od 1 do 10 pkt

(termin realizacji – 31.12.2013r.)

|  |  | Ważny |  |  | Bardzo ważny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | 2 | Suma | 3 | 4 |  | Suma* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 18 |
| 1 | Budowa nowej świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr. | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |  | 9 |
| 2 | Oświetlenie dróg wew. z poprawą nawierzchni | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |  | 5 |
| 3 | Wyrównanie i melioracja terenu boiska na działce nr….. (doposażenie boiska – zakup piłek, siatek, ławek) | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |  | 5 |
| 4 | Poprawa komunikacji poprzez zakup busa na potrzeby mieszkańców. | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |

*suma wartości z kolumn 6 i7

*ilość osób oddających głos na określoną punktację (w tym przypadku 4  osoby dały po 3  pkt i 5 osób 4 pkt  na zadanie projektowe nr 1).

Hierarchizacja problemów odnowy społeczno – gospodarczego miejscowości Krogulec–

suma głosów oddanych w kategorii oceny „Bardzo ważny”

|  |  | Bardzo ważny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 3 | 4 | Suma |
|  | Budowa nowej świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr. | 4 | 5 | 32 |
|  | Oświetlenie dróg wew. z poprawą nawierzchni | 1 | 4 | 19 |
|  | Wyrównanie i melioracja terenu boiska na działce nr…… (doposażenie boiska – zakup piłek, siatek, ławek) | 5 | 0 | 15 |

* - suma iloczynów ilości punktów i liczby osób, np.:  9 x 1 + 10 x 8  = 89

Uczestnicy debaty w dniu 25.04.2007r. „na gorąco” typowali inwestycje, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z końcem roku 2008.

Rodzaje inwestycji ustalone wraz z uczestnikami debaty, ocenione w skali ważności problemu od 1 do 10 pkt

(termin realizacji – 31.12.2007r.)

|  |  | Ważny |  |  | Bardzo ważny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | 2 | Suma | 3 | 4 |  | Suma* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Budowa nowej świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na działce | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |  | 32 |
| 2 | Oświetlenie dróg wew. z poprawą nawierzchni | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 |  | 19 |
| 3 | Wyrównanie i melioracja terenu boiska (doposażenie boiska – zakup piłek, siatek, ławek) | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 |  | 15 |
| 4 | Poprawa komunikacji poprzez zakup busa na potrzeby mieszkańców. | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |

*suma wartości z kolumn 6,7

*ilość osób oddających głos na określoną punktację (w tym przypadku 3  osoby dały po 4  punkty na inwestycję nr 1).

Hierarchizacja realizacji inwestycji w miejscowości Krogulec –

suma głosów oddanych w kategorii oceny „Bardzo ważny”

|  |  | Bardzo ważny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 3 | 4 | Suma* |
|  | Budowa nowej świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na działce | 3 | 5 | 32* |
|  | Oświetlenie dróg wew. z poprawą nawierzchni | 1 | 4 | 19 |
|  | Wyrównanie i melioracja terenu boiska (doposażenie boiska – zakup piłek, siatek, ławek) | 5 | 0 | 15 |

*suma iloczynów ilości punktów i liczby osób, np.: 3 x 3 + 4 x5= 32

| ### 16.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROGULEC |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| - Przedłożenie Raportu z Planu Odnowy Miejscowości Krogulec przedstawicielom Zebrania Wiejskiego./Rady Sołeckiej | Rada Sołecka | Listopad 2007 |
| - Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Krogulec przez Zebranie Wiejskie. | Zebranie Wiejskie | Styczeń 2008 |
| - Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Krogulec na Sesji Rady Gminy. | Rada Gminy | Marzec 2008 |
| - Zamieszczenie Planu Odnowy Miejscowości Krogulec na stronie www.myslakowice.pl | Wójt | Styczeń 2008 |
| - Opracowanie programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych. | Wójt, Rada Sołecka | Styczeń-wrzesień 2008 |
| - Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w programach operacyjnych. | Wójt, Rada Sołecka | wrzesień 2008 – Grudzień 2013 |

| ### 22.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROGULEC |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| - Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych. | Rada Sołecka | Co sześć miesięcy począwszy od miesiąca stycznia 2009 roku na ręce przedstawicieli Zebrania Wiejskiego |
| - Ocena realizacji planu. | Rada Sołecka | Sesja absolutoryjna każdego roku |
| - Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności. | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Krogulec może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebraniu Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Gminy.

### 23.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROGULEC

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Krogulec pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Krogulec.

W witrynie internetowej Gminy Mysłakowice zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Odnowy Miejscowości z zamieszczonym dokumentem w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości (Urzędem Gminy w Mysłakowicach) 
a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji 
w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Krogulec o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania 
i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

Plakat – zaproszenie na debatę strategiczną dla miejscowości Krogulec

Opracowano na podstawie „Studium środowiska kulturowego Gminy Mysłakowice” Tom I, „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice na lata 2005-20013”, „Planu Rozwoju Miejscowości Mysłakowice na lata 2005-2013”

Opracowano na podstawie „Studium środowiska kulturowego Gminy Mysłakowice” Tom I,

Opracowano na podstawie: ”Wykaz gruntów w klasach bonitacyjnych” z 2004r.

Opracowano na podstawie „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice 2005-2013”, Program Ochrony Środowiska Gminy Mysłakowice oraz danych z Zakładu Usług Komunalnych.