PLAN

ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI

ŁOMNICA

NA LATA

2007-2013

# Mysłakowice, wrzesień 2007r.

Autor:

mgr Magdalena Taurogińska

…………………………………….

Autoryzował:

mgr inż. Maria Patejuk-Stenzel

……………………………………………

Wspólautorzy:

Zespół zadaniowy Urzędu Gminy Mysłakowice

oraz mieszkańcy miejscowości Łomnica

### SPIS TREŚCI

1.0. WSTĘP	2

2.0. METODOLOGIA	6

3.0. UCZESTNICY	7

4.0. RAPORT O STANIE	8

5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁOMNICA	19

6.0. ANALIZA SWOT	20

7.0. MISJA	25

8.0. DIAGNOZA STANU	28

9.0. PRIORYTETY	30

10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA	31

10.1. GOSPODARKA	32

10.2. INFRASTRUKTURA	33

10.3. SPOŁECZNOŚĆ	34

11.0. WYBRANY WARIANT ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁOMNICA	35

11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU	35

12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY	37

13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1	38

14.0. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1	39

15.0. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1	40

16.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2	41

17.0. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2	42

18.0. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2	43

19.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI ŁOMNICA Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU  I WOJEWÓDZTWA	44

19.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE	44

19.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO	47

19.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO	49

20.0. ANKIETY POGLĄDOWE	52

21.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁOMNICA	60

22.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁOMNICA	61

23.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁOMNICA	62

ANALIZA ZASOBÓW WSI

SOŁECTWO: ŁOMNICA                                                                            GMINA MYSŁAKOWICE

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  | x |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  | x |  |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  | x |  |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | x |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  | x |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  | x |  |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  | x |  |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  | x |  |  |
| - gleby, kopaliny | x |  |  |  |
| #### Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  | x |  |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  |  |  | x |
| - zabytki |  |  | x |  |
| - zespoły artystyczne |  |  | x |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  | x |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  | x |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara | x |  |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  |  |  |  |
| - ważne postacie historyczne |  | x |  |  |
| - specyficzne nazwy | x |  |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | x |  |
| - działki pod domy letniskowe |  | x |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  | x |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe | x |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | x |  |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  |  | x |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  |  | x |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  | x |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  |  | x |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | x |  |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  | x |  |
| - ruch tranzytowy | x |  |  |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  | x |  |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | x |  |  |  |
| - szkoły |  |  |  | x |
| - dom kultury, świetlica |  | x |  |  |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  |  |  | x |
| - Koło Gospodyń Wiejskich |  |  | x |  |
| - Stowarzyszenia | x |  |  |  |

Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji zebranych od sołtysów wsi przez Urząd Gminy w Mysłakowicach. Zasoby sołectwa , to wszelkie elementy materialne i nie materialne wsi oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy budowaniu  czy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Przy analizie zasobów wzięto pod uwagę następujące kategorie; środowisko przyrodnicze i kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, obiekty i tereny , gospodarka i rolnictwo, sąsiedzi i przyjezdni, instytucje, ludzie i organizacje społeczne.

### 1.0. WSTĘP

Podstawą Odnowy miejscowości Łomnica jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Łomnica”, która określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2007 - 2013. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant Odnowy.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 332. Odnowa Wsi.

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Łomnica są spójne z Narodowym Planem Rozwoju, projektem Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice, zatem działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu. Jednym z ważniejszych dokumentów jest również zarządzenie wójta Gminy Mysłakowice w sprawie opracowania Planów Odnowy Miejscowości, które to jednoznacznie określa i precyzuje potrzebę ich istnienia.

W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, sformułowania misji, celów i kierunków działania oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Łomnica.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest „Raport o Stanie Miejscowości Łomnica” zawierający podstawowe informacje 
o miejscowości. Raport został opracowany wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach i mieszkańców miejscowości Łomnica.

### Zarządzenie Nr 331/06

# Wójta Gminy Mysłakowice

z dnia 23.01.2006r.Na podstawie art. 7 ust.1 oraz art. 30 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

W celu opracowania “Planów Rozwoju Poszczególnych Miejscowości Gminy Mysłakowice na lata 2006-2013", powołuję koordynatora oraz horyzontalny zespół zadaniowy ds. Planów Odnowy Miejscowości, który będzie współpracował w przygotowaniu i aktualizowaniu wszelkich potrzebnych i niezbędnych materiałów.

§2

1. Do funkcji koordynatora zespołu  zadaniowego ds. Planów Rozwoju Miejscowości Gminy Mysłakowice powołuję Pełnomocnika ds. Odnowy lokalnego w osobie Magdaleny Taurogińskiej.

2. Koordynator zespołu zadaniowego odpowiedzialny jest za zbieranie wniosków oraz przygotowanie danych potrzebnych do opracowania Planu Rozwoju poszczególnych Miejscowości Gminy Mysłakowice.

§3

Horyzontalny zespół zadaniowy ds. opracowania Planów Rozwoju  Miejscowości składa się z pracowników Urzędu Gminy w osobach,

- Maria Patejuk –Stenzel

- Magdalena Taurogińska

- Ryszard Krempa

- Jadwiga Wawrzeńczak

- Danuta Pluta

- Renata Kędzierska

- Bogumiła Kowalczyk-Lukas

- Mirosława Blicharz

- Mariola Grygiel

- Barbara Weselińska

- Halina Maciąg

- Elżbieta Nizwald

§4

Wykonanie zarządzenia  powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Rozwoju i  Przedsiębiorczości.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### 2.0. METODOLOGIA

„Plan Odnowy Miejscowości Łomnica” opracowano przyjmując za podstawę wyniki debaty strategicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego.

Przeprowadzono jedną debatę z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców miejscowości Łomnica, Radnych Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

Sesja strategiczna odbyła się w dniu 08.03.2006 roku, a jej zadaniem było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie obszarach życia społeczno - gospodarczego.

Na podstawie wypracowanej Analizy SWOT, które przedstawia silne strony (wewnętrzne) miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie:

Co należy zrobić, albo, jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować słabe strony miejscowości
i zniwelować zagrożenia?

Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano kilkanaście celów opierając się na wcześniej wybranych w wyniku dyskusji słabych stronach i zagrożeniach.

Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów 
w poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego.

Przyjęto, że winny zostać wyróżnione trzy priorytety, bez których miejscowość nie może się rozwijać oraz trzy cele pierwszorzędne, które przyspieszają rozwój danego obszaru społeczno-gospodarczego.

W ten sposób wynikiem konsultacji po debacie strategicznej było wypracowanie kilkudziesięciu celów w trzech obszarach: Infrastruktura, Społeczność, Gospodarka oraz określenie wybranego wariantu Odnowy.

### 3.0. UCZESTNICY

- Peciak Jolanta – Przewodnicząca Rady Gminy Mysłakowice, mieszkanka

Łomnicy,

- Kuczaj Maria – Radna Gminy Mysłakowice, mieszkanka Łomnicy,

- Misztak Gabriela Beata – Przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole w Łomnicy,

- Postek Danuta – Rada Sołecka, pracownik świetlicy w Łomnicy,

- Trzaska Bogusław – Sołtys Łomnicy,

- Trzaska Danuta – mieszkanka Łomnicy, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w

Łomnicy,

- Hes-Cesarz Bożena – Rada Sołecka, Przewodnicząca Koła Gospody Wiejskich w

Łomnicy,

- Patejuk-Stenzel Maria – Urząd Gminy Mysłakowice,

- Taurogińska Magdalena – Urząd Gminy Mysłakowice.

### 4.0. RAPORT O STANIE

- MIEJSCOWOŚĆ

- ŁOMNICA

Dawne nazwy miejscowości

Lompnitz (ok. 1300),

Lomniz (1316, 1668, 1786),

Lompnicz (1356),

Lomenitcz (1512),

Lomniz (1668),

Lohmnitz (1721),

Lomnitz (1668, 1765, 1845–1945)

Etymologia nazwy wsi

Topograficzna nazwa wsi utworzona została od słów łomny lub łom i oznaczała miejsca z kamiennymi blokami, z których wypływały rzeki lub —rzeki płynące po kamieniach.

Łomnica położona jest w województwie dolnośląskim, we wschodniej części powiatu jeleniogórskiego, u stóp najwyższego pasma Sudetów-Karkonoszy, w północnej części Obniżenia Mysłakowic, pomiędzy Wzgórzami Łomnickimi (od zachodu) i Wzgórzami Karpnickimi (od wschodu), zajmuje szeroką wydłużoną dolinę rzeczną z rzeką Łomnicą. Znajduje się przy lokalnych drogach z Maciejowej i Jeleniej Góry do Mysłakowic. Wieś Łomnica to druga pod względem wielkości miejscowość Gminy Mysłakowice, licząca ok. 2tyś ludzi. Miejscowość Łomnica charakteryzuje się układem przestrzennym -  wielodrożnym. W jej północnej części znajduje się niewielkie założenie pałacowo-parkowe, a w południowej zlokalizowane są obiekty sakralne. W latach 20 XX wieku zbudowano 2 niewielkie osiedla o prostym układzie dwurzędowym. Pozostałe parcele zabudowano w latach 30. XX w. Kolejne osiedle powstało przy ul. Kolejowej, i ostatnie — przy ul. Rybnej, łączącej się z szosą do Jeleniej Góry. W okresie międzywojennym część gruntów Łomnicy przyłączono do Jeleniej Góry i założono tam osiedle domów jednorodzinnych.

Kalendarium:

Ok. 1300 — wieś wymieniona była w Liber fundationis biskupstwa wrocławskiego.

1366 — Hans Schilde wójt Jeleniej Góry zbył sołtysowi z Mysłakowic, Nitschenowi folwark w Łomnicy z należącym do niego lasem.

1368 — wzmiankowano we wsi kościół.

1527 — Zapoczątkowana została reformacja w Łomnicy, propagowana przez panów von Zedlitz.

1654 — protestanci utracili kościół, rozpoczęła się kontrreformacja.

1742 — ponownie została utworzona w Łomnicy gmina ewangelicka.

Ok. 1765–1800 — Łomnica, z dwiema parafiami, rzymskokatolicką oraz ewangelicką, była dużą, zamożną wsią kmiecą, z najliczniejszą, w porównaniu z innymi miejscowościami obecnej gminy — warstwą kmieci (32). W 2 poł. XVIII w. Łomnica zachowywała charakter rolniczy, a rzemieślników było niewielu. Może dlatego, iż mieszkańców wsi zatrudniano w dominialnej torfiarni (od 1751 r.) oraz w dominialnych manufakturach włókienniczych (od 1777 r.).

Ok. 1830–1845 — Sytuacja ludnościowa wsi niewiele się zmieniła. Łomnica pozostawała wsią rolniczą, nadal użytkowano lokalną torfiarnię, ale nie istniały już manufaktury. Rozwinęło się typowe, wiejskie rzemiosło służące codziennemu życiu dominium i wsi. Przed 1842 r. jeden z młynów w południowej części Łomnicy został przebudowany na papiernię.

Około połowy XIX w. — w związku z uwłaszczaniem ludności wiejskiej powstały odrębna, samodzielna gmina wiejska Łomnica oraz okręg dworski. Systematycznie wzrastała liczba ludności wsi.

Ok. 1874–1908 — Łomnica stała się lokalnym ośrodkiem administracyjnym. W 1882 r. otrzymała połączenie kolejowe z Jelenią Górą i Kowarami.

Ok. 1918–1939 — w Łomnicy rozwijała się turystyka, gdyż wieś stanowiła dogodny punkt wyjścia do Karpnik, Wojanowa i Bobrowa. Sama jednak Łomnica nie stała się wsią letniskową.

1945–2005 — Dzięki sąsiedztwu Jeleniej Góry i trwaniu lokalnego przemysłu wieś nie wyludniła się, co więcej zaludnienie Łomnicy znacznie wzrosło. Początkowo większość ludności wsi trudniła się rolnictwem, od lat 70. XX w. — tylko ok. 50%. Pozostali mieszkańcy Łomnicy pracowali w zakładach przemysłowych (w Dąbrowicy, Łomnicy, Mysłakowic i Kowarach), w placówkach kulturalnych i oświatowych oraz zajmowali się handlem i usługami.

W 1999 r. we wsi działało Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląskiej. Później w miejsce stowarzyszenia powołano Polsko-Niemieckie centrum spotkań historyków, konserwatorów zabytków i kulturoznawców. W Pałacu Łomnica urządzono małe muzeum, a w tzw. Domu Wdów — hotel i restaurację. Pałac jest miejscem, licznych imprez plenerowych i tematycznych związanych z porami roku.  Po 2000 r. upadł w Łomnicy lokalny przemysł, włącznie z papiernią, która tak jak inne dawne przedsiębiorstwo przy ul. Kolejowej użytkowana jest jako hurtownia. Łomnica ma liczące się, ale mało spopularyzowane walory krajoznawcze. Wieś stanowi natomiast dogodny punkt wyjścia do Karpnik, Wojanowa i Bobrowa, co może przyczynić się do Odnowy jej funkcji letniskowych. Niewątpliwą atrakcją miejscowości jest lotnisko położone na granicy miasta Jeleniej Góry i miejscowości Łomnica, które przyciąga rzesze miłośników latania oraz jest miejscem licznych imprez plenerowych, lokalnych i międzynarodowych.

# 4.1.	Syntetyczna charakterystyka miejscowości

4.1.1.	Struktura gruntów wraz z klasyfikacją bonitacyjną

STRUKTURA GRUNTÓW WEDŁUG KLAS BONITACYJNYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ ŁOMNICA (powierzchnia w ha) |
| --- | --- |
| Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: | 1575,0075 |
| Użytki rolne ogółem, w tym: | 941,3321 |
| Grunty orne, w tym: | 544,2200 |
| Grunty klasy III a | 0,0900 |
| Grunty klasy III b | 84,6600 |
| Grunty klasy IV a | 251,9400 |
| Grunty klasy IV b | 178,2500 |
| Grunty klasy V | 27,6800 |
| Grunty klasy VI | 1,6000 |
| Sady, IV a | 0,1265 |
| Łąki | 247,5126 |
| Pastwiska | 149,4730 |
| Lasy i grunty leśne | 358,7951 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 8,6500 |
| Grunty pod wodami stojącymi | 5,7600 |
| Grunty pod wodami płynącymi | 9,2300 |
| Grunty pod rowami | 6,9000 |
| Użytki kopalne | 1,3800 |
| Tereny komunikacyjne - drogi | 42,1571 |
| Tereny komunikacyjne - tereny kolejowe i inne | 10,9900 |
| Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane | 56,1200 |
| Tereny niezabudowane | 3,9458 |
| Tereny zielone i rekreacyjne | 2,4900 |
| Tereny różne | 131,6320 |
| Nieużytki | 6,6154 |

# 4.2.	Miejscowość w statystyce

Przekrój statystyczny miejscowości wg danych Urzędu Gminy przedstawia poniższa tabela (wg stanu na koniec 2006r.):

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ ŁOMNICA |
| --- | --- |
| Powierzchnia | 1575,0075 |
| Stan ludności ogółem, w tym | 1969 |
| Kobiety | 1060 |
| Mężczyźni | 909 |
| Urodzenia żywe ogółem | 23 |
| Zgony ogółem | 22 |
| Przyrost naturalny | -0,5 |

4.3. Gospodarka

    - Działalność produkcyjno – usługowa

Na terenie miejscowości prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podmiotów gospodarczych.

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2006 |
| --- | --- |
| Placówki handlowe i gastronomiczne | 63 |
| Produkcja wyrobów przemysłowych | 15 |
| Produkcja wyrobów spożywczych | 5 |
| Budownictwo | 21 |
| Usługi transportowe | 22 |
| Zakłady produkcyjno - usługowe | 47 |
| OGÓŁEM: | 173 |

    - Rolnictwo

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ ŁOMNICA |
| --- | --- |
| Liczba gospodarstw | 54 |
| Powierzchnia gospodarstw (w ha) ogółem, w tym: | 607,3195 |
| 1-2ha | 11 |
| 2-5ha | 11 |
| 5-10ha | 11 |
| 10-20ha | 11 |
| 20-50ha | 10 |
| 50 i więcej ha | brak |
| Średnia wielkość gospodarstwa | 11,24 |

4.4. 	Infrastruktura techniczna

4.4.1.	Transport i komunikacja

| Lp. | Numer drogi gminnej | Nazwa ciągu | Długość drogi (w m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 015162 | ul. Kolejowa , od drogi powiatowej nr 12118 do pół rolniczych | 1050 |
| 2 | 015163 | ul. Jasnogórska, od drogi powiatowej 12108 do pól | 450 |
| 3 | 015164 | ul. Czarny Strumień, od drogi powiatowej 12108 w kierunku wsi | 2150 |
| 4 | 015165 | ul. Górna, od ul. Czarny Strumień do pól | 450 |
| 5 | 015166 | ul. Węglowa, od ul. Czarny Strumień do pól | 620 |
| 6 | 015167 | ul. Rybna, od drogi powiatowej 12117 w kierunku zabudowań | 850 |
| 7 | 015168 | ul. Lipowa, od ul. Czarny Strumień do ul. Rybnej | 2200 |
| 8 | 015169 | ul. Świerczewskiego, droga przez wieś od drogi wojewódzkiej nr 367 | 3450 |
| 9 | 015170 | Od drogi powiatowej nr 12108 do ul. Dolnej w Mysłakowicach |  |
| 10 | Dz. nr 835,123, 443/2, 901, 466 | Droga gminna, Świerczewskiego, Górna, Węglowa | 867 |
| 11 | Dz. nr 424, 423 | Droga gminna, Świerczewskiego, Karpnicka | 1100 |
| 12 | Dz. Nr 255/1, 2444/3 | Droga gminna, | 330 |
| 13 | Dz. nr 443/2, 263, 265/1 | Droga gminna, ul. Świerczewskiego | 2500 |
| 14 | Dz. Nr 730 | Droga gminna, Świerczewskiego, Polna | 500 |
| 15 | Dz. nr 657/5 | Droga gminna, Dolna | 850 |
| 16 | Dz. nr 483/1, 317/1 | Droga gminna | 600 |

Główne ciągi i kierunki PKP:

  - Nr 308 znaczenia miejscowego Karpacz – Jelenia Góra przez  Mysłakowice (obecnie nieczynna).

Główne ciągi i kierunki linii autobusowych:

  - Linia nr 3 MZK – połączenie z Jelenią Górą,

  - Przewoźnicy prywatni.

  - Gimbusy szkolne

Bliskość Jeleniej Góry z jednej strony  i Mysłakowic z drugiej strony, powoduję, iż miejscowa ludność ma możliwość szybkiego dotarcia do jednej z miejscowości po przez Miejski Zakład Komunikacji – regularną linę nr 3, która kursuje z Jeleniej do Mysłakowic przez Łomnicę. Takie rozwiązanie jest korzystne dla mieszkańców i nie sprawia większych trudności z dotarciem do szkoły czy miejsca pracy.

4.4.2.	Telekomunikacja

Na terenie Łomnicy działa dwóch operatorów systemów telekomunikacyjnych: Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A.

Telekomunikacja Polska obsługuje w Łomnicy 2 centrale o pojemności 682. Łączna liczba abonentów na terenie miejscowości wynosi 608, natomiast ilość łączy internetowych kształtuje się na poziomie 192.

Jeśli chodzi o Telefonię Dialog, to liczba abonentów korzystających z usług tego operatora wynosi 10.

W przypadku Telekomunikacji Polskiej zaobserwować można bieżącą rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z pojawiającymi się w tym zakresie potrzebami, natomiast Telefonia Dialog nie planuje w najbliższym czasie rozbudowy sieci kablowej.

4.4.3. Zaopatrzenie miejscowości w gaz

Miejscowość Łomnica nie jest zgazyfikowana. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę gazyfikacji wsi.

4.4.4. Zaopatrzenie miejscowości w wodę

Długość sieci wodociągowej: 			14 593,2 mb sieci

Liczba podłączonych budynków: 			327

Liczba podłączonych mieszkań w budynkach:	485

Liczba ujęć wody: 			brak lokalnego ujęcia wody , sieć

wodociągowa zasilana jest z ujęcia położonego na terenie Gminy Podgórzyn, ujęcie o nazwie „ Pod  Karpaczem”.

Liczba studni:						brak studni będących w zarządzie ZUK

Zasoby studni:					 jw

Produkcja wody z całego ujęcia:	w roku 2005 produkcja wody z ujęcia „Pod Karpaczem”  wynosiła: 720 880 m3/rok

4.4.5.	Kanalizacja miejscowości

Długość sieci kanalizacyjnej ogółem: 390 mb  natomiast  pozostała część miejscowości Łomnica posiada szamba w ilości 231 i jedną przydomowa oczyszczalnię ścieków.

-	Długość sieci ogólnospławnej: brak sieci ogólnospławnej

-	Długość sieci rozdzielczej (na ścieki gospodarcze) 	: 390 mb

Liczba podłączonych budynków: 6 sztuk w tym jeden zakład przemysłowy.

Ścieki z tych budynków odprowadzane są do oczyszczalni  typu BOS w Mysłakowicach przy ul. Nadbrzeżnej.

Liczba podłączonych mieszkań: 25.

Oczyszczalnie ścieków:

Na terenie Łomnicy nie znajduję się żadna oczyszczalnia, miejscowość ta obsługiwana jest przez oczyszczalnię znajdującą się w miejscowości Mysłakowice.

Oczyszczalnia przy ul. Nadbrzeżnej

- Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu BOS 200, o przepustowości 200 m3/d, na którą dopływa ok. 90 m3/d ścieków bytowych (88 m3/d w 2003 r.);

- zlewnia obejmuje osiedle przy ulicach Nadbrzeżnej, Polnej, Dolnej, Żołnierza, Jeleniogórskiej, Słonecznej; do systemu tego poza budynkami mieszkalnymi włączone są obiekty usługowe i użyteczności publicznej oraz Zakład Porcelany Rauschert-Elektrim;

- system kanalizacji działa bezciśnieniowo, wyjątek stanowią dwie lokalne przepompownie: Mysłakowice ul. Psie Pole i „Elektrim”;

- osady ściekowe z oczyszczalni przewożone są na oczyszczalnię grupową przy ul. Daszyńskiego.

Chcąc zmniejszyć zagrożenie powodziowe  oraz zabezpieczyć przed powodzią Łomnicę i miejscowości leżące poniżej wspólnie ze Starostwem Powiatowym z także z Miastem Jelenia Góra  rozpoczęto działania zmierzające do zaprojektowania i wykonania suchego zbiornika przeciwpowodziowego.  Zgodnie z  opracowana koncepcją  zbiornik ten o powierzchni 48,7ha i pojemności 2,73mln m³ powstanie między Mysłakowicami i Łomnicą. Wykorzystana zostanie  naturalna dolina Jedlicy przeprowadzona  zaporą do budowy, której – zgodnie  z założeniami – użyte  zostanie kruszywo  wybierane z dna zbiornika, co z kolei umożliwi powstanie zbiornika rekreacyjnego bez możliwości  zabudowy brzegów. Zbiornik rekreacyjny stanowić będzie uzupełnienie oferty turystycznej gminy.

Aktualnie sytuacja przedstawia się następująco:

- wykonano koncepcję lokalizacyjną i wytyczne do projektowania,

- wykonano studium  wykonalności,

- wykonano koncepcję i specyfikację dotyczącą wierceń geologicznych.

Temat  prowadzony jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Trwają starania o wpisanie  inwestycji do finansowania z budżetu państwa. Jeżeli proces ten zakończy się sukcesem to inwestycja  rozpocznie się w 2007 roku . Koszt budowy liczony  w cenach roku 2004 to 36 mln zł.

4.4.6.	Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami miejscowość Łomnica obsługiwana jest przez składowisko odpadów zlokalizowane w Kostrzycy-Ścięgnach, które administrowane jest przez Związek Gmin Karkonoskich.

Na składowisku odpadów składuje się w głównej mierze odpady komunalne, gospodarcze, poprodukcyjne z przemysłu oraz śladową ilość odpadów niebezpiecznych (baterie 
i akumulatory).

4.5.	Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione

Teren miejscowości Łomnica, położony jest częściowo w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Prace nad planem ochrony parku prowadzone w latach 1996-98r. doprowadziły do znacznego powiększenia jego powierzchni (z 8814 ha do 15707 ha); plan ochrony określa zarówno program ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska kulturowego jak i program jego aktywizacji turystycznej.

Teren, który położony jest na terenie Parku, obejmuje również program NATURA 2000, który jest programem Unii Europejskiej, dzięki któremu teren ten może starać się o uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia związane z fauną i florą.

4.6.	Obiekty zabytkowe

OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW:

- Zespół folwarczny przy założeniu pałacowo-parkowym (na przedłużeniu ulicy Świerczewskiego w stronę Wojanowa) w skład którego wchodzi:

- Dom zarządcy folwarku, ul. Świerczewskiego 160b,

- 2 Budynki gospodarcze przy ul. Świerczewskiego (brak numeru),

- Budynek gospodarczy (na planie litery L) sąsiadujący z parkiem, ul. Świerczewskiego (brak numeru)

- Dawny budynek przemysłowy, ul. Świerczewskiego (brak numeru),

- Oficyna dworska obok dawnego budynku przemysłowego, ul. Świerczewskiego 160a,

- Ruina budynku przemysłowego (manufaktury) lub obory przy pałacu,

- Cmentarz przykościelny, ul.Świerczewskiego 73

- Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul.Świerczewskiego 73,

- Pałac, ul.Karpnicka 1,

- Park przy pałacu, ul.Karpnicka 1,

- Dawna Pastorówka, ul.Świerczewskiego 96,

- Dwór „Dom Wdowy”, ul.Karpnicka 3

4.7. 	Turystyka i baza turystyczna

| L.p. | Rodzaj obiektu | Miejscowość | Ilość obiektów | Ilość miejsc noclegowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hotel | Łomnica | 1 | 40 |
| 2 | agroturystyka | Łomnica | 2 | 22 |

Na terenie miejscowości znajduje się również baza gastronomiczna, tj.:

- Restauracje:

  - „Łomniczanka” – aktualnie zawieszona działalność

  - „Dom Wdowy”

Ponadto Łomnica wyposażona jest w infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną, którą stanowią:

- Boisko do piłki nożnej, przy ul. Świerczewskiego

- Boiska szkolne do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę w Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy.

4.8.	Oświata i wychowanie

4.8.1. Aktualny stan przedszkoli i placówek przedszkolnych: kl. „O” realizowanych w Szkołach Podstawowych

| L.p. | Nazwa placówki | Liczba oddziałów | Liczba Dzieci ( 6-latków ) | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy obsługi i administracji łącznie w plac. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (w osobach) |  |
| 1. | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy | 2 | 33 | 2 | 15 |
| 2. | Przedszkole Publiczne w Łomnicy | 2 w tym 1„0” | 9 | 1 | 5 |

4.8.2. Aktualny wykaz szkół podstawowych i gimnazjalnych

| L.p. | Nazwa placówki | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy obsługi i administracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (w osobach) |  |
| 1. | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Szkoła Podstawowa | 12 | 248 | 39 razem z gimnazjum | 15 razem z gimnazjum |
| 2. | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Gimnazjum | 7 | 171 | 39 razem ze szkołą podstawową | 15 razem ze szkołą podstawową |

4.9. 	Kultura w miejscowości

Na terenie miejscowości Łomnica znajdują się obiekty świadczące usługi kulturalne:

- świetlica „Warszawianka”, spotkania okolicznościowe itp.

- dożynki organizowane cyklicznie przez Koło Gospodyń Wiejskich z Łomnicy

- Pałac Łomnica w ciągu roku organizuje szereg imprez typu: Salon Wiosenny,  Mała Wielkanoc, Dożynki w Dworze czy Kiermasz Adwentowy.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy organizuje co roku zawody dla młodzików dotyczące zagadnień przeciw pożarowych, przeciw powodziowych i innych klęsk żywiołowych.

4.10. 	Ochrona zdrowia

Na terenie Łomnicy, nie działa żaden Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ani Przychodnia, opiekę na d pacjentami sprawuje Samodzielny Zakład Opiek Zdrowotnej w Mysłakowicach.

### 5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁOMNICA

W celach i kierunkach działania znajdujących się w niniejszym dokumencie zawarte są cele, które stanowią naturalny obszar realizacji Planu Odnowy Miejscowości Łomnica.

Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni miejscowości:

- obszary infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej,

- obszary infrastruktury turystycznej i agroturystycznej,

- obszary dziedzictwa kulturowego,

- obszary tras przyrodniczych,

- obszary infrastruktury drogowej i okołodrogowej,

- obszary ciągów komunikacyjnych,

- obszary infrastruktury telekomunikacyjnej,

- obszary aktywizacji społecznej i gospodarczej,

- obszary usług zdrowotnych,

- obszary usług społecznych.

Powyższe obszary zapisane w priorytetach traktuje się jako obszary Odnowy społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata 2007-2013.

Wymienione obszary zidentyfikowane na podstawie celów i kierunków działania stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej miejscowości. Dotyczy to inwestycji finansowanych w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu 
o środki własne.

### 6.0. ANALIZA SWOT

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia 
w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości 
i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej odnowy (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć.

Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu miejscowości 
i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć.

MOCNE strony

- bliskie położenie aglomeracji jeleniogórskiej oraz akwenu wodnego „żwirownia” w Wojanowie

- bliskość lotniska

- przygraniczne położenie

- w przyszłości „oczko wodne” na zbiorniku Kostrzyca

- akweny wodne(stawy), rzeki

- walory krajobrazowe

- duża ilość zabytków

- wystarczająca ilość miejsc hotelowych

- teren zurbanizowany

- położenie w Krainie Pałaców

- pałac „Łomnica” i Dom Wdowy

- duża ilość terenów leśnych i zielonych

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum oraz Przedszkole

- dobre połączenie komunikacyjne, linia MZK

- klub sportowy LZS, UKS

- tereny łowieckie, myśliwi

- położenie na szlaku turystycznym Jelenia Góra – Janowice Wielkie

- szlaki turystyczne, rowerowe, piesze, konne

- baza turystyczna, szkoła jeździecka, gospodarstwa jeździeckie

- wiele małych i średnich przedsiębiorstw (Fabryka Okien, Papiernia, Confex, Tartak)

- telefonizacja

- sieć wodociągowa

- zabudowa zagrodowa - tradycyjna

Słabe strony

- bark integracji mieszkańców, mała aktywność społeczna mieszkańców

- słaba informatyzacja miejscowości – brak kafejki internetowej

- brak infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej

- słabe oznakowanie gminy, nie oznakowane szlaki turystyczne

- wysokie bezrobocie

- stan techniczny zabytków kultury

- zły stan dróg i infrastruktury około drogowej; brak chodnika przy drodze powiatowej, niewystarczające oświetlenie

- brak połączenia PKP

- brak możliwości rozwoju dla młodzieży – sport, koła zainteresowań

- zaniedbane otoczenie i niewykorzystane pomieszczenia publiczne

- brak sieci kanalizacyjnej i gazowej

- brak sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia na terenie szkoły

- brak zaplecza komunalnego

- brak bazy parkingowej

- brak zaplecza do spożywania alkoholi przy punktach sprzedaży

- zanikające tereny rolne

- brak placyków zabaw, małych boisk sportowych

- niezagospodarowany teren obok świetlicy wiejskiej

- niewystarczające oświetlenie

- brak stróżów prawa

- mała baza turystyczna

- mała ilość łączy internetowych

- zły stan techniczny Remizy Strażackiej

- brak udrożnionych rowów melioracyjnych

szanse

- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

- markowe wyroby z drewna,  robione na zamówienie wg. specjalnych wzorów

- gazyfikacja i skanalizowanie gminy

- rozwój sieci komunikacyjnej

- droga na Karpniki i stawy Karpnickie

- rozwój turystyki i gospodarstw agroturystycznych

- pozabudżetowe środki finansowe na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, dotacje z Fundacji itp.

- współpraca przygraniczna

- pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

- modernizacja świetlicy i Remizy Strażackiej, stworzenie siłowni

- współpraca z Jelenią Górą

- bliskość „żwirowni” w Wojanowie

- dostęp do edukacji

- współpraca z sąsiednimi gminami

- drogi rowerowe w powiecie oraz ich rozbudowa

- rozbudowa łączy internetowych

- rozwój „gospodarstwa jeździeckiego wraz z ujeżdżalnią”

- rozbudowane zaplecze kulturalno – oświatowo - sportowe

zagrożenia

- bezrobocie

- ubożenie społeczeństwa

- zagrożenie powodziowe

- pogorszenie komunikacji zewnętrznej – prywatyzacja MZK – ograniczenie dojazdów do miejscowości szczególnie w weekendy

- trudności w ubieganiu się o środki zewnętrzne (skomplikowane procedury)

- wyludnianie się miejscowości

- starzenie się społeczeństwa

- zmniejszenie dostępności do usług medycznych w skali makro

- wzrost ilości osób wykluczonych społecznie

- nierozwiązane konflikty społeczne, patologie społeczne

- niż demograficzny

- zmniejszenie liczby mieszkańców Łomnicy z wyższym wykształceniem w liczbie ludności ogółem

- brak posterunku policji

- zagrożenie powodziowe

### 7.0. MISJA

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel miejscowości, jej „sens życia”. Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do miejscowości, dla której została sformułowana.

Wypracowana misja odnowy miejscowości poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz miejscowości Łomnica w perspektywie 15 lat. Przeprowadzone analizy 
i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów planu. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych planem.

Misja dla miejscowości Łomnica jest opisem wizji miejscowości oraz jej głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.

Misja wyraźnie określa charakter miejscowości i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Łomnicy, które wypracowano wspólnie na debacie, wzajemnie się uzupełniają. Wiele zadań realizacyjnych wskazanych w obszarze "gospodarka" powiązanych będzie zarówno 
z obszarem "infrastruktura" oraz dotyczącym samych mieszkańców. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości będzie zarówno kreował nowe miejsca pracy, jak również będzie wpływał na inwestycje w dziedzinie infrastruktury czy ochrony środowiska naturalnego. Zadania realizowane w obszarach związanych z kulturą, oświatą i sportem wpłyną na podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz integracji kulturalnej regionu.

W dalszej części planu przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla każdego 
z obszarów życia społeczno – gospodarczego (gospodarka, infrastruktura, społeczność).

## ŁOMNICA

MIEJSCOWOŚĆ O DOBRZE ROZWINIĘTEJ INFRASTRUKTURZE GOSPODARCZEJ TWORZĄCEJ WARUNKI DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  ROZWOJU AGROTURYSTYKI.

MIEJSCOWOŚĆ BEZPIECZNA, 
Z DOBRZE ZAGOSPODAROWANĄ PRZESTRZENIĄ, PRZYJAZNĄ STAŁYM MIESZKAŃCOM 
I ODWIEDZAJĄCYM ŁOMNICĘ TURYSTOM.

### 8.0. DIAGNOZA STANU

Wyszczególniono w niej najważniejsze cechy poszczególnych obszarów przyjętych do oceny oraz określenia celów i kierunków działania.

Diagnoza Stanu jest syntezą Raportu o Stanie Miejscowości Łomnica.

Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do miejscowości jako całości, jej zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w miejscowości.

Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaki wartościujące znaczenie treści:

(+)	wartość pozytywna dla Odnowy miejscowości,

(+)	wartość o niewielkim znaczeniu na obecnym etapie Odnowy miejscowości,

(-)	wartość negatywna dla Odnowy społeczno – gospodarczego miejscowości Łomnica.

Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która jest bilansem słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.

GOSPODARKA

(+)	zakłady pracy

(-) 	produkcja żywności ekologicznej

(+)	usługi

(-) 	przetwórstwo rolno-spożywcze

(+)	liczba podmiotów gospodarczych

(+)	wykształcenie się procesów rozwojowych w sektorze prywatnym

(-)	struktura użytków rolnych

(+)	obszary turystyczne

SPOŁECZNOŚĆ

(+)	oświata

(+)	stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

(-)	ubożenie społeczeństwa

(-)	więzi społeczne

(-)	aktywność społeczna

(-) 	kultura masowa

(-)	brak możliwości rozwoju dla wykształconej ludności

INFRASTRUKTURA

(+)	sieć wodociągowa

(-)	sieć kanalizacyjna

(+)	stan sieci telefonii przewodowej

(+)	infrastruktura około biznesowa

(+)	baza turystyczna

(-)	sieć internetowa

(-)	stan dróg i chodników

(-)	stopień zgazyfikowania miejscowości

(-)	stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

### 9.0. PRIORYTETY

Hierarchizacji celów dokonano w trzech obszarach rozwoju społeczno - gospodarczego.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono trzy priorytety, bez których miejscowość nie ma możliwości dalszego Odnowy.

Jednocześnie wskazano na trzy cele pierwszorzędne, które powinny znacznie przyspieszać rozwój w danym obszarze.

Na podstawie takich zhierarchizowanych celów określono priorytety 
w poszczególnych wariantach rozwoju społeczno-gospodarczego.

GOSPODARKA

Priorytetem w obszarze gospodarczym jest podejmowanie działań w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej oraz wykorzystanie w odnowie miejscowości jej walorów krajobrazowych i kulturowych.

Priorytety te winny być wsparte działaniami na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych.

### INFRASTRUKTURA

Priorytetem w tym obszarze jest podjęcie działań w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, drogowej i około drogowej oraz zwiększenie dostępu do Internetu na terenie miejscowości Łomnica.

### SPOŁECZNOŚĆ

Obszar społeczny za priorytetowe cele przyjął, przeciwdziałanie występującym na terenie Łomnicy patologiom społecznym oraz niwelowanie skutków występowania wysokiego bezrobocia.

### 10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA

Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania miejscowości, jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe lata. Działalność Łomnicy koncentrować będzie się na trzech obszarach:

- Gospodarka

- Infrastruktura

- Społeczność

Tablica celów w poszczególnych obszarach (gospodarka, infrastruktura, społeczność) uporządkowuje pod względem ważności i znaczenia dla rozwoju poszczególne zidentyfikowane cele.

Priorytety - w każdym z tych obszarów (trzy cele) to takie cele, bez których utrzymanie obecnego status quo (odnowa danego obszaru) nie jest możliwe.

Cele pierwszorzędne to cele, które w skrócie można określić jako cele prorozwojowe (ich realizacja przyspieszy rozwój danego obszaru).

Kierunki działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów strategicznych przedstawiono poniżej każdego z celów w układzie tabelarycznym.

| ### 10.1. GOSPODARKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej. |  |  |  | Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe. |  |  |  | Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych. |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |
| Budowa nowych i oznakowanie istniejących szlaków turystycznych. |  | Rozbudowa bazy gastronomicznej w bliskim otoczeniu atrakcji turystycznych | Rozbudowa bazy noclegowej w bliskim otoczeniu atrakcji turystycznych. | Rewitalizacja świetlicy | Rewitalizacja placu przy przystanku koło Pałacu. | Rozbudowa ścieżek przyrodniczych. |  | Doradztwo i szkolenia na temat tworzenia gospodarstw agroturystycznych. |  | Promocja walorów ekologicznych. | System ulg podatkowych dla tworzących gospodarstwa agroturystyczne. |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykorzystać korzystne położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Jelenia Góra – Janowice Wielkie. |  |  |  | Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. |  |  |  | Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy. |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |
| Wykorzystać bliskość lotniska – promocja dla potencjalnych agrokwatero-dawców | Materiały i foldery promujące atrakcje turystyczne Łomnica. |  | Oznakowanie atrakcji turystycznych miejscowości. | Opracowanie dokumentacji technicznych na planowane inwestycje. | Zabezpieczenie środków własnych w budżecie gminy. |  | Szkolenia pracowników organizacji pozarządowych w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. | Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie rządowego programu „Pierwsza praca”. | Promocja samozatrudnienia. Dotacje dla MSP z funduszy UE i Powiatowego Urzędu Pracy. |  | Wspieranie lokalnych inicjatyw – ochrona małej i średniej przedsiębiorczości. |

| ### 10.2. INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. |  |  |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości. |  |  |  |  |  | Zwiększyć dostęp do Internetu na terenie miejscowości. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  |
| Budowa małych boisk przy świetlicy | Mała architektura, „oczko wodne” |  | Rozbudowa hali sportowej przy Szkole. | Budowa i modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego. |  | Modernizacja dróg gminnych na terenie Łomnicy. |  | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaków komunikacyjnych. |  | Organizacja kafejek internetowych. |  | Internet w szkołach. |  | Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej na terenie miejscowości. |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku zwiększania zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Łomnicy. |  |  |  |  | Wykorzystać walory dobrze rozwiniętego systemu komunikacji na terenie gminy. |  |  |  |  |  | Tworzyć warunki do rozwoju przemysłu. |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |
| Bieżąca regulacja koryt rzeki. | Konserwacja rowów melioracyjnych. | Umocnienie wałów przeciw-powodziowych. |  |  | Utrzymanie Gimbusów szkolnych |  | Stałe połączenia przewoźników prywatnych. |  | Utrzymanie linii nr 3 MZK (połączenie z Jelenią Górą) |  | System zachęt i ulg podatkowych. |  | Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Łomnicy |  | Promocja gospodarcza. |

| ### 10.3. SPOŁECZNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciwdziałać występującym na terenie Łomnicy patologiom społecznym. |  |  |  |  |  |  | Niwelować skutki występowania wysokiego bezrobocia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profilaktyka wśród młodzieży. Kółka zainteresowań przy świetlicach i w szkołach. | Ośrodki Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin. |  | Budowa centrów życia społecznego dla młodzieży i osób starszych. | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych |  |  | Modernizacja i budowa infrastruktury pomocy społecznej z punktem konsultacyjnym |  | Promocja i tworzenie warunków do samo zatrudnienia. Program Pierwsza Praca Urzędu Powiatowego. Dotacje dla MSP z funduszy UE. |  | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. |  | Współpraca Urzetu Gminy w Mysłakowicach z Powiatowym Urzędem Pracy w jeleniej Górze w zakresie prac interwencyjnych. Ogłoszenia o szkoleniach dla bezrobotnych finansowane z UE. |  |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działać na rzecz utrzymania porządku publicznego na terenie miejscowości. |  |  |  |  | Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  |
| Monitoring miejsc niebezpiecznych. |  | Zwiększenie ilości patroli Policji. | Zwiększenie ilości punktów świetlnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa |  | Ustawiczne szkolenia liderów lokalnych. | Wsparcie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. |  | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych. |  | Konsultacje społeczne przy tworzeniu Planów i inwestycji. |  | Podnoszenie kwalifikacji pracowników Organizacji pozarządowych. |  | Poprawa warunków lokalowych Urzędu Gminy – budowa podjazdu dla niepełno-sprawnych. |  |

### 11.0. WYBRANY WARIANT ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁOMNICA

### 11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU

W poszczególnych obszarach wskazano 17 celów, które są podstawą prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości Łomnica.

Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłużono się czternastoma celami wybranymi jako najważniejsze bez względu na to, z jakiego obszaru pochodziły.

Dwa najważniejsze z tych czternastu celów określono mianem priorytetu dla odnowy społeczno - gospodarczego miejscowości Łomnica.

W ten sposób dokonano hierarchizacji celów 
i w przypadku miejscowości Łomnica wybrano wariant odnowy, którego priorytetami są wykorzystanie w odnowie miejscowości jej walorów krajobrazowych i kulturowych oraz działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

WYBRANY WARIANT ODNOWY

| PRIORYTETY | Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe. |  |  |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELE PIERWSZORZĘDNE | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości. | Zwiększyć dostęp do Internetu na terenie miejscowości. |  |  | Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. |  | Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy. |
| CELE DRUGORZĘDNE | Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych. |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej. |  |  | Wykorzystać korzystne położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Jelenia Góra – Janowice Wielkie. |  |
|  | Wykorzystać walory dobrze rozwiniętego systemu komunikacji na terenie gminy. |  | Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Łomnicy. |  |  | Niwelować skutki wysokiego bezrobocia. |  |
|  | Podjąć działania w kierunku usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. |  |  | Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. |  |  |  |

### 12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Łomnica. Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2007-2013 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny. Część tych zadań będzie finansowana przez Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska, natomiast inwestycja priorytetowa sfinansowana zostanie przy udziale funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3, działanie: „Odnowa i rozwój wsi”.

Większość wskazanych działań, przedsięwzięć inwestycyjnych, nie posiada jeszcze dokumentacji technicznej, która sporządzana będzie systematycznie w miarę przekazywanych środków przez gminę.

Tabela. Wieloletni Plan Inwestycyjny

| Nazwa zadania | Nakłady całkowite | Środki własne | Dofinansowanie | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont świetlicy i zagospodarowanie niewykorzystanych przestrzeni | 182 468 | 25% | 75% | 2007-2013 |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 173 000 | 25% | 75% | 2007-2013 |

### 13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1

- Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, oś 3,  – działanie;„Odnowa i rozwój wsi”, jest „Remont świetlicy wiejskiej w Łomnicy i zagospodarowanie niewykorzystanych przestrzeni”

- Świetlica wiejska w Łomnicy, jest jedynym obiektem publicznym w miejscowości oprócz szkoły, który spełnia rolę kulturalno-edukacyjną. W miejscu tym, dzieci odrabiają lekcje, a także mają gdzie spędzać czas wolny po skończeniu zajęć w szkole. Świetlica obecnie nie spełnia wymogów i standardów przyjętych dla tego typu placówek. Jest źle ogrzewana i stolarka okienna wymaga pilnej wymiany.

Realizacja projektu ma na celu wykonanie następujących prac rewitalizacyjnych:

- Osuszenie i odwodnienie fundamentów, remont  elewacji i tynków;

- Malowanie i naprawa tynków wewnętrznych;

- Ocieplenie: budowa kotłowni z ewentualnym wykorzystaniem przybudówki i budową Centralnego Ogrzewania; Remont stolarki okiennej i drzwiowej

- Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem;

- Modernizacja sali widowiskowej, Położenie parkietu na sali;

- Wymiana podłóg w małej sali z zapleczem kuchennym i remont zaplecza kuchennego i wyposażenie;

- Remont sanitariów;

- Remont komina, tynków wewnętrznych i malowanie oraz renowacja sufitu;

- Zakup wyposażenia: stoły, krzesła, małe, duże

Remont świetlicy poprawi estetykę i atrakcyjność miejscowości. Dla mieszkańców odnowiona świetlica stanie się miejscem spotkań, imprez, wypoczynku, warsztatów 
i miejscem gdzie dzieci będą mogły odrabiać lekcje i korzystać z pomocy w nauce.

Przywrócenie świetności świetlicy oraz jej funkcji użytkowej jest ważnym elementem rozwoju mieszkańców.

### 14.0. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1

- REMONT  I MODERNIZACJA ŚWIETLICY W ŁOMNICY

| Nr zadania | Nazwa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Osuszenie i odwodnienie fundamentów | 49 180 | 22% | 60 000 |
| II | Malowanie i naprawa tynków wewnętrznych, remont elewacji | 49 180 | 22% | 60 000 |
| III | Ocieplenie: budowa kotłowni z ewentualnym wykorzystaniem przybudówki i budową Centralnego Ogrzewania; | 155 737 | 22% | 190 000 |
| IV | Remont stolarki okiennej i drzwiowej | 24 590 | 22% | 30 000 |
| V | Położenie parkietu | 24 590 | 22% | 30 000 |
| VI | Remont zaplecza kuchennego i wyposażenie | 14 754 | 22% | 18 000 |
| VII | Zakup wyposażenia: stoły, krzesła, małe i duże | 8 196 | 22% | 10 000 |
| VIII | Modernizacja sali widowiskowej (przystosowanie do organizacji imprez kulturalnych, sportowych ; montaż kurtyny na scenie, wykonanie instalacji komputerowej w małej sali | 24 590 | 22% | 30 000 |
| IX | Renowacja sufitu | 16 395 | 22% | 20 000 |
| XI | Modernizacja instalacji wod-kan oraz instalacji elektrycznej wraz z osprzętem | 49 180 | 22% | 60 000 |
| XII | Remont komina, tynków wew. i malowanie | 40 984 | 22% | 50 000 |
| XIII | Remont sanitariatów | 4 918 | 22% | 6000 |
| Razem |  | 149564 | 22% | 182 468 |

### 15.0. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1

|  | 2009 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres rzeczowy | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| remont elewacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| malowanie i naprawa tynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykonanie instalacji Centralnego Ogrzewania i wymiana instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| remont stolarki okiennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Położenie parkietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| remont zaplecza kuchennego i wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakup wyposażenia: stoły, krzesła, małe i duże |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 16.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2

- Drugim zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Sektorowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” – oś 3, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jest „Zagospodarowanie terenów przy świetlicy”.

- Budowa ta jest zgodna ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice. Projekt stanie się jedną z większych atrakcji w regionie, nie tylko dla mieszkańców miejscowości Łomnica, ale także dla wszystkich mieszkańców Gminy, jak i dla turystów odwiedzających miejscowość. Wpłynie to wyraźnie na poprawę jakości życia społeczności lokalnej, a także znacznie zwiększy pozycję i rangę Mysłakowic w regionie, jako ważnego centrum rozrywki i rekreacji, co w efekcie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości.

Projekt przewiduje wykonanie następujących prac:

- Budowa boiska do koszykówki

- Budowa boiska do siatki

- Budowa placu zabaw dla dzieci

- Mała architektura, alejki, ścieżki, nasadzenia

Zagospodarowanie niewykorzystanych terenów znajdujących się przy gminnym stadionie poprawi estetykę i atrakcyjność miejscowości. Dla mieszkańców, w tym szczególnie dla dzieci i młodzieży, zmodernizowane boiska staną się miejscem spotkań, sportu i rekreacji. Budowa infrastruktury sportowej zachęci mieszkańców do uprawiania sportu, a także poprawi ich sprawność fizyczną. Nowe boiska świetnie nadawać się będą na organizację rodzinnych festynów oraz imprez plenerowych takich jak Dzień Dziecka itp.

Z nowopowstałych obiektów sportowych będą mogli korzystać również turyści odwiedzający Łomnicę, co znacznie podniesie atrakcyjność i znaczenie miejscowości na mapie rekreacyjno-turystycznej gminy, jak i powiatu.

### 17.0. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2

| Nr zadania | Nazwa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Budowa boiska do koszykówki | 36885,24 | 8114,76 | 45000,00 |
| II | Budowa boiska do siatki | 32786,90 | 7213,1 | 40000,00 |
| III | Budowa placu, utwardzenie alejek spacerowych i chodników. | 20491,80 | 4508,20 | 25000,00 |
| IV | Mała architektura (ławeczki, place zabaw) i zieleń. | 51639,34 | 11360,66 | 63000,00 |
| Razem |  | 141803,27 | 31196,73 | 173000 |

### 18.0. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2

|  | 2009 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres rzeczowy | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Budowa boiska do koszykówki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa boiska do siatki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa placu, utwardzenie alejek spacerowych i chodników. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mała architektura (ławeczki, place zabaw) i zieleń. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 19.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI ŁOMNICA Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU 
I WOJEWÓDZTWA

Cele strategiczne znajdujące się w wybranym wariancie odnowy miejscowości Łomnica znajdują swoje poparcie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

### 19.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY ŁOMNICA

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Łomnica o nazwie „Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” znajduje swoje odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice o nazwie „Ochrona i rewitalizacja gminnych walorów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych”, 
a co za tym idzie w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój środowiskowy”.

Kolejny z priorytetów „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel szczegółowy gminy o nazwie „Atrakcyjna oferta kulturalna i sportowa” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości” oraz „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości” znajdują swoje wsparcie w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Rozwinięta i pełna infrastruktura techniczna” i w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój gospodarczy”.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Łomnica o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy o nazwie „Wdrożenie systemowego zarządzania gminą”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Ostatni z celów pierwszorzędnych Łomnicy o nazwie „Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy” poparty jest przez cel szczegółowy Gminy Mysłakowice p.n. „Rozwinięta przedsiębiorczość” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój gospodarczy”.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Zrównoważony rozwój gospodarczy”, jednakże pierwszy z tych celów poparty jest przez cel szczegółowy wchodzący w skład ww. celu strategicznego o nazwie „Zmodernizowane i dostosowane do wymogów rynkowych gospodarstwa rolne” natomiast drugi przez cel szczegółowy p.n. „Podniesiony standard bazy i usług turystycznych”.

Kolejne cele drugorzędne dla miejscowości Łomnica o nazwie „Wykorzystać korzystne położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Jelenia Góra – Janowice Wielkie” oraz „Wykorzystać walory dobrze rozwiniętego systemu komunikacji na terenie gminy” znajdują swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy o nazwie „Czytelny 
i ugruntowany wizerunek turystyczny gminy”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Cel drugorzędny o nazwie „Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Łomnica” poparty jest przez cel szczegółowy Gminy Mysłakowice p.n. „Zmniejszenie zagrożenia powodziowego w gminie” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój środowiskowy”.

Cel p.n. “Niwelować skutki występowania wysokiego bezrobocia” znajduje swoje wsparcie w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice o nazwie „Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu” i w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój społeczny”.

Cel drugorzędny Łomnicy o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy pn. „Efektywna współpraca samorządu ze środowiskami lokalnymi”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel szczegółowy „Zwiększone poczucie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców gminy” oraz cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

### 19.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Łomnica o nazwie „Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” znajduje swoje odzwierciedlenie 
w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącym użytkowania naturalnych zasobów powiatu zgodnie z zasadami ekorozwoju, który zakłada przymus prowadzenia działalności człowieka w harmonii z ekosystemami. Strategia ekorozwoju wytycza natomiast taki przebieg nieuchronnego i pożądanego rozwoju gospodarki powiatu, który nie narusza w nieodwracalny sposób zasobów środowiska.

Kolejny z priorytetów „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel strategiczny powiatu, sytuujący się w „polu walorów użytkowych powiatu”, który ma za zadanie zapewnienie możliwie najwyższego, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziomu warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości”, „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości”, „Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” oraz „Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym w danych warunkach powiatowych oraz regionalnych i krajowych maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych”, „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej”, „Wykorzystać korzystne położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Jelenia Góra–Janowice Wielkie” oraz „Wykorzystać walory dobrze rozwiniętego systemu komunikacji na terenie gminy” znajdują także swoje wsparcie w celu strategicznym powiatu wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu” i zapewniającym w danych warunkach powiatowych oraz regionalnych i krajowych maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Cel drugorzędny o nazwie „Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Łomnica” poparty jest przez cel strategiczny Powiatu Jeleniogórskiego określający „strategiczne pole ekorozwoju” tzn. użytkowanie naturalnych zasobów powiatu zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Cel p.n. “Niwelować skutki występowania wysokiego bezrobocia” znajduje swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego sytuującym się w „polu walorów użytkowych powiatu”, oznaczającym zapewnienie możliwie najwyższego, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziomu warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

Cel drugorzędny Łomnicy o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym powiatu wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel strategiczny zapewniającym możliwie najwyższy, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziom warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

### 19.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cele priorytetowe dla miejscowości Łomnica o nazwie „Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” znajdują swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy ze społeczeństwem.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości” oraz „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości” znajdują także swoje wsparcie w celu strategicznym województwa p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy u podstaw.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Łomnica o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym o nazwie „Otwarcie na świat”, który zakłada wprowadzenie Dolnego Śląska na europejskie „drogi” twórczości, gospodarki i polityki.

Ostatni z celów pierwszorzędnych Łomnicy o nazwie „Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy” poparty jest przez cel strategiczny Województwa Dolnośląskiego p.n. „Innowacyjna gospodarka”, który potwierdza, że rozwój Dolnego Śląska musi mieć swoje podstawy w znaczącym sukcesie gospodarczym.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajdują również swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Innowacyjna gospodarka”, który potwierdza, że rozwój Dolnego Śląska musi mieć swoje podstawy w znaczącym sukcesie gospodarczym.

Kolejny cel drugorzędny dla miejscowości Łomnica o nazwie „Wykorzystać korzystne położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Jelenia Góra – Janowice Wielkie” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym województwa o nazwie „Otwarcie na świat”, który zakłada, że konkurencyjny rozwój Dolnego Śląska musi być oparty przede wszystkim na wyjątkowości atutów lokalnych, w tym wybitnych walorów przyrodniczych i kulturowych.

Cel „Wykorzystać walory dobrze rozwiniętego systemu komunikacji na terenie gminy” wsparty jest przez cel strategiczny o nazwie „Integracja dolnośląska”, który zakłada, że rozwijanie więzi regionalnych ma w rozwoju województwa fundamentalne znaczenie.

Cel drugorzędny o nazwie „Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Łomnicy” poparty jest przez cel strategiczny Województwa Dolnośląskiego p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy ze społeczeństwem.

Cel p.n. “Niwelować skutki występowania wysokiego bezrobocia” znajduje swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego o nazwie „Innowacyjna gospodarka”, który potwierdza, że rozwój Dolnego Śląska musi mieć swoje podstawy w znaczącym sukcesie gospodarczym.

Ostatnie z celów drugorzędnych Łomnicy o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” oraz „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” znajdują swoje odzwierciedlenie 
w celu strategicznym województwa pn. „Społeczeństwo obywatelskie”, który ukazuje rolę samorządu przede wszystkim jako rzecznika i lidera mieszkańców. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy zaplecze samorządu stanowi ukształtowana społeczność obywatelska.

### 20.0. ANKIETY POGLĄDOWE

Uczestnicy debaty w dniu 08.03.2006r. „na gorąco” formułowali problemy, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z końcem roku 2007.

Zagadnienia problemowe ustalone wraz z uczestnikami debaty, ocenione w skali ważności problemu od 1 do 10 pkt.

(termin realizacji do 31.12.2013r.)

|  |  | Mało ważny |  |  |  | Ważny |  |  |  |  | Bardzo ważny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | 2 | 3 | Suma1 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | 8 | 9 | 10 | Suma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Remont i modernizacja świetlicy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Zagospodarowanie terenów przy świetlicy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | Gazyfikacja i kanalizacja miejscowości | 1 | 1 | 1* | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Remont remizy strażackiej | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rozbudowa ścieżek rowerowych | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Remont dachu w szkole i sali gimnastycznej | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Regulacja rzeki Jedlica | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oświetlenie | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Rozbudowa obiektów sportowych LZSów | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |

1) suma wartości z kolumn 1,2,3,

*ilość osób oddających głos na określoną punktację (w tym przypadku 3  osoby dały po 1 2 i 3  punkty na problem nr 4).

Hierarchizacja problemów odnowie społeczno – gospodarczego miejscowości Łomnica–

suma głosów oddanych w kategorii oceny „Bardzo ważny”

|  |  | Bardzo ważny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 8 | 9 | 10 | Suma |
|  | Remont i modernizacja świetlicy | 0 | 1 | 8 | 89 |
|  | Zagospodarowanie terenów przy świetlicy | 2 | 6 | 0 | 70 |
|  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej | 4 | 2 | 1 | 60 |
|  | Gazyfikacja i kanalizacja miejscowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Remont remizy strażackiej | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Rozbudowa ścieżek rowerowych | 1 | 0 | 0 | 8 |
|  | Remont dachu w szkole i sali gimnastycznej | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Regulacja rzeki Jedlica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Oświetlenie | 1 | 0 | 0 | 8 |
|  | Rozbudowa obiektów sportowych LZSów | 1 | 0 | 0 | 8 |

* - suma iloczynów ilości punktów i liczby osób, np.:  9 x 1 + 10 x 8  = 89

Uczestnicy debaty w dniu 08.03.2006r. „na gorąco” typowali inwestycje, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z końcem roku 2006.

Rodzaje inwestycji ustalone wraz z uczestnikami debaty, ocenione w skali ważności problemu od 1 do 10 pkt

(termin realizacji – 31.12.2007r.)

|  |  | Mało ważny |  |  |  | Ważny |  |  |  |  | Bardzo ważny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | 2 | 3 | Suma1 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | 8 | 9 | 10 | Suma |
| 1 | Remont i modernizacja świetlicy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 89 |
| 2 | Zagospodarowanie terenów przy świetlicy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 70 |
| 3 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 60 |

1) suma wartości z kolumn 3, 4, 5

*ilość osób oddających głos na określoną punktację (w tym przypadku 2 osoby dały po 2 punkty na inwestycję nr 2).

Hierarchizacja realizacji inwestycji w miejscowości Łomnica –

suma głosów oddanych w kategorii oceny „Bardzo ważny”

|  |  | Bardzo ważny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 8 | 9 | 10 | Suma |
|  | Remont i modernizacja świetlicy | 0 | 1 | 8 | 89 |
|  | Zagospodarowanie terenów przy świetlicy | 2 | 6 | 0 | 70 |
|  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej | 4 | 2 | 1 | 60 |

* - suma iloczynów ilości punktów i liczby osób, np.: 8 x 0 + 9 x 1 + 10 x8  = 89

| ### 21.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁOMNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| - Przedłożenie Raportu z Planu ODNOWY Miejscowości Łomnica przedstawicielom Zebrania Wiejskiego. | Rada Sołecka | Listopad 2007 |
| - Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Łomnica przez Zebranie Wiejskie/Radę Sołecką. | Zebranie Wiejskie | Listopad – Grudzień 2007 |
| - Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Łomnica na Sesji Rady Gminy. | Rada Gminy | marzec 2008 |
| - Zamieszczeniem Planu Odnowy Miejscowości Łomnica na stronie internetowej Gminy Mysłakowice, www.myslakowice.pl | Wójt | kwiecień 2008 |
| - Opracowanie programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych. | Wójt, Rada Sołecka | Styczeń 2008-grudzień 2013 |
| - Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w programach operacyjnych. | Wójt, Rada Sołecka | Styczeń 2009 – Grudzień 2013 |

| ### 22.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁOMNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| - Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych. | Rada Sołecka | Co sześć miesięcy począwszy od miesiąca stycznia 2009 roku na ręce przedstawicieli Zebrania Wiejskiego |
| - Ocena realizacji planu. | Rada Sołecka | Sesja absolutoryjna każdego roku |
| - Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności. | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Łomnica może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebraniu Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Gminy.

### 23.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁOMNICA

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Łomnica.

W witrynie internetowej Gminy Mysłakowice zostanie utworzona pod-strona poświęcona Planowi Odnowy Miejscowości z zamieszczonym dokumentem w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości (Urzędem Gminy w Mysłakowicach) 
a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji 
w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Łomnica o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania 
i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

Opracowano na podstawie „Studium środowiska kulturowego Gminy Mysłakowice” Tom I, „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice na lata 2005-20013”, „Planu Rozwoju Miejscowości Mysłakowice na lata 2005-2013”

Dane na podstawie wg inwentaryzacji 2005 Urzędu Gminy Mysłakowice.