PLAN

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

WOJANÓW

NA LATA

2007-2013

Mysłakowice, październik  2007r.

Autor:

mgr Magdalena Taurogińska

………………………………………..

Autoryzował:

mgr inż.. Maria Patejuk-Stenzel

………………………………………

SPIS TREŚCI

ANALIZA ZASOBÓW WSI	1

1.0. WSTĘP	4

Zarządzenie Nr 331/06	5

2.0. METODOLOGIA	6

3.0. UCZESTNICY	8

4.0. RAPORT O STANIE MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW	10

4.1.	Syntetyczna charakterystyka miejscowości	12

4.2.	Miejscowość w statystyce	13

4.3. 	Gospodarka	13

4.4. 	Infrastruktura techniczna	15

4.5.	Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione	17

4.6 	Obiekty zabytkowe	18

4.7. 	Turystyka i baza turystyczna	18

4.8.	Oświata i wychowanie	19

4.9. 	Kultura w miejscowości	19

4.10. 	Ochrona zdrowia	19

5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW	20

6.0. ANALIZA SWOT	21

7.0. MISJA	24

8.0. DIAGNOZA STANU	26

9.0. PRIORYTETY	28

10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA	29

10.1. GOSPODARKA	30

10.2. INFRASTRUKTURA	31

10.3. SPOŁECZNOŚĆ	32

11.0. WYBRANY WARIANT ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW	33

11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU	33

12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY	35

13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1	37

14.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU  I WOJEWÓDZTWA	38

14.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE	38

14.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO	41

14.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO	43

15.0. ANKIETY POGLĄDOWE	46

16.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW	53

17.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW	54

18.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW	55

### ANALIZA ZASOBÓW WSI

SOŁECTWO: WOJANÓW BOBRÓW                                            GMINA MYSŁAKOWICE

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  |  | x |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  |  | x |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | x |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | x |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  | x |  |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | x |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  |  | x |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  | x |  |
| - gleby, kopaliny | x |  |  |  |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  | x |  |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | x |  |
| - zabytki |  |  |  | x |
| - zespoły artystyczne | x |  |  |  |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  | x |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  | x |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara | x |  |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | x |  |  |
| - ważne postacie historyczne |  |  |  | x |
| - specyficzne nazwy |  |  | x |  |
| Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | x |  |
| - działki pod domy letniskowe | x |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł | x |  |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe |  | x |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | x |  |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  | x |  |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  | x |  |  |
| Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) | x |  |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | x |  |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | x |  |  |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  | x |  |
| - ruch tranzytowy |  |  | x |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  | x |  |
| Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | x |  |  |  |
| - szkoły | x |  |  |  |
| - dom kultury, świetlica |  | x |  |  |
| Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP | x |  |  |  |
| - Koło Gospodyń Wiejskich | x |  |  |  |
| - Stowarzyszenia | x |  |  |  |

### 1.0. WSTĘP

Podstawą Odnowy miejscowości WOJANÓW jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Wojanów”, która określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2007 - 2013. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant Odnowy.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli PROW, na lata 2007 – działanie 322. „Odnowa wsi” i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz innych środków zewnętrznych.

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Wojanów są spójne z Narodowym Planem Rozwoju, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice, zatem działania za

proponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu. Jednym z ważniejszych dokumentów jest również zarządzenie wójta Gminy Mysłakowice w sprawie opracowania Planów Odnowy Miejscowości, które to jednoznacznie określa i precyzuje potrzebę ich istnienia

W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, sformułowania misji, celów i kierunków działania oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Wojanów.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest „Raport o Stanie Miejscowości Wojanów” zawierający podstawowe informacje o miejscowości. Raport został opracowany wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach i mieszkańców miejscowości Wojanów.

### Zarządzenie Nr 331/06

Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 23.01.2006r.

Na podstawie art. 7 ust.1 oraz art. 30 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

W celu opracowania “Planów Rozwoju Poszczególnych Miejscowości Gminy Mysłakowice na lata 2006-2013", powołuję koordynatora oraz horyzontalny zespół zadaniowy ds. Planów Rozwoju Miejscowości, który będzie współpracował w przygotowaniu i aktualizowaniu wszelkich potrzebnych i niezbędnych materiałów.

§2

1. Do funkcji koordynatora zespołu zadaniowego ds. Planów Rozwoju Miejscowości Gminy Mysłakowice powołuję Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego w osobie Magdaleny Taurogińskiej.

2. Koordynator zespołu zadaniowego odpowiedzialny jest za zbieranie wniosków oraz przygotowanie danych potrzebnych do opracowania Planu Rozwoju poszczególnych Miejscowości Gminy Mysłakowice.

§3

Horyzontalny zespół zadaniowy ds. opracowania Planów Rozwoju Miejscowości składa się z pracowników Urzędu Gminy w osobach,

- Maria Patejuk –Stenzel

- Magdalena Taurogińska

- Ryszard Krempa

- Jadwiga Wawrzeńczak

- Danuta Pluta

- Renata Kędzierska

- Bogumiła Kowalczyk-Lukas

- Mirosława Blicharz

- Mariola Grygiel

- Barbara Weselińska

- Halina Maciąg

- Elżbieta Nizwald

§4

Wykonanie zarządzenia  powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### 2.0. METODOLOGIA

„Plan Odnowy Miejscowości Wojanów” opracowano przyjmując za podstawę wyniki debaty strategicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego.

Przeprowadzono jedną debatę z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców miejscowości Wojanów, Radnych Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

Sesja strategiczna odbyła się w dniu 24.10.2006 roku,a jej zadaniem było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie obszarach życia społeczno - gospodarczego. (Dwa spotkania z Radą Sołecką i na Zebraniu Wiejskim w 2007r. miały na celu prezentację planu a w konsekwencji jego zatwierdzenie).

Na podstawie wypracowanej Analizy SWOT, które przedstawia silne strony (wewnętrzne) miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie:

Co należy zrobić, albo, jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować słabe strony miejscowości
i zniwelować zagrożenia?

Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano kilkanaście celów opierając się na wcześniej wybranych w wyniku dyskusji słabych stronach i zagrożeniach.

Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów w poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego.

Przyjęto, że winny zostać wyróżnione trzy priorytety, bez których miejscowość nie może się rozwijać oraz trzy cele pierwszorzędne, które przyspieszają rozwój danego obszaru społeczno-gospodarczego.

W ten sposób wynikiem konsultacji po debacie strategicznej było wypracowanie kilkudziesięciu celów w trzech obszarach: Infrastruktura, Społeczność, Gospodarka oraz określenie wybranego wariantu Odnowy.

### 3.0. UCZESTNICY

- Leszek Olejniczak – sołtys wsi Wojanów-Bobrów

- Janina Radomska – radna Gminy Mysłakowice

- Celina Białowąs – świetliczanka Wojanów

- Teresa Trzaska – mieszkanka Wojanowa

- Mieczysław Tukajło – mieszkaniec Wojanowa

- Ruszkiewicz Stanisław – mieszkaniec Wojanowa

- Ruszkiewicz Halina – mieszkanka Wojanowa

- Gnach Tadeusz – mieszkaniec Wojanowa

- Eugeniusz Hryszkiewicz – mieszkaniec Wojanowa

- Wanda Sauć – mieszkanka Wojanowa

- Krzysztof Sala - mieszkaniec Wojanowa

- Patejuk-Stenzel Maria – Urząd Gminy Mysłakowice

- Taurogińska Magdalena – Urząd Gminy Mysłakowice

### 4.0. RAPORT O STANIE MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW

Dawne nazwy miejscowości:

Syldow (1281, ok. 1300),

Schildow (1286, 1299, 1357, 1371, 1830),

Schildow prope Herzbergk (1318)

Schildaw (1668, 1677, 1687)

Schildau (1667, 1689, 1765, 1786–1945)

Szydłów, Ostrzeszów (1945),

Sarbiewo (1947),

Wojanów (od 1947 r.)

Etymologia historycznej nazwy wsi Schildow, Schildaw pochodzi z XIII wieku,  od nazwisk pierwszych właścicieli wsi rycerzy: Eberharda von Schyldauwe i  Henricusa de Schildow  W latach 1281–1286; dobra lenne w Wojanowie należały właśnie do tych rycerzy. Obecna nazwa Wojanów nie jest związana z żadną tradycją z regionu.

Wojanów położony jest na prawym brzegu Bobru, na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, na wysokości ok. 350–360 m. n.p.m. Stanowi jeden zespół osadniczy z Janowicami Wielkimi, Trzcińskiem, Bobrowem i Łomnicą.

Około połowy XVIII w. wieś miała układ mieszany, którego osią była główna droga wiejska, wytyczona na prawym brzegu Bobru. W zachodniej, uboższej partii wsi położonej w szerszym odcinku doliny Bobru dominowała skromna zabudowa. Od zespołu pałacowego do kościoła wznosiły się po zachodniej i południowej stronie drogi rzędowo rozmieszczone szeroko frontowe domy, a w otoczeniu kościoła podobna zabudowa występowała w dwóch rzędach. Układ budynków nie był regularny jak w kolonii. Inny układ, typowy, łańcuchowy otrzymała wschodnia, kmieca część wsi na stokach wzniesień wydzielających od północy wąski odcinek doliny Bobru. Podobny ruralistyczny układ cechujący się lokalizowaniem uboższych części wsi na niżej położonych obszarach, w tym w dolinach rzek, oraz — sytuowaniem kmiecych części miejscowości na wzniesieniach zastosowano w Łomnicy i Bobrowie.

Ten historyczny układ wsi nie uległ większym zmianom do 1825 r. Wypełniono tylko nową zabudową (według starego wzoru), parcele w zachodniej partii siedliska. Tu też zlokalizowano niewielki staw. Ponadto wzniesiono na gruntach dominialnych, przy drodze do Dąbrowicy, rząd szeroko frontowych domów. Ok. 1825 r. siedlisko wsi nie było jednolite. Składało się z kilku stykających się fragmentów w zachodniej części miejscowości oraz z fragmentów rozproszonych w jej wschodniej kmiecej części.

W 1862 r. zachodni odcinek głównej wiejskiej drogi biegł tak jak obecnie, następnie droga przecinała podwórze gospodarstwa nr 45-47, i wychodziła za nim w kierunku północnym, tyłami działek siedliskowych. Potem ponownie schodziła w dół (ku południu) obok gospodarstwa nr 52, a dalej wiodła tak jak obecnie. Została uregulowana jeszcze w XIX w. lub w latach 1900–1939 r. i otrzymała obecny przebieg. Drogę tę połączono nowym mostem (na wysokości gospody nr 51) z główną ulicą wiejską Bobrowa, na lewym (południowym) brzegu rzeki.

Ten układ wsi i głównych ulic zachował się zasadniczo do dziś. Czytelne są też północna, starsza, graniczna droga siedliska wsi, graniczne drogi jego fragmentów z ok. 1825 r. i pozostałości rozłogów. Nadal też, charakter zabudowy pozwala rozróżnić uboższą, zachodnią, zagrodniczą część Wojanowa i jego bogatszą, wschodnią kmiecą, partię. Po 1945 r. siedlisko wsi zostało jeszcze bardziej ograniczone — do działek siedliskowych.

Po II wojnie światowej na bazie dóbr utworzono PGR. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu Jeleniej Góry Wojanów nie wyludnił się, a co więcej liczba jego ludności wzrosła w stosunku do stanu sprzed roku 1945. Znaczna część mieszkańców wsi utrzymywała się z rolnictwa, choć liczba gospodarstw rolnych drastycznie spadła — ze 106 w r. 1970 do 28 w r. 1988. Czynne były kopalnia kruszywa i niewielki zakład drzewny, zatrudniające mieszkańców wsi. Pozostali pracowali w zakładach przemysłowych sąsiednich miejscowościach oraz w Jeleniej Górze. Wojanów połączony był z Jelenią Górą linią autobusową. W latach 90. XX w. w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami ustrojowymi zlikwidowano PGR, ale wykorzystując jego dawną infrastrukturę (z wyjątkiem dawnego folwarku przy pałacu) założono nowe gospodarstwo hodowlane. Ponadto tworzono we wsi fermy. Obecnie Wojanów jest rolniczą wsią przekształcaną (funkcjonalnie) w przedmieście Jeleniej Góry. Posiada jednak słabo rozwinięte infrastrukturę techniczną oraz zaplecze usługowo-handlowe.

Obecnie odbudowywany jest Pałac w Wojanowie, który dla lokalnej społeczności stanowić może doskonałe źródło dodatkowych dochodów i przyczynić się do Odnowy miejscowości.

# 4.1.	Syntetyczna charakterystyka miejscowości

4.1.1.	Struktura gruntów wraz z klasyfikacją bonitacyjną

STRUKTURA GRUNTÓW WEDŁUG KLAS BONITACYJNYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ WOJANÓW (powierzchnia w ha) |
| --- | --- |
| Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: | 718,8439 |
| Użytki rolne ogółem, w tym: | 480,9485 |
| Grunty orne, w tym: | 194,1200 |
| Grunty klasy III a | 1,3700 |
| Grunty klasy III b | 26,0000 |
| Grunty klasy IV a | 37,1100 |
| Grunty klasy IV b | 73,0600 |
| Grunty klasy V | 55,5100 |
| Grunty klasy VI | 1,0700 |
| Sady, IV a | 0,900 |
| Łąki | 119,3276 |
| Pastwiska | 166,6009 |
| Lasy i grunty leśne | 116,7567 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 7,0200 |
| Grunty pod wodami stojącymi | 7,5700 |
| Grunty pod wodami płynącymi | 7,5000 |
| Grunty pod rowami | 1,1400 |
| Użytki kopalne | 34,7500 |
| Tereny komunikacyjne – drogi | 21,6740 |
| Tereny komunikacyjne – kolejowe i inne | 13,2600 |
| Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane | 21,8105 |
| Tereny niezabudowane | 0,2734 |
| Tereny zielone i rekreacyjne | 2,0600 |
| Tereny różne | 0,0004 |
| Nieużytki | 4,0804 |

# 4.2.	Miejscowość w statystyce

Przekrój statystyczny miejscowości wg danych Urzędu Gminy przedstawia poniższa tabela (wg stanu na koniec 2006r.):

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ WOJANÓW |
| --- | --- |
| Powierzchnia | 718,8439 |
| Stan ludności ogółem, w tym | 459 |
| kobiety | 235 |
| mężczyźni | 224 |
| Urodzenia żywe ogółem | 3 |
| Zgony ogółem | 1 |
| Przyrost naturalny | 4,4 |

# 4.3. 	Gospodarka

    - Działalność produkcyjno – usługowa

Na terenie miejscowości prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  podmiotów gospodarczych.

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2006 |
| --- | --- |
| Placówki handlowe i gastronomiczne | 7 |
| Produkcja wyrobów przemysłowych | 1 |
| Usługi motoryzacyjne | 4 |
| Budownictwo | 7 |
| Usługi transportowe | 1 |
| Zakłady produkcyjno – usługowe | 1 |
| Usługi – leśno-stolarskie | 4 |
| Inne | 8 |
| OGÓŁEM: | 33 |

    - Rolnictwo

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ WOJANÓW |
| --- | --- |
| Liczba gospodarstw | 25 |
| Powierzchnia gospodarstw (w ha) ogółem, w tym: | 297,1507 |
| 1-2ha | 7,5761 |
| 2-5ha | 20,5134 |
| 5-10ha | 48,7129 |
| 10-20ha | 18,7683 |
| 20-50ha | 41,54 |
| 50 i więcej ha | 160,04 |
| Średnia wielkość gospodarstwa | 11,88 |

4.3.3. Minerały i zasoby kopalne:

| Nazwa złoża | „WOJANÓW” złoże nie eksploatowane |
| --- | --- |
| Rodzaj surowca | kruszywo naturalne (kopalina pospolita) |
| Miejscowość | Wojanów |
| Użytkownik złoża | Do 1999 r. Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A Zielona Góra ul Westerplatte 11, obecnie właścicielem jest firma MIFAMA Mikołów |
| Powierzchnia obszaru i terenu górniczego | pole N O.G. – 60 9614 m2 T.G. – 60 9614 m2 pole S O.G. – 204670 m2 T.G. – 233 834 m2 |
| Koncesja | Pole północne: decyzja z dnia 23.06.95 r. zn. OŚ 7516/117/95 Pole południowe: decyzja z dnia 22.11.96 r. zn. OŚ 7516/404/96 ważna do 2018 r. |
| Wielkość zasobów | 3 146 tys. Mg |
| Wielkość wydobycia | - |

# 4.4. 	Infrastruktura techniczna

4.4.1.	Transport i komunikacja

| Lp. | Numer drogi gminnej | Nazwa ciągu | Długość drogi (w m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 115178 | Karpniki-Wojanów | 3300 |
| 2 | 115182 | Wojanów – Trzcińsko | 2640 |
| 3 | 115181 | Dąbrowica-Wojanów | 2640 |
| 3 |  | Wojanów wewnętrzna | 960 |

Główne ciągi i kierunki PKP:

  - Połączenie PKP Jelenia Góra - Wrocław

Główne ciągi i kierunki PKS:

  - Brak połączeń PKS

  - Linia MPK nr 11, pętla na moście

  - Linie prywatnych przewoźników.

4.4.2.	Telekomunikacja

Na terenie Gminy Mysłakowice działa dwóch operatorów systemów telekomunikacyjnych: Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A.

Telekomunikacja Polska obsługuje w Wojanowie 1 centrale o pojemności 158. Łączna liczba abonentów na terenie tej miejscowości wynosi 125, natomiast ilość łączy internetowych wynosi 72.

Jeśli chodzi o Telefonię Dialog, to liczba abonentów korzystających z usług tego operatora wynosi 1.

W przypadku Telekomunikacji Polskiej zaobserwować można bieżącą rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z pojawiającymi się w tym zakresie potrzebami, natomiast Telefonia Dialog nie planuje w najbliższym czasie rozbudowy sieci kablowej. Określenie możliwości technicznych na uruchomienie nowych abonentów poprzedzane jest szczegółowymi wywiadami technicznymi na podstawie danych adresowych miejsca instalacji stacji abonenckich.

4.4.3. Zaopatrzenie miejscowości w gaz

Miejscowość Wojanów nie jest zgazyfikowana, ale przebiega tędy gazociąg – sieć tak zwana zbiorcza, która wymaga redukcji, a następnie może być podłączona do gospodarstw domowych.

Budowa sieci gazowej, uzależniona jest od ilości odbiorców. (Obecnie jest zbyt mała ilość zdeklarowanych odbiorców, aby Gazownia rozpoczęła budowę sieci).

4.4.4. Zaopatrzenie miejscowości w wodę

| l.p. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | Liczba obsługiwanych mieszkańców | % zwodociągowania | Dł. sieci wodociąg. [m] | Nazwa ujęcia wody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojanów | 456 | 427 | 93,6 | 5020 | Pod Karpaczem |

Długość sieci wodociągowej: 		 	5,02km

Liczba podłączonych budynków:		 	94

Liczba podłączonych mieszkań w budynkach:	112

Liczba ujęć wody: 		brak zbiorczych ujęć wody (woda    dostarczana

jest z ujęcia :”Pod Karpaczem”

Liczba studni: 				 	brak

Zasoby studni:  	 	brak

Produkcja wody z całego ujęcia: 		            brak

4.4.5.	Kanalizacja miejscowości

Długość sieci kanalizacyjnej ogółem: brak zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane są do szamb.

Długość sieci ogólnospławnej: 			 brak sieci ogólnospławnej

Długość sieci rozdzielczej (na ścieki gospodarcze):  brak sieci rozdzielczej

Liczba podłączonych budynków: 			 brak kanalizacji sanitarnej

Liczba podłączonych mieszkań: 			 brak kanalizacji sanitarnej

Oczyszczalnie ścieków:

Ścieki z Miejscowości Wojanów, wywożone są do oczyszczalni w Mysłakowicach  przy ul. Daszyńskiego.  Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Łomnica.

Grupowa oczyszczalnia  przy ul. Daszyńskiego 16a

- jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków (technologia umożliwia usuwanie związków biogennych) wybudowana (przebudowana) w latach 2001-2003 (oddana do użytku 30.12.2003 r.), o przepustowości Qśr 5 000 m3/d dla RLM 25 000 (wykorzystywana obecnie w ok. 39%), ilość ścieków dopływająca: 934 m3/d w 2003 r.;

- roczna ilość osadów ściekowych powstających na oczyszczalni to 1700 Mg 
o uwodnieniu 81%. Osady ściekowe oraz skratki z oczyszczalni przewożone są na składowisko odpadów w Ścięgnach-Kostrzycy;

- system kanalizacji działa bezciśnieniowo, wyjątek stanowi lokalna przepompownia: w Mysłakowicach przy ul. Zielonej.

4.4.6.	  Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami miejscowość Wojanów obsługiwana jest przez składowisko odpadów zlokalizowane w Kostrzycy-Ścięgnach, które administrowane jest przez Związek Gmin Karkonoskich. Na składowisku odpadów składuje się w głównej mierze odpady komunalne, gospodarcze, poprodukcyjne z przemysłu oraz śladową ilość odpadów niebezpiecznych (baterie i akumulatory). Na terenie miejscowości przeprowadza się selektywną zbiórkę odpadów.

# 4.5.	Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione

Teren miejscowości Wojanów, położony jest w całości granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Prace nad planem ochrony parku prowadzone w latach 1996-98r. doprowadziły do znacznego powiększenia jego powierzchni (z 8814 ha do 15707 ha); plan ochrony określa zarówno program ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska kulturowego jak i program jego aktywizacji turystycznej.

Teren, który położony jest na terenie Parku, obejmuje również program NATURA 2000, który jest programem Unii Europejskiej, dzięki któremu teren ten może starać się o uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia związane z fauną i florą.

# 4.6 	Obiekty zabytkowe

Wojanów – wieś rycerska, wzmiankowana w 1281r., należąca od XIII do 1 ćw. XVIII w. 
(z przerwami) do rodu Zedlitzów; w XIX wieku majątek ten należał do Luizy, córki króla Fryderyka Wilhelma III; ważniejsze obiekty zabytkowe w tej wsi to: gotycki kościół NMP z XIV w., rozbudowany w XVI w. i renesansowy dwór obronny z l. 1603 – 1607, przebudowany jako neogotycki ok. 1833 i w poł. XIX w.,  z parkiem założonym przez znanego architekta dworskiego Lenne. Obecnie Pałac ten,  odbudowywany przez prywatne przedsiębiorstwo Integer S.A z Wrocławia.

OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW:

1. Zespół kościelny ,kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i mur cmentarny z bramą, .

2. Zespół pałacowo-parkowy nr 9, pałac,

3.  Szkoła, nr 24a,

4.  Zespół dworca kolejowego,

5. Karczma Sądowa, Gospoda, mieszkalno-gospodarczy budynek przysłupowy, obecnie mieszkalny i

użyteczności publicznej (biblioteka), nr 38,

6. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 4,

7. Dom nr 6,

8. Dom nr 7,

9. Dom nr 10,

10. Dom nr 11,

11. Dom nr 13,.

12. Dom nr 23,

13. Budynek mieszkalno-gospodarczy, przysłupowy, nr 26,

14. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 27,.

15. Zagroda nr 33–34, Dom nr 33,

16. Dom nr 41,

17. Zagroda nr 46–47 i budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 46,

18. Budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 49,

19. Zagroda nr 52, dom nr 52,

20. Dom nr 59,

21. Dom nr 60,

22. Stacja trafo przy zespole pałacowo-parkowym.

23. Most na Bobrze na wysokości domu nr 38,

# 4.7. 	Turystyka i baza turystyczna

Na terenie miejscowości działa jedno gospodarstwo agroturystyczne u Pana Chaleckiego wraz ze stadniną koni.  Remontowany jest Pałac Wojanów od wielu lat, planowane otwarcie w 2007 roku,  a także rozpoczęcie działalności usługowej, planowane miejsca noclegowe 194, jak część gastronomiczną i rekreacyjną. Uruchomione ma być SPA i browar. Planowana jest budowa między innymi basenu i kortów tenisowych na terenie kompleksu parkowo-pałacowego.

Wojanów nie posiada infrastruktury rekreacyjno-turystycznej,  zespół LZS Wojanów-Bobry korzysta z boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki w Dąbrowicy.

# 4.8.	Oświata i wychowanie

Na terenie miejscowości Wojanów nie ma placówek oświatowych.

# 4.9. 	Kultura w miejscowości

Na terenie miejscowości Wojanów znajduje się jeden obiekt świadczący usługi kulturalne:

Świetlica Publiczna  z kącikiem bibliotecznym przy ulicy głównej w Wojanowie z 1 komputerem i dostępem do Internetu. Świetlica mieści się w zabytkowym budynku, który za czasów swojej świetności był Karczmą Sądową. Stan techniczny tej placówki wymaga pilnego remontu. Niezbędnym także, jest jej doposażenie stosownie do preferencji korzystających z jej usług.

# 4.10. 	Ochrona zdrowia

Żaden zakład opieki zdrowotnej publicznej/prywatnej nie świadczy swoich usług na terenie miejscowości. Nie ma również gabinetów prywatnych. Mieszkańcy obsługiwani są przez ośrodki zdrowia w Karpnikach, Bukowcu i Mysłakowicach.

### 5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW

W celach i kierunkach działania znajdujących się w niniejszym dokumencie zawarte są cele, które stanowią naturalny obszar realizacji Planu Odnowy Miejscowości Wojanów.

Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni miejscowości:

- obszary infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej,

- obszary infrastruktury turystycznej i agroturystycznej,

- obszary dziedzictwa kulturowego,

- obszary tras przyrodniczych,

- obszary infrastruktury drogowej i około drogowej,

- obszary ciągów komunikacyjnych,

- obszary infrastruktury telekomunikacyjnej,

- obszary aktywizacji społecznej i gospodarczej,

- obszary usług zdrowotnych,

- obszary usług społecznych.

Powyższe obszary zapisane w priorytetach traktuje się jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata 2007-2013.

Wymienione obszary zidentyfikowane na podstawie celów i kierunków działania stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej miejscowości, w których będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice. Dotyczy to inwestycji finansowanych w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne.

### 6.0. ANALIZA SWOT

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości 
i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej Odnowy (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć.

Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu miejscowości 
i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć.

MOCNE strony

- Położenie na szlaku komunikacyjnym Jelenia Góra – Janowice Wielkie

- krajobraz, czyste środowisko

- zespół pałacowy

- szlaki rowerowe

- brak uciążliwego przemysłu

- połączenie z Jelenią Górą (autobusy MZK, PKP i przewoźnicy prywatni)

- jeden z najstarszych kościołów zabytkowych z 1318r.

- organizowany 2 x do roku spływ kajakowy na Bobrze

- fajni ludzie

- duża ilość lasów, łąk i pastwisk

Słabe strony

- niska jakość infrastruktury drogowej, brak poboczy, chodnika

- wylewanie Bobru – szkody powodziowe

- ruch samochodów ciężarowych na trasie Dąbrowica – Wojanów

- zaniedbane użytki rolne, nieskoszone łąki

- niska integracja mieszkańców

- wysokie bezrobocie

- prymitywna baza kulturalna

- niedostateczna kanalizacja

- brak bazy sportowej

- brak gazyfikacji miejscowości

szanse

- popularyzacja sportów wodnych na Bobrze i wykorzystanie rzeki jako atrakcja dla miejscowości

- możliwość zatrudnienia po remoncie w Pałacu w Wojanowie

- rozwinięcie usług przy pałacu – mała gastronomia, bryczki itp.

- produkt lokalny – Rozwój rękodzielnictwa

- uaktywnić społeczeństwo, uświadomić i zintegrować

- rewitalizacja drogi gminnej (od kościoła do nr 46) ok. 500m – równoległa do drogi powiatowej

- stworzenie szlaku turystyczno-kulturowo-rowerowo-pieszego i stworzenie na tej bazie usług – np. Karczma Sądowa – pokazy wyroków, pręgierz, przeprawa przez Bóbr, bryczki od pałacu do pałacu

- podniesienie estetyki wioski

- zagospodarowanie terenu żwirowni jako akwenu wodnego, na cele rekreacyjno-sportowe.

- wpis do parku Doliny Pałaców i Ogrodów

zagrożenia

- zanieczyszczanie Bobru

- dzikie wysypiska w lesie

- nie przeprowadzenie prac regulacyjnych i urządzeń wodnych na Bobrze

- wzrost ilości osób wykluczonych społecznie

- wzrost patologii społecznych – alkoholizm, złodziejstwo itp.

- niskie bezpieczeństwo na drodze Trzcińsko- Janowice Wielkie

- plac zabaw zbyt blisko ulicy

- zła infrastruktura około drogowa (złe oświetlenie, brak parkingów, chodników)

- stary zagrażający drzewostan

### 7.0. MISJA

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel miejscowości, jej „sens życia”. Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do miejscowości, dla której została sformułowana.

Wypracowana misja Odnowy miejscowości poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz miejscowości Wojanów w perspektywie 7 lat. Przeprowadzone analizy 
i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów planu. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych planem.

Misja dla miejscowości Wojanów jest opisem wizji miejscowości oraz jej głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.

Misja wyraźnie określa charakter miejscowości i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Wojanowa, które wypracowano wspólnie na debacie, wzajemnie się uzupełniają. Wiele zadań realizacyjnych wskazanych w obszarze "gospodarka" powiązanych będzie zarówno z obszarem "infrastruktura" oraz dotyczącym samych mieszkańców. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości będzie zarówno kreował nowe miejsca pracy, jak również będzie wpływał na inwestycje w dziedzinie infrastruktury czy ochrony środowiska naturalnego. Zadania realizowane w obszarach związanych z kulturą, oświatą i sportem wpłyną na podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz integracji kulturalnej regionu.

W dalszej części planu przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla każdego 
z obszarów życia społeczno – gospodarczego (gospodarka, infrastruktura, społeczność).

WOJANÓW

Zadbana wieś,

z aktywnym centrum

usługowym

przy Pałacu, słynąca

ze spływów

na Bobrze

### 8.0. DIAGNOZA STANU

Wyszczególniono w niej najważniejsze cechy poszczególnych obszarów przyjętych do oceny oraz określenia celów i kierunków działania.

Diagnoza Stanu jest syntezą Raportu o Stanie Miejscowości.

Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do miejscowości jako całości, jej zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w miejscowości.

Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaki wartościujące znaczenie treści:

(+)	wartość pozytywna dla rozwoju miejscowości,

(+)	wartość o niewielkim znaczeniu na obecnym etapie rozwoju miejscowości,

(-)	wartość negatywna dla rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości Wojanów.

Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która jest bilansem słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.

GOSPODARKA

(-)	zakłady pracy

(-) 	produkcja żywności ekologicznej

(+)	usługi

(-) 	przetwórstwo rolno-spożywcze

(-)	liczba podmiotów gospodarczych

(+)	wykształcenie się procesów rozwojowych w sektorze prywatnym

(+)	struktura użytków rolnych

(+)	obszary turystyczne

SPOŁECZNOŚĆ

(-)	ubożenie społeczeństwa

(+)	więzi społeczne

(+)	aktywność społeczna

(-) 	kultura masowa

(-)	oświata

(-)	brak możliwości rozwoju dla wykształconej ludności

(-)	stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

INFRASTRUKTURA

(+)	stan dróg i chodników

(-)	sieć wodociągowa

(-)	sieć kanalizacyjna

(-)	stopień zgazyfikowania miejscowości

(-)	stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

(+)	infrastruktura około biznesowa

(+)	stan sieci telefonii przewodowej

(+)	sieć internetowa

(+)	baza turystyczna

### 9.0. PRIORYTETY

Hierarchizacji celów dokonano w trzech obszarach rozwoju społeczno - gospodarczego.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono trzy priorytety, bez których miejscowość nie ma możliwości dalszego rozwoju.

Jednocześnie wskazano na trzy cele pierwszorzędne, które powinny znacznie przyspieszać rozwój w danym obszarze.

Na podstawie takich zhierarchizowanych celów określono priorytety w poszczególnych wariantach rozwoju społeczno-gospodarczego.

GOSPODARKA

Priorytetem w obszarze gospodarczym jest podejmowanie działań w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej oraz wykorzystanie w Odnowie miejscowości jej walorów krajobrazowych i kulturowych, rzeki i akwenu wodnego po żwirowni.

Priorytety te winny być wsparte działaniami na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych.

INFRASTRUKTURA

Priorytetem w tym obszarze jest podjęcie działań w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, drogowej i około drogowej oraz zwiększenie dostępu do Internetu na terenie miejscowości Wojanów.

SPOŁECZNOŚĆ

Obszar społeczny za priorytetowe cele przyjął tworzenie warunków do poprawy funkcjonowania i dostępności mieszkańców do opieki zdrowotnej, usług kulturalnych, sportu i rekreacji, przeciwdziałanie występującym na terenie Wojanowa patologiom społecznym oraz niwelowanie skutków występowania wysokiego bezrobocia.

Wypracowanie postaw sprzyjających utrzymaniu czystości, porządku i estetyki w miejscu swego zamieszkania.

### 10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA

Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania miejscowości, jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe lata. Działalność Wojanowa koncentrować będzie się na trzech obszarach:

- Gospodarka

- Infrastruktura

- Społeczność

Tablica celów w poszczególnych obszarach (gospodarka, infrastruktura, społeczność) uporządkowuje pod względem ważności i znaczenia dla Odnowy poszczególne zidentyfikowane cele.

Priorytety - w każdym z tych obszarów (trzy cele) to takie cele, bez których utrzymanie obecnego status quo (Odnowa danego obszaru) nie jest możliwe.

Cele pierwszorzędne to cele, które w skrócie można określić jako cele prorozwojowe (ich realizacja przyspieszy rozwój danego obszaru).

Kierunki działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów strategicznych przedstawiono poniżej każdego z celów w układzie tabelarycznym.

| ### 10.1. GOSPODARKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej. |  |  |  | Wykorzystać w Odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe. |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |
| Budowa nowych i oznakowanie istniejących szlaków turystycznych |  | Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturowo-sportowego | Rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej w otoczeniu pałacu Wojanów | Stworzenie szlaku turystyczno pieszo rowerowego wzdłuż Bobru i oferty jemu towarzyszącej | Rewitalizacja otoczenia kościoła i budowa parkingu | Budowa ścieżek przyrodniczych i punktów informacji turystycznej |  |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykorzystać położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Jelenia Góra - Wojanów. |  |  |  | Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |
| Budowa obiektów sportowych i nowych baz noclegowych | Materiały i foldery promujące atrakcje turystyczne Wojanowa |  | Oznakowanie atrakcji turystycznych miejscowości. | Opracowanie dokumentacji technicznych na planowane inwestycje. | Zabezpieczenie środków własnych w budżecie gminy. |  | Szkolenia pracowników Urzędu Gminy w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. |  |

| ### 10.2. INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  |
| Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturowo-sportowego |  | Budowa ścieżki rowerowo-pieszej od Pałacu do Pałacu. |  | Wyremontowanie/ Budowa świetlicy | Budowa i modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż powiatówki |  | Reaktywacja drogi gminnej |  | Stworzenie małej architektury wzdłuż drogi powiatowej |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku zwiększania zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Wojanowa. |  |  |  |  |  | Wspierać rozwój systemu komunikacji na terenie miejscowości Wojanów. |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |
| Bieżąca regulacja koryt Bobru. Umocnienie wałów przeciw-powodziowych | Konserwacja rowów melioracyjnych. |  | Zagospodarowanie linii brzegowej Bobru od nr 46 do mostu. |  |  | Utrzymanie regularnej linii autobusowej. |  | Starać się o stałe połączenia przewoźników prywatnych. |  | Odtworzenie alei lipowej |

| ### 10.3. SPOŁECZNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciwdziałać występującym na terenie Wojanowa patologiom społecznym. |  |  | Podnosić poziom życia mieszkańców |  |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  |  |
| Profilaktyka wśród młodzieży. | Ośrodki Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin. | Świetlica socjoterapeutyczna. | Rewitalizacja i przywrócenie świetności Perełkom Wojanowa. |  | Budowa chodnika wzdłuż powiatówki | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. |  |  |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. |  |  | Podjąć działania w kierunku usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. |  |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania (inwestycje) |  |  | Kierunki działania (inwestycje) |  |  |  |  |  |  |
| Ustawiczne szkolenia liderów lokalnych. | Wsparcie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych. | Konsultacje społeczne. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy. |  |  | Poprawa warunków lokalowych Urzędu Gminy. |  |  |

### 11.0. WYBRANY WARIANT ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW

### 11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU

W poszczególnych obszarach wskazano 12 celów, które są podstawą prawidłowej Odnowy społeczno-gospodarczego miejscowości Wojanów.

Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłużono się czternastoma celami wybranymi jako najważniejsze bez względu na to, z jakiego obszaru pochodziły.

Dwa najważniejsze z tych czternastu celów określono mianem priorytetu dla Odnowy społeczno - gospodarczego miejscowości Wojanów.

W ten sposób dokonano hierarchizacji celów 
i w przypadku miejscowości Wojanów wybrano wariant Odnowy, którego priorytetami są wykorzystanie w Odnowy miejscowości jej walorów krajobrazowych i kulturowych oraz działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i okołodrogowej.

WYBRANY WARIANT ODNOWY

| PRIORYTETY | Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe. |  |  |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wzdłuż rzeki Bóbr i pałacu w Wojanowie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELE PIERWSZORZĘDNE | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości. | Podjąć działania mające na celu stworzenie szlaku turystyczno pieszo rowerowego wzdłuż Bobru i oferty jemu towarzyszącej |  |  | Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. |  | Podjąć działania mające na celu budowę kompleksu rekreacyjno-kulturowo-sportowego przy pałacu |
| CELE DRUGORZĘDNE | Budowa chodnika wzdłuż powiatówki |  | Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej. |  |  | Rewitalizacja i przywrócenie świetności Perełkom Wojanowa |  |
|  | Wspierać rozwój systemu komunikacji na terenie miejscowości Wojanów. |  | Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Wojanowa. |  |  | Stworzenie małej architektury wzdłuż drogi powiatowej |  |
|  | Podjąć działania w kierunku usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. |  |  | Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. |  |  |  |

### 12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Wojanów, jako propozycje do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2007-2013 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny. Część tych zadań będzie finansowana przez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, natomiast inwestycja priorytetowa sfinansowana zostanie przy udziale funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Większość wskazanych działań, przedsięwzięć inwestycyjnych, nie posiada jeszcze dokumentacji technicznej, która sporządzana będzie systematycznie w miarę przekazywanych środków przez gminę.

### Tabela. Wieloletni Plan Inwestycyjny

| Nazwa zadania | Nakłady całkowite | Środki własne | Dofinansowanie | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stworzenie małej architektury wzdłuż drogi powiatowej w tym: place i parkingi | 100.000 | 25000 | Środki Unii Europejskiej PROW 75% | 2008-2013 |
| Budowa chodnika wzdłuż „powiatówki” | 5.000.00 | 125.000 | Środki Unii Europejskiej | 2008-2013 |
| Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturowo-sportowego dz. Nr 27 | 2.000.000 | 5.000.00 | Środki Unii Europejskiej | 2008-2013 |
| Rewitalizacja otoczenia kościoła i budowa parkingu | 250.000 | 62.500 | Środki Unii Europejskiej | 2008-2013 |
| Perełki Wojanowa | 70.000 | 17.500 | Środki Unii Europejskiej | 2008-2013 |
| Wyremontowanie świetlicy | 120.000 | 30.000 | Środki Unii Europejskiej | 2008-2013 |
| Odtworzenie alei lipowej | 150.000 | 37.500 | Środki Unii Europejskiej | 2008-2013 |
| Reaktywacja drogi gminnej 500m | 350.000 | 87.500 | Środki Unii Europejskiej | 2008-2013 |
| Zagospodarowanie linii brzegowej Bobru od nr 46 do mostu | 1.000.000 | 250.000 | Środki Unii Europejskiej | 2008-2013 |
| Stworzenie szlaku turystyczno-pieszo-rowerowego wzdłuż Bobru i oferty jemu towarzyszącej | 100.000 | 25.000 | Środki Unii Europejskiej | 2008-2013 |

### 13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO

+ jest ”Stworzenie małej architektury wzdłuż drogi powiatowej - place i parkingi”

Główna droga biegnąca przez miejscowość Wojanów jest zaniedbana, często zaśmiecona, brudna, miejscami bez poboczy i krawężników. Stworzenie małej architektury znacznie podwyższyłoby standard i jakość życia mieszkańców. Poprawiło by to bezpieczeństwo i zmniejszyło zagrożenie na drodze.

Realizacja projektu ma na celu wykonanie następujących prac

1. Budowa kilku miejsc parkingowych na samochody osobowe (5-10 miejsc)

2. Odwodnienie pobocza drogi od strony mostu

3. Odwodnienie i naprawa nawierzchni w obrębie mostu, przystanku i budynku nr 38

4. Mała architektura – nasadzenia, ławki, kosze, zieleń niska i wysoka, utwardzenie najazdu na most i schodów terenowych przy moście (zejście rzeki)

5. Budowa utwardzonego miejsca na tzw. „dzwony” do segregacji odpadów

6. Postawienie wiaty przystanku autobusowego (projekt w przyszłości wykorzystywany będzie jako powtarzalny dla całej Gminy.

Stworzenie małej architektury wzdłuż drogi powiatowej w Wojanowie poprawi estetykę i atrakcyjność miejscowości. Dla mieszkańców droga ta stanie się miejscem spacerów wzdłuż Bobru.

Turyści będą mogli natomiast podziwiać uroki miejscowości jadąc na rowerze lub spacerując i zwiedzając miejscowość.. W wyniku realizacji projektu zwiększona zostanie również dostępność komunikacyjna, turystom udostępnione zostaną utwardzone place, na których będą oni mogli swobodnie zaparkować. Poprawa dostępności komunikacyjnej wpłynie zatem na zwiększenie ruchu turystycznego.

### 14.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU 
I WOJEWÓDZTWA

Cele strategiczne znajdujące się w wybranym wariancie rozwoju miejscowości Wojanów znajdują swoje poparcie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

### 14.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Wojanów o nazwie „Wykorzystać w rozwoju miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” znajduje swoje odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice o nazwie „Ochrona i rewitalizacja gminnych walorów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych”, 
a co za tym idzie w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój środowiskowy”.

Kolejny z priorytetów „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel szczegółowy gminy o nazwie „Atrakcyjna oferta kulturalna i sportowa” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości” oraz „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości” znajdują swoje wsparcie w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Rozwinięta i pełna infrastruktura techniczna” i w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój gospodarczy”.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Karpniki o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy o nazwie „Wdrożenie systemowego zarządzania gminą”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Ostatni z celów pierwszorzędnych Mysłakowic o nazwie „Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy” poparty jest przez cel szczegółowy Gminy Mysłakowice p.n. „Rozwinięta przedsiębiorczość” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój gospodarczy”.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Zrównoważony rozwój gospodarczy”, jednakże pierwszy z tych celów poparty jest przez cel szczegółowy wchodzący w skład ww. celu strategicznego o nazwie „Zmodernizowane i dostosowane do wymogów rynkowych gospodarstwa rolne” natomiast drugi przez cel szczegółowy p.n. „Podniesiony standard bazy i usług turystycznych”.

Kolejne cele drugorzędne dla miejscowości Karpniki o nazwie „Wykorzystać położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Łomnica – Janowice Wielkie”, które znajdują swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy o nazwie „Czytelny 
i ugruntowany wizerunek turystyczny gminy”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Cel drugorzędny o nazwie „Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Karpnik” poparty jest przez cel szczegółowy Gminy Mysłakowice p.n. „Zmniejszenie zagrożenia powodziowego w gminie” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój środowiskowy”.

Cel p.n. “Niwelować skutki występowania wysokiego bezrobocia” znajduje swoje wsparcie w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice o nazwie „Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu” i w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój społeczny”.

Cel drugorzędny Karpnik o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy pn. „Efektywna współpraca samorządu ze środowiskami lokalnymi”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel szczegółowy „Zwiększone poczucie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców gminy” oraz cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

### 14.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Karpniki o nazwie „Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” znajduje swoje odzwierciedlenie 
w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącym użytkowania naturalnych zasobów powiatu zgodnie z zasadami ekorozwoju, który zakłada przymus prowadzenia działalności człowieka w harmonii z ekosystemami. Strategia ekorozwoju wytycza natomiast taki przebieg nieuchronnego i pożądanego rozwoju gospodarki powiatu, który nie narusza w nieodwracalny sposób zasobów środowiska.

Kolejny z priorytetów „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel strategiczny powiatu, sytuujący się w „polu walorów użytkowych powiatu”, który ma za zadanie zapewnienie możliwie najwyższego, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziomu warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości”, „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości”, „Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” oraz „Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym w warunkach powiatowych oraz z regionalnych i krajowych maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych”, „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej”, „Wykorzystać położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Łomnica – Janowice Wielkie” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym powiatu wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu” zapewniającym w warunkach powiatowych oraz regionalnych i krajowych maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Cel drugorzędny o nazwie „Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Wojanów” poparty jest przez cel strategiczny Powiatu Jeleniogórskiego określający „strategiczne pole ekorozwoju” tzn. użytkowanie naturalnych zasobów powiatu zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Cel p.n. “Niwelować skutki występowania wysokiego bezrobocia” znajduje swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego sytuującym się w „polu walorów użytkowych powiatu”, oznaczającym zapewnienie możliwie najwyższego, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziomu warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

Cel drugorzędny Mysłakowic o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym powiatu wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel strategiczny zapewniającym możliwie najwyższy, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziom warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

### 14.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cele priorytetowe dla miejscowości Wojanów o nazwie „Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” znajdują swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości” oraz „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości” znajdują także swoje wsparcie w celu strategicznym województwa p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Mysłakowice o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym o nazwie „Otwarcie na świat”, który zakłada wprowadzenie Dolnego Śląska na europejskie trajekcje twórczości, gospodarki i polityki.

Ostatni z celów pierwszorzędnych Mysłakowic o nazwie „Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy” poparty jest przez cel strategiczny Województwa Dolnośląskiego p.n. „Innowacyjna gospodarka”, który potwierdza, że rozwój Dolnego Śląska musi mieć swoje podstawy w znaczącym sukcesie gospodarczym.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajdują również swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Innowacyjna gospodarka”, który potwierdza, że rozwój Dolnego Śląska musi mieć swoje podstawy w znaczącym sukcesie gospodarczym.

Kolejny cel drugorzędny dla miejscowości Karpniki o nazwie „Wykorzystać korzystne położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Jelenia Góra – Janowice Wielkie” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym województwa o nazwie „Otwarcie na świat”, który zakłada, że konkurencyjny rozwój Dolnego Śląska musi być oparty przede wszystkim na wyjątkowości atutów lokalnych, w tym wybitnych walorów przyrodniczych i kulturowych.

Cel „Wykorzystać walory dobrze rozwiniętego systemu komunikacji na terenie gminy” wsparty jest przez cel strategiczny o nazwie „Integracja dolnośląska”, który zakłada, że rozwijanie więzi regionalnych ma w rozwoju województwa fundamentalne znaczenie.

Cel drugorzędny o nazwie „Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenieWojanowa” poparty jest przez cel strategiczny Województwa Dolnośląskiego p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

Cel p.n. “Niwelować skutki występowania wysokiego bezrobocia” znajduje swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego o nazwie „Innowacyjna gospodarka”, który potwierdza, że rozwój Dolnego Śląska musi mieć swoje podstawy w znaczącym sukcesie gospodarczym.

Ostatnie z celów drugorzędnych Mysłakowic o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” oraz „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” znajdują swoje odzwierciedlenie 
w celu strategicznym województwa pn. „Społeczeństwo obywatelskie”, który ukazuje rolę samorządu przede wszystkim jako rzecznika i lidera mieszkańców. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy zaplecze samorządu stanowi ukształtowana społeczność obywatelska.

### 15.0. ANKIETY POGLĄDOWE

Uczestnicy debaty w dniu 24 .10.2006r. „na gorąco” formułowali problemy, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z końcem roku 2006.

Zagadnienia problemowe ustalone wraz z uczestnikami debaty, ocenione w skali ważności problemu od 1 do 10 pkt

(termin realizacji – 31.12.2006r.)

|  |  | Mało ważny |  |  |  | Ważny |  |  |  |  | Bardzo ważny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | 2 | 3 | Su ma1 | 4 | 5 | 6 | 7 | Su ma | 8 | 9 | 10 | Su ma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturowo-sportowego dz. Nr 27 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Budowa chodnika wzdłuż „powiatówki” | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Perełki Wojanowa | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Wyremontowanie świetlicy | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Stworzenie szlaku turystyczno-pieszo-rowerowego wzdłuż Bobru i oferty jemu towarzyszącej | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Zagospodarowanie linii brzegowej Bobru od nr 46 do mostu | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Rewitalizacja otoczenia kościoła i budowa parkingu | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Reaktywacja drogi gminnej 500m | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Odtworzenie alei lipowej | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Stworzenie małej architektury wzdłuż drogi powiatowej w tym; place i parkingi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |

1) suma wartości z kolumn 3, 4, 5

*ilość osób oddających głos na określoną punktację (w tym przypadku 3 osoby dały po 2  punkty i 1 osoba po 1 punkcie na problem nr 1).

Hierarchizacja realizacji inwestycji w miejscowości Wojanów –

suma głosów oddanych w kategorii oceny „Bardzo ważny”

|  |  | Mało ważny |  |  |  | Ważny |  |  |  |  | Bardzo ważny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | 2 | 3 | Su ma1 | 4 | 5 | 6 | 7 | Su ma | 8 | 9 | 10 | Su ma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturowo-sportowego dz. Nr 27 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 57* |
| 2 | Budowa chodnika wzdłuż „powiatówki” | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 57 |
| 3 | Perełki Wojanowa | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 4 | Wyremontowanie świetlicy | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | Stworzenie szlaku turystyczno-pieszo-rowerowego wzdłuż Bobru i oferty jemu towarzyszącej | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | Zagospodarowanie linii brzegowej Bobru od nr 46 do mostu | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 7 | Rewitalizacja otoczenia kościoła i budowa parkingu | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 | 2 | 1 | 1 | 35 |
| 8 | Reaktywacja drogi gminnej 500m | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Odtworzenie alei lipowej | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 10 | Stworzenie małej architektury wzdłuż drogi powiatowej | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | 44 |

suma wartości z kolumn z pkt 8 , 9 i 10

Hierarchizacja problemów odnowy społeczno – gospodarczego miejscowości Wojanów –

suma głosów oddanych w kategorii oceny „Bardzo ważny”

|  |  | Bardzo ważny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 8 | 9 | 10 | Su ma |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturowo-sportowego dz. Nr 27 | 1 | 1 | 4 | 57 |
| 2 | Budowa chodnika wzdłuż „powiatówki” | 1 | 1 | 4 | 57 |
| 3 | Perełki Wojanowa | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 4 | Wyremontowanie świetlicy | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | Stworzenie szlaku turystyczno-pieszo-rowerowego wzdłuż Bobru i oferty jemu towarzyszącej | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | Zagospodarowanie linii brzegowej Bobru od nr 46 do mostu | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 7 | Rewitalizacja otoczenia kościoła i budowa parkingu | 2 | 1 | 1 | 35 |
| 8 | Reaktywacja drogi gminnej 500m | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Odtworzenie alei lipowej | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 10 | Stworzenie małej architektury wzdłuż drogi powiatowej | 2 | 2 | 1 | 44 |

* - suma iloczynów ilości punktów i liczby osób, np.: 8 x 1 + 9 x 1 + 10 x 4  = 57

57

57

26

24

9

18

35

8

17

44

0

10

20

30

40

50

60

Suma głosów oddanych w kategorii

"Bardzo ważny"

Budowa kompleksu

rekreacyjno-

kulturowo-

sportowego dz. Nr

27

Budowa chodnika

wzdłuż

"powiatówki"

Perełki Wojanowa

Wyremontowanie

świetlicy

Stworzenie szlaku

turystyczno-pieszo-

rowerowego

wzdłuż Bobru i

oferty jemu

towarzyszącej

Zagospodarowanie

linii brzegowej

Bobru od nr 46 do

mostu

Rewitalizacja

otoczenia kościoła

i budowa parkingu

Reaktywacja drogi

gminnej 500m

Odtworzenie alei

lipowej

Stworzenie małej

architektury wzdłuż

drogi powiatowej

Hierarchizacja problemów rozwoju społeczno - gospodarczego

MiejscowościWojanów

*ilość osób oddających głos na określoną punktację (w tym przypadku 1 osoba oddała 8pkt ,i 1 osoba oddała 9pkt i 4 osoby oddały 10pkt  na inwestycję nr 2, co dało sumę 57pkt

Uczestnicy debaty w dniu 30.07.2006r. „na gorąco” typowali inwestycje, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z końcem roku 2006.

Rodzaje inwestycji ustalone wraz z uczestnikami debaty, ocenione w skali ważności problemu od 1 do 10 pkt

(termin realizacji – 31.12.2013r.)

| lp | Nazwa zadania | PUNKTACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturowo-sportowego dz. Nr 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 69* |
| 2 | Budowa chodnika wzdłuż powiatówki | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 70 |
| 3 | Perełki Wojanowa | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 62 |
| 4 | Wyremontowanie świetlicy | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 65 |
| 5 | Stworzenie szlaku turystyczno-pieszo-rowerowego wzdłuż Bobru i oferty jemu towarzyszącej | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 6 | Zagospodarowanie linii brzegowej Bobru od nr 46 do mostu | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| 7 | Rewitalizacja otoczenia kościoła i budowa parkingu | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70 |
| 8 | Reaktywacja drogi gminnej 500m | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 9 | Odtworzenie alei lipowej | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 |
| 10 | Stworzenie małej architektury wzdłuż drogi powiatowej | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 76 |

Suma: 1x1+3x2+5x1+8x1+9x1+10x4=69

| ### 16.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| - Przedłożenie Raportu z Planu Odnowy Miejscowości Wojanów przedstawicielom Zebrania Wiejskiego. | Rada Sołecka | Marzec 2007 |
| - Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Wojanów przez Zebranie Wiejskie. | Zebranie Wiejskie | Październik 2007 |
| - Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Wojanów na Sesji Rady Gminy. | Rada Gminy | Luty 2008 |
| - Zamieszczenie Planu Odnowy Miejscowości Wojanów na stronie internetowej Gminy Mysłakowice, www.myslakowice.pl | Wójt | Marzec 2008 |
| - Opracowanie programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych. | Wójt, Rada Sołecka | Marzec-grudzień 2008 |
| - Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w programach operacyjnych. | Wójt, Rada Sołecka | Styczeń 2009 – Grudzień 2013 |

| ### 17.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| - Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych. | Rada Sołecka | Co sześć miesięcy począwszy od miesiąca stycznia 2009 roku na ręce przedstawicieli Zebrania Wiejskiego |
| - Ocena realizacji planu. | Rada Sołecka | Sesja absolutoryjna każdego roku |
| - Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności. | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Wojanów może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebraniu Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Gminy.

### 18.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOJANÓW

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Wojanów.

W witrynie internetowej Gminy Mysłakowice zostanie utworzona pod-strona poświęcona Planowi Odnowy Miejscowości z zamieszczonym dokumentem w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości (Urzędem Gminy w Mysłakowicach) 
a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji 
w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Wojanów o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania 
i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

Opracowano na podstawie „Studium środowiska kulturowego Gminy Mysłakowice” Tom I, „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice na lata 2005-20013”, „Planu Rozwoju Miejscowości Mysłakowice na lata 2005-2013”

Skratki – ciała stałe usuwane w pierwszym etapie oczyszczania ścieków.